УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела социально-экономического развития округа

_________________Г.В.Малютина

« 28 » февраля 2025 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2024 год

по муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы»

утверждена постановлением администрации Харовского муниципального округа от 13 января 2023 года № 35

Ответственный исполнитель:

отдел социально – экономического

развития округа

Соисполнители:

нет

Дата составления годового отчета:

28.02.2025 года

Ответственный за подготовку годового отчета:

начальник отдела

социально-экономического развития округа

Малютина Галина Валерьевна

Тел.: 2-33-96

e-mail: malyutina.gv@haradm.ru

Результаты реализации муниципальной программы

достигнутые в 2024 году

Основные результаты, достигнутые в 2024 году:

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2024 году была направлена на достижение основной цели:

- Обеспечение комплексного развития сельских территорий;

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году:

12.07.2024 года состоялся праздник «Сенокос в Тимонихе», в рамках которого прошло награждение участников конкурса косарей в общей сумме 20,0 тыс. руб.

Осенью 2024 года в рамках празднования дня работника сельского хозяйства состоялось поощрение сельскохозяйственных предприятий СПК (колхоз) Приозерье – 48,0 тыс. руб., СПК (колхоз) Север – 28,0 тыс.руб., Глава (КФХ) Камкин Александр Александрович – 4,0 тыс. руб.

В конкурсе на лучшее хранение техники среди сельскохозяйственных организаций победили СПК (колхоз) Север – 5,3 тыс. руб., СПК (колхоз) Приозерье – 4,7 тыс. руб.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

приложении 1.

Запланированные, но не достигнутые результаты

нет

Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых показателей

Факторов влиявших на достижение целевых показателей не выявлено.

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году составил 2 670,2 тыс. рублей , из них:

Израсходовано средств за отчетный период 2 670,1 тыс. рублей  по основным мероприятиям:

- Мероприятие 1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов -1961,8 тыс. руб.;

-Мероприятие 2. Мероприятия по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий -110,0 тыс. руб.;

-Мероприятие 3. Мероприятия по межеванию земельных участков – 199,4 тыс. руб.;

- Мероприятие 4. Мероприятия по проведению кадастровых работ – 398,9 тыс. руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Нет

Сведения о нормативно правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

Постановление от 28.12.2024 №1744 «О внесении изменений в постановление от 13.01.2023 № 35».

Оценка Эффективности реализации муниципальной программы

В муниципальной программе отсутствую подпрограммы поэтому

- ЭРобщ=ЭРмп, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле :

ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств муниципального бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Расчет коэффициента использования средств муниципального бюджета по муниципальной программе (КОмп) производится по формуле:

КОмп=МБфактМБплан, где:       (3)

КОмп - коэффициент освоения средств муниципального бюджета по муниципальной программе;

МБфакт - кассовое исполнение муниципального бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

МБплан - средства муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

КОМП=2670,1 тыс. руб./2 670,2 тыс .руб.=0,999

Расчет показателей КВПi и КРi для следующих целевых показателей:

- Количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа

КВПi=iфактiплан, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

КВПi=3/3=1

КРi=iфактiфактпг, где:       (6)

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы  в году, предшествующем отчетному.

КРi= 3/3=1

- Количество предоставленных жилых помещений гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам;

КВПi=   1 / 1 =1

КРi= 1/0=1,3

- Площадь земельных участков, на которых проведены работы по межеванию и кадастровые работы;

КВПi=403,2/403,2=1

КРi= 403,2/248,9=1,62=1,3

ЭРмп=(((1+1)/2+(1+1,3)/2+(1+1,3)/2)/3+0,999)/2=1,05

Программа высокоэффективна. ЭРмп=1,05

Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Харовского муниципального округа» высокоэффективна, необходимо продолжить её реализацию.

|  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной программы Харовского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| «Комплексное развитие сельских территорий Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы» |  |  |  |  |  |
| ( название муниципальной программы) |  |  |  |  |  |
| за _________за 2024 год____________________________ |  |  |  |  |  |
| (отчетный финансовый год) |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Харовского муниципального округа - отдел социально-экономического развития округа |  |  |  |  |  |
| 1.Программа - муниципальная программа Харовского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2023 году |  |  |  |
|  |  | план | факт | КВПi, КВПjm, | причины отклонений от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа , всего | тыс. руб. | 2670,2 | 2670,1 |  |  |
| в том числе : |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (отдел социально-экономического развития округа) | тыс. руб. | 2670,2 | 2670,1 |  |  |
| Цель программы 1 (Обеспечение комплексного развития сельских территорий) |  |  |  |  |  |
| Задача программы 1 (Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодые многодетные семьи, отдельные категории молодых специалистов, отдельные категории специалистов в сельских населенных пунктах) путем предоставления государственной поддержки в порядке, установленном федеральным и/или областным законодательством |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | тыс. руб. | 1961,8 | 1961,8 |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) количество сельских семей, улучивших жилищные условия | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача программы 3 Вовлечение в оборот новых сельскохозяйственных земель) |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 (Мероприятия по межеванию земельных участков | тыс. руб. | 199,5 | 199,4 |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) площадь вовлекаемых земель | ед. | 403,2 | 403,2 | 1 |  |
| Задача программы 2(Создание в информационном пространстве положительного образа сельских территорий как привлекательных мест проживания, труда и отдыха) |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 (Мероприятия по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий ) | тыс. руб. | 110 | 110 |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) 6 (количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа) | ед. | 3 | 3 | 1 |  |
| Задача программы 4 Вовлечение в оборот новых сельскохозяйственных земель) |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4(Мероприятия по проведению кадастровых работ.) | тыс. руб. | 298,9 | 298,9 |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) площадь вовлекаемых земель | ед. | 403,2 | 403,2 | 1 |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: 1 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 1,05 |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________ ____________ _________________ |  |  |  |  |  |
| (наименование должности ответственного исполнителя (исполнителя) программы |  | (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |