## Приложение 1 перечень домов
Приложение №1
к постановлению администрации Харовского муниципального округа от _______________ №__________
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Тип кровли | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количетво жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[7 empty] | площадь нежилых помещений многоквартирных домов | площадь жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Вологодской области | за счет средств бюджета города Вологды | за счет средств собственников помещений МКД
[6 empty] | кв.м | кв.м | кв.м |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2022 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 19 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 420.9 | 0 | 420.9 | 15 | 1748162.74 | 0 | 0 | 0 | 1748162.74 | 4153.3921 | 4153.3921 | 2022-12-31
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Ленина, д. 26 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 345.4 | 0 | 345.4 | 11 | 1269095.36 | 0 | 0 | 0 | 1269095.36 | 10553.01 | 10553 | 2022-12-31
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Ленина, д. 24 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 346.8 | 0 | 346.8 | 12 | 1288956.21 | 0 | 0 | 0 | 1288956.21 | 12284.87 | 12284.9 | 2022-12-31
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 26 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 345.4 | 0 | 345.4 | 11 | 2573379.72 | 0 | 0 | 0 | 2573379.72 | 7450.4335 | 7450.4335 | 2022-12-31
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 24 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 346.8 | 0 | 346.8 | 12 | 2959057.6 | 0 | 0 | 0 | 2959057.6 | 8532.4614 | 8532.4614 | 2022-12-31
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 14 | 1958 | деревянный | скатная | 2 | 414.3 | 0 | 414.3 | 13 | 3468883.44 | 0 | 0 | 0 | 3468883.44 | 8372.8782 | 8372.8782 | 2022-12-31
| Итого за 2022 год: |  |  |  |  | 2219.6 |  | 2219.6 | 74 | 13307535.07 |  |  |  | 13307535.07 | 51347.0451 | 51347.0451
2023 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 26 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 345.4 | 0 | 345.4 | 11 | 2782955.62 | 0 | 0 | 0 | 2782955.62 | 8057.1964 | 8057.1964 | 2022-12-31
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Клубная, д.21 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 352.9 | 0 | 311.1 | 10 | 2144459.98 | 0 | 0 | 0 | 2144459.98 | 6076.6789 | 6076.6789 | 2023-12-31
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.4 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 346.3 | 0 | 267 | 14 | 2647785.46 | 0 | 0 | 0 | 2647785.46 | 7645.9297 | 7645.9297 | 2023-12-31
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 18 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 445.5 | 0 | 445.5 | 17 | 1264206.98 | 0 | 0 | 0 | 1264206.98 | 2837.7261 | 2837.7261 | 2023-12-31
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Энергетиков, д. 19 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 304.6 | 0 | 304.6 | 16 | 1510221.88 | 0 | 0 | 0 | 1510221.88 | 4958.0495 | 4958.0495 | 2023-12-31
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Архангельская, д. 2 | 1961 | кирпичный | скатная | 2 | 449 | 0 | 449 | 15 | 3108818.4 | 0 | 0 | 0 | 3108818.4 | 6923.8717 | 6923.8717 | 2023-12-31
7 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.6 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 336.8 | 0 | 336.8 | 13 | 2060409.66 | 0 | 0 | 0 | 2060409.66 | 6117.6059 | 6117.6059 | 2023-12-31
8 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 24 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 346.8 | 0 | 346.8 | 12 | 2604494.47 | 0 | 0 | 0 | 4293560.94 | 12380.5102 | 12380.5102 | 2023-12-31
9 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 14 | 1958 | деревянный | скатная | 2 | 414.3 | 0 | 414.3 | 13 | 3415180.39 | 0 | 0 | 0 | 4019723.72 | 9702.4468 | 9702.4468 | 2023-12-31
| Итого за 2023 год: |  |  |  |  | 3341.6 |  | 2875.1 | 121 | 21538532.84 |  |  |  | 21049187.02 | 56642.8188 | 56642.8188
2024 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Клубная, д.21 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 352.9 | 0 | 311.1 | 10 | 3575417.3 | 0 | 0 | 0 | 3575417.3 | 10131.531 | 10131.531 | 2024-12-31
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.6 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 336.8 | 0 | 336.8 | 13 | 1448940.49 | 0 | 0 | 0 | 1448940.49 | 4302.0798 | 4302.0798 | 2024-12-31
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.4 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 346.3 | 0 | 267 | 14 | 2047086.04 | 0 | 0 | 0 | 2047086.04 | 5911.3082 | 5911.3082 | 2024-12-31
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Энергетиков, д. 19 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 304.6 | 0 | 304.6 | 16 | 1075060.13 | 0 | 0 | 0 | 1075060.13 | 3529.4161 | 3529.4161 | 2024-12-31
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 18 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 445.5 | 0 | 445.5 | 17 | 1375395.47 | 0 | 0 | 0 | 1375395.47 | 3087.3075 | 3087.3075 | 2024-01-01
6 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Заводской, д. 3 | 1962 | деревянный | скатная | 2 | 332.9 | 0 | 293.3 | 11 | 2897324.27 | 0 | 0 | 0 | 2897324.27 | 8703.2871 | 8703.2871 | 2024-12-31
7 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 4 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 472.2 | 0 | 472.2 | 14 | 3735732.08 | 0 | 0 | 0 | 3735732.08 | 7911.3343 | 7911.3343 | 2024-12-31
8 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Архангельская, д. 2 | 1961 | кирпичный | скатная | 2 | 449 | 0 | 449 | 15 | 676295.88 | 0 | 0 | 0 | 676295.88 | 1506.2269 | 1506.2269 | 2024-12-31
9 | Харовский р-н. г. Харовск, ул. Пушкина, д. 12 | 1961 | деревянный | скатная | 2 | 336.1 | 0 | 285.8 | 15 | 1157197.04 | 0 | 0 | 0 | 1157197.04 | 3443.0141 | 3443.0141 | 2024-12-31
10 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 6 | 1963 | кирпичный | скатная | 2 | 471.7 | 0 | 434.2 | 16 | 11268312.07 | 0 | 0 | 0 | 11268312.07 | 23888.726 | 23888.726 | 2024-12-31
11 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 8 | 1964 | кирпичный | скатная | 2 | 318.4 | 0 | 318.4 | 9 | 9559754.15 | 0 | 0 | 0 | 9559754.15 | 30024.3535 | 30024.3535 | 2024-12-31
12 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Спортивная, д. 1 | 1963 | деревянный | скатная | 2 | 336.1 | 0 | 257.6 | 4 | 10161930.83 | 0 | 0 | 0 | 10161930.83 | 30234.8433 | 30234.8433 | 2024-12-31
13 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Южная, д. 1 | 1965 | кирпичный | скатная | 2 | 467.1 | 0 | 467.1 | 4 | 14790500 | 0 | 0 | 0 | 14790500 | 31664.5258 | 31664.5258 | 2024-12-31
14 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Больничный, д. 9 | 1965 | деревянный | скатная | 2 | 331.6 | 0 | 331.6 | 6 | 7150000 | 0 | 0 | 0 | 7150000 | 21562.123 | 21562.123 | 2024-12-31
15 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Больничный, д. 11 | 1966 | деревянный | скатная | 2 | 339.8 | 0 | 339.8 | 7 | 7150000 | 0 | 0 | 0 | 7150000 | 21041.7893 | 21041.7893 | 2024-12-31
16 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Восточная, д. 6 | 1966 | кирпичный | скатная | 2 | 457.2 | 0 | 457.2 | 13 | 8360500 | 0 | 0 | 0 | 8360500 | 18286.308 | 18286.308 | 2024-12-31
17 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Дом отдыха, д. 3 | 1965 | деревянный | скатная | 2 | 344.2 | 0 | 344.2 | 5 | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 7650000 | 22225.4503 | 22225.4503 | 2024-12-31
18 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Школьная, д. 14 | 1966 | кирпичный | скатная | 2 | 465.1 | 0 | 465.1 | 14 | 5200500 | 0 | 0 | 0 | 5200500 | 11181.4664 | 11181.4664 | 2024-12-31
| Итого за 2024 год: |  |  |  |  | 6907.5 |  | 3527.6 | 203 | 99279945.75 | 0 | 0 | 0 | 99279945.75 | 118239.817 | 118239.817 | 2024-12-31

## Приложение 2 Виды работ
Виды ремонтных работ многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2022-2024 годы | [22 empty] | Приложение №2 к постановлению администрации Харовского муниципального округа от ___________ №_______
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [15 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) УУ |  |  |  |  | другие виды
|  |  | электроснабжения | теплоснаб-жения | газоснаб-жения | холодного водоснаб-жения | горячего водоснаб-жения | водоотве-дения | [10 empty] | электрической энергии | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды | электричес- кой энергии | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2022 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 19 | 1748162.74 | [12 empty] | 400 | 1748162.74
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Ленина, д. 26 | 1269095.36 | [8 empty] | 272.7 | 1269095.36
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Ленина, д. 24 | 1288956.21 | [8 empty] | 272.7 | 1288956.21
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 26 | 2573379.72 |  | 1100382.96 | [6 empty] | 282 | 1472996.76 | [7 empty] | 0
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 24 | 2959057.6 |  | 1264363.24 | [6 empty] | 279.2 | 1462769.56 | [7 empty] | 231924.8
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 14 | 3468883.44 | 290401.37 | 1481158.84 | [6 empty] | 330.6 | 1697323.23 | [7 empty] | 0
2023 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 26 | 2782955.62 | [12 empty] | 391.8 | 2782955.62
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Клубная, д.21 | 2144459.98 | [8 empty] | 264.88 | 2144459.98
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.4 | 2647785.46 | [12 empty] | 340.57 | 2647785.46
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 18 | 1264206.98 | [12 empty] | 444.77 | 1264206.98
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Энергетиков, д. 19 | 1510221.88 | [12 empty] | 341.7 | 1510221.88
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Архангельская, д. 2 | 3108818.4 | [8 empty] | 533.1 | 3108818.4
7 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.6 | 2060409.66 | [8 empty] | 280.13 | 2060409.66
8 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 24 | 2604494.47 | [12 empty] | 415.5 | 2604494.47
9 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 14 | 3415180.39 | [12 empty] | 389 | 3415180.39
2024 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Клубная, д.21 | 3575417.3 |  | 1114288.88 | [11 empty] | 2461128.42
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.6 | 1448940.49 |  | 1079639.64 | [15 empty] | 369300.85
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.4 | 2047086.04 | [8 empty] | 280.13 | 2047086.04
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Энергетиков, д. 19 | 1075060.13 |  | 540006.02 |  | 112049.35 | [13 empty] | 423004.76
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 18 | 1375395.47 | 691396.13 |  |  | 88803.22 |  | 595196.12
6 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Заводской, д. 3 | 2897324.27 | [12 empty] | 328.56 | 2059536.07 | 98.1 | 837788.2
7 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 4 | 3735732.08 | 827603.9 | 1844935.26 |  |  |  | 302708.95 | [11 empty] | 760483.97
8 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Архангельская, д. 2 | 676295.88 | 676295.88
9 | Харовский р-н. г. Харовск, ул. Пушкина, д. 12 | 1157197.04 | 224690.88 | 776076.78 |  | 156429.38
10 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 6 | 11268312.07 | 588789.55 | 760365.9 | [6 empty] | 400.2 | 3710860 |  |  | 443.9 | 6208296.62
11 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 8 | 9559754.15 | 449339.4 | 630207.17 | [6 empty] | 298.9 | 2772940.13 |  |  | 389.9 | 5453063.42 |  |  |  | 254204.03
12 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Спортивная, д. 1 | 10161930.83 | 406222.78 | 767006.65 | [6 empty] | 282.1 | 2617084.02 |  |  | 331.6 | 3426581.97 | 91.2 | 2690831.38 |  | 254204.03
13 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Южная, д. 1 | 14790500 | 700000 | 760500 | [7 empty] | 3200000 |  |  |  | 8460000 |  | 1300000 |  | 370000
14 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Больничный, д. 9 | 7150000 | 450000 |  |  | 250000 | [5 empty] | 2650000 |  |  |  | 2700000 |  | 1100000
15 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Больничный, д. 11 | 7150000 | 450000 |  |  | 250000 | [5 empty] | 2650000 |  |  |  | 2700000 |  | 1100000
16 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Восточная, д. 6 | 8360500 | 700000 | 760500 |  | 300000 |  | 600000 |  |  |  | 3200000 |  |  |  | 1500000 |  | 1300000
17 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Дом отдыха, д. 3 | 7650000 | 450000 | [8 empty] | 3200000 |  |  |  | 2700000 |  | 1300000
18 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Школьная, д. 14 | 5200500 |  | 780500 |  | 300000 | 320000 | 600000 |  |  |  | 3200000
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Архангельская, д. 16 | 2395400.06 | 204453 | [7 empty] | 350.1 | 2190947.06
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Ленинградская, д.24 | 6657144.95
7 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Клубная д.8. | 500000 | 500000

## Приложение 3 Показатели
Приложение №3
к постановлению администрации Харовского муниципального округа от _______________ №__________
Планируемые показатели выполнения краткосрочно плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2022 -2024 годы
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь многоквартир-ного дома | Количество жителей, зарегистрированных в МКД* на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2022 год
1 | Харовский район | кв.м: 2219.6; чел.: 74; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 13307535.07; руб.: 13307535.07
2023 год
1 | Харовский район | кв.м: 3341.6; чел.: 121; ед.: 9; ед.: 9; руб.: 21049187.02; руб.: 21049187.02
2024 год
1 | Харовский район | кв.м: 6907.5; чел.: 203; ед.: 18; ед.: 18; руб.: 99279945.75; руб.: 99279945.75
| Итого: | кв.м: 12468.7; чел.: 398; ед.: 33; ед.: 33; руб.: 133636667.84; руб.: 133636667.84