## разбивка по этапам
Приложение 3
к муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Харовского муниципального района, на 2023 - 2025 годы"
от 11.03.2024 г №314
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с объемом средств на реализацию Программы
№ п/п | Адрес аварийного дома МКД | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19
2 этап до 31.12.2021 г.
1 | п. Межурки, ул. Новая, д.8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 90.4 | 0 | 90.4 | Раселены
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (45,2) | 3 | 1 |  | 1 | 45.2 |  | 45.2 |  |  |  |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (45,2) | 2 | 1 |  | 1 | 45.2 |  | 45.2 |  |  |  |  | #REF!
2 | г. Харовск, ул.Энергетиков, д.23а | 8 | 5 | 4 | 1 | 151.6 | 107.7 | 43.9 |  |  |  |  | #REF!
| кв. № 1 (частная) - 1 комната (21,2) | 1 | 1 | 1 |  | 21.2 | 21.2 | [5 empty] | #REF!
| кв. № 2 (частная) - 1 комната (21,1) | 2 | 1 | 1 |  | 21.1 | 21.1 | [5 empty] | #REF!
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (43,3) | 3 | 1 | 1 |  | 43.3 | 43.3 | [5 empty] | #REF!
| кв. № 5 (частная) - 1 комната (22,1) | 1 | 1 | 1 |  | 22.1 | 22.1 | [5 empty] | #REF! |  | разлетова купили в 2021 году
| кв. № 6 (мун.) - 2 комнаты (43,9) | 1 | 1 |  | 1 | 43.9 |  | 43.9 |  |  |  |  | #REF!
3 | г. Харовск, ул. Ворошилова, д. 31 | 13 | 5 | 3 | 2 | 157.6 | 96.5 | 61.1
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (30,3) | 2 | 1 |  | 1 | 30.3 |  | 30.3
| кв. № 2 (частная) - 2 комнаты (33) | 1 | 1 | 1 |  | 33 | 33
| кв. № 3 (мун.) - 2 комнаты (30,8) | 4 | 1 |  | 1 | 30.8 |  | 30.8 | [6 empty] | 2021 год
| кв. № 5 (частная) - 2 комнаты (28,5) | 1 | 1 | 1 |  | 28.5 | 28.5 | [7 empty] | #VALUE!
| кв. № 6 (частная) - 2 комнаты (35) | 5 | 1 | 1 |  | 35 | 35
4 | п. Межурки, ул. Новая, д.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 46.9 | 0 | 46.9
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (46,9) | 4 | 1 |  | 1 | 46.9 |  | 46.9
5 | г. Харовск, ул.Дом отдыха, д.7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 338.1 | 156.2 | 181.9
| кв. № 1 (частная) - 2 комнаты (38) | 1 | 1 | 1 |  | 38 | 38
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (50,9) | 2 | 1 |  | 1 | 50.9 |  | 50.9
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (40,8) | 1 | 1 | 1 |  | 40.8 | 40.8
| кв. № 4 (мун.) - 2 комнаты (39,5) | 2 | 1 |  | 1 | 39.5 |  | 39.5
| кв. № 5 (частная) - 2 комнаты (37,9) | 1 | 1 | 1 |  | 37.9 | 37.9
| кв. № 6 (мун.) - 2 комнаты (41,3) | 1 | 1 |  | 1 | 41.3 |  | 41.3
| кв. № 7 (мун.) - 2 комнаты (40,5) | 1 | 1 |  | 1 | 50.2 |  | 50.2
| кв. № 8 (частная) - 2 комнаты (39,5) | 1 | 1 | 1 |  | 39.5 | 39.5
6 | п. Межурки, ул. Набережная, д.8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 87.8 | 0 | 87.8
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (43,9) | 2 |  |  | 1 | 43.9 |  | 43.9
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (43,9) | 3 |  |  | 1 | 43.9 |  | 43.9 | [5 empty] | 1552962
7 | п. Межурки, ул. Рабочая, д.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43.2 | 0 | 43.2
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (43) | 1 | 1 |  | 1 | 43.2 |  | 43.2
| Итого по 2 этапу: | 46 | 24 | 11 | 13 | 915.6 | 360.4 | 555.2
5 этап до 01 декабря 2024 г.
1 | п. Межурки, ул. Лесная, д.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44.9 | 0 | 44.9 | 1736805 | 1588968.95 | 147836.05 | 0
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (44,9) | 1 | 1 |  | 1 | 44.9 |  | 44.9 | 1736805 | 1588968.95 | 147836.05 |  | #REF!
2 | п. Межурки, ул. Лесная, д.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43.1 | 0 | 43.1 | 2850000 | 1651108.82 | 1198891.18
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (43,1) | 1 | 1 |  | 1 | 43.1 |  | 43.1 | 2850000 | 1651108.82 | 1198891.18 |  | #REF!
3 | п. Межурки, ул. Лесная, д.16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 60.5 | 0 | 60.5
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (40,6) | 1 | 1 |  | 1 | 40.6 |  | 40.6 | приобретено в 2022 г. |  |  |  | #REF!
| кв. № 3 (мун.) - 1 комната (19,9) | 1 | 1 |  | 1 | 19.9 |  | 19.9 | приобретено в 2022 г. |  |  |  | #REF!
4 | п. Межурки, ул. Набережная, д.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 40.5 | 0 | 40.5 | 1621500 | 1483478.66 | 138021.34
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (40,5) | 3 | 1 |  | 1 | 40.5 |  | 40.5 | 1621500 | 1483478.66 | 138021.34 |  | #REF!
5 | п. Межурки, ул. Новая, д.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44.3 | 0 | 44.3 | 2480000 | 1697079.37 | 782920.63
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (44,3) | 1 | 1 |  | 1 | 44.3 |  | 44.3 | 2480000 | 1697079.37 | 782920.63 |  | #REF!
6 | п. Межурки, ул. Новая, д.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41.8 | 0 | 41.8
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (41,8) | 1 | 1 |  | 1 | 41.8 |  | 41.8 | приобретено в 2022 г. |  |  |  | #REF!
7 | п. Межурки, ул. Рабочая, д.6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 78.4 | 0 | 78.4 | 3890100 | 2985183.21 | 904916.79
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (39,2) | 1 | 1 |  | 1 | 39.2 |  | 39.2 | 1621500 | 1483478.66 | 138021.34 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (39,2) | 1 | 1 |  | 1 | 39.2 |  | 39.2 | 2268600 | 1501704.55 | 766895.45 |  | #REF!
8 | п. Межурки, ул. Школьная, д.2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 115.7 | 0 | 115.7 | 6508100 | 4432326.94 | 2075773.06
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (39,1) | 1 | 1 |  | 1 | 39.1 |  | 39.1 | 2150000 | 1497873.67 | 652126.33 |  | #REF!
| кв. № 3 (мун.) - 2 комнаты (39,1) | 2 | 1 |  | 1 | 39.1 |  | 39.1 | 2368100 | 1497873.67 | 870226.33 |  | #REF!
| кв. № 4 (мун.) - 2 комнаты (37,5) | 1 | 1 |  | 1 | 37.5 |  | 37.5 | 1990000 | 1436579.6 | 553420.4 |  | #REF!
9 | п. Межурки, ул. Школьная, д.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 35 | 1850000 | 1340807.63 | 509192.37
| кв. № 5 (мун.) - 1 комната (35) | 1 | 1 |  | 1 | 35 |  | 35 | 1850000 | 1340807.63 | 509192.37 |  | #REF!
10 | г. Харовск, ул. Ворошилова, д. 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 63.7 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0
| кв. № 7 (мун.) - 5 комнат (63,7) | 3 | 1 |  | 1 | 63.7 |  | 63.7 | приобретено в 2022 г.
11 | г. Харовск, ул. Сосновая, д. 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 69.4 | 0 | 69.4 | 1786437 | 1634376.3 | 152060.7
| кв. № 4 (мун.) - 3 комнаты (69,4) | 3 | 1 |  | 1 | 69.4 |  | 69.4 | 1786437 | 1634376.3 | 152060.7
12 | г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18.9 | 0 | 18.9
| кв. № 2 (мун.) - 1 комната (18,9) | 2 | 1 |  | 1 | 18.9 |  | 18.9 | приобретено в 2022 г.
13 | ст. Семигородняя, ул. Школьная, д.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (41,7) | 2 | 1 |  | 1 | 41.7 |  | 41.7 | приобретено в 2022 г. |  |  |  | #REF!
14 | ст. Семигородняя, ул. Комсомольская, д.23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 74.5 | 0 | 74.5 | 3354100 | 2610520.82 | 743579.18
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (37,5) | 1 | 1 |  | 1 | 37.5 |  | 37.5 | 1304100 | 1193095.61 | 111004.39 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (37) | 1 | 1 |  | 1 | 37 |  | 37 | 2050000 | 1417425.21 | 632574.79 |  | #REF!
15 | ст. Семигородняя, ул. Двиницкая, д.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.1 | 0 | 50.1 | 1288312.5 | 1178651.93 | 109660.57
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (50,1) | 1 | 1 |  | 1 | 50.1 |  | 50.1 | 1288312.5 | 1178651.93 | 109660.57 |  | #REF!
16 | ст. Семигородняя, ул.Стахановская, д.10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 96 | 5343750 | 3677643.78 | 1666106.22 |  |  | 3850002.0522
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (48,2) | 2 | 1 |  | 1 | 48.2 |  | 48.2 | 2493750 | 1846483.65 | 647266.35 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (47,8) | 1 | 1 |  | 1 | 47.8 |  | 47.8 | 2850000 | 1831160.13 | 1018839.87 |  | #REF!
17 | ст. Семигородняя, ул.Стахановская,д.4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 61.4 | 0 | 61.4 | 3243000 | 2352159.67 | 890840.33 |  |  | 2336478.4384
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (30,8) | 1 | 1 |  | 1 | 30.8 |  | 30.8 | 1621500 | 1179910.71 | 441589.29 |  | #REF!
| кв. № 4 (мун.) - 2 комнаты (30,6) | 1 | 1 |  | 1 | 30.6 |  | 30.6 | 1621500 | 1172248.96 | 449251.04 |  | #REF!
18 | ст. Семигородняя, ул.Двиницкая, д.41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37.8 | 0 | 37.8 | 1621500 | 1448072.24 | 173427.76 |  |  | 1168239.2192
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (35,1) | 1 | 1 |  | 1 | 37.8 |  | 37.8 | 1621500 | 1448072.24 | 173427.76 |  | #REF!
19 | ст.Семигородняя, ул.Строителей д.18 | 1 | 1 | 1 |  | 41.1 | 41.1 |  | 1260000 | 1152749.38 | 107250.62
| кв. № 1 (частная) - 2 комнаты (41,1) | 1 | 1 | 1 |  | 41.1 | 41.1 |  | 1260000 | 1152749.38 | 107250.62
20 | г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 72.2 | 72.2 | 0 | 2219000 | 2030119.74 | 188880.26 |  |  | 1598718.9808
| кв. № 1 (частная) - 2 комнаты (34,2) | 1 | 1 | 1 |  | 34.2 | 34.2 |  | 1052000 | 962454.24 | 89545.76 |  | #REF!
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (37,8) | 1 | 1 | 1 |  | 38 | 38 |  | 1167000 | 1067665.5 | 99334.5 |  | #REF! |  | 0.72047
21 | г. Харовск, ул. Сосновая, д. 7 | 19 | 10 | 10 | 0 | 586.3 | 586.3 | 0 | 17906000 | 16381849.48 | 1524150.52 |  |  | 12900703.9527
| кв. № 1 (частная) - 3 комнаты (69,4) | 4 | 1 | 1 |  | 69.4 | 69.4 |  | 2116000 | 1935887.05 | 180112.95 |  | #REF!
| кв. № 2 (частная) - 3 комнаты (64,7) | 1 | 1 | 1 |  | 64.7 | 64.7 |  | 1974000 | 1805974.02 | 168025.98 |  | #REF!
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (46,6) | 1 | 1 | 1 |  | 46.6 | 46.6 |  | 1427000 | 1305534.41 | 121465.59 |  | #REF!
| кв. № 5 (частная) - 3 комнаты (64,3) | 2 | 1 | 1 |  | 64.3 | 64.3 |  | 1962000 | 1794995.46 | 167004.54 |  | #REF! |  | 1.9084 | -1715.3916
| кв. № 6 (частная) - 2 комнаты (47,1) | 3 | 1 | 1 |  | 47.1 | 47.1 |  | 1442000 | 1319257.62 | 122742.38 |  | #REF!
| кв. № 7 (частная) - 2 комнаты (47,7) | 3 | 1 | 1 |  | 47.7 | 47.7 |  | 1460000 | 1335725.47 | 124274.53 |  | #REF!
| кв. № 8 (частная) - 3 комнаты (65) | 2 | 1 | 1 |  | 65 | 65 |  | 1983000 | 1814207.95 | 168792.05 |  | #REF!
| кв. № 10 (частная) - 2 комнаты (47,9) | 1 | 1 | 1 |  | 47.9 | 47.9 |  | 1467000 | 1342129.63 | 124870.37 |  | #REF!
| кв. № 11 (частная) - 3 комнаты (65) | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 65 |  | 1983000 | 1814207.95 | 168792.05 |  | #REF!
| кв. № 12 (частная) - 3 комнаты (68,6) | 1 | 1 | 1 |  | 68.6 | 68.6 |  | 2092000 | 1913929.92 | 178070.08 |  | #REF!
| Остаток по 5 этапу | [7 empty] | 0.07 | 0 | 0.07
| Итого по 5 этапу (2023-2024): | 57 | 38 | 13 | 25 | 1717.3 | 699.6 | 1017.7 | 58958604.5 | 47645096.92 | 11313507.58 |  | #REF! | 0
25 | ИТОГО по программе: | 103 | 62 | 24 | 38 | 2632.9 | 1060 | 1572.9 | 58958604.5 | 47645096.92 | 11313507.58 |  | #REF!