Приложение №4

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации округа

от 29.05.2023 г.  №786

План мероприятий муниципального этапа

областного конкурса «Вологодское подворье»

в 2023 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Положения о муниципальном этапе областного конкурса «Вологодское подворье» | До 31 мая 2023 года | Зоотехник отдела социально-экономического развития округа Администрации Харовского муниципального округа Зубарева Нина Самоновна |
| 2. | Организация отбора и подготовка участников муниципального этапа областного конкурса (не менее 5 семей) по направлению «Ветеранское подворье» | С 1 июня по 30 июня 2023 года | Начальник сельского территориального отдела Стародубцев Дмитрий Сергеевич |
| 3. | Организация отбора и подготовка участников муниципального этапа областного конкурса по направлению «Молодежное подворье» | С 1 июня по 30 июня 2023 года | Главный специалист по работе с молодежью Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Джанджгава Мариами Георгиевна |
| 4. | Работа комиссии по определению победителей по итогам муниципального этапа в направлениях «Ветеранского подворья» и «Молодежного подворья» | 3 июля 2023 года | Начальник отдела по социально-экономическому развитию округа Администрацци Харовского муниципального района Гридякин Олег Иванович, Начальник сельского территориального отдела Стародубцев Дмитрий Сергеевич |
| 5. | Направление документов победителей муниципального этапа посредством почтовой связи, курьерской службы доставки или через представителя АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» | До 7 июля 2023 года | Зоотехник отдела социально-экономического развития округа Администрации Харовского муниципального округа Зубарева Нина Самоновна |
| 6. | Оформление сопровождающих документов совместно с владельцами подворий через систему «Меркурий» | 8 сентября 2023 года | Зоотехник отдела социально-экономического развития округа Администрации Харовского муниципального округа Зубарева Нина Самоновна |
| 7. | Сбор и доставка участников и группы поддержки областного конкурса «Вологодское подворье» | 9 сентября 2023 года | Начальник сельского территориального отдела Стародубцев Дмитрий Сергеевич |
| 8. | Представление презентации приветствия членов областной конкурсной комиссии, оказание помощи в оформлении торгового места победителям районного этапа областного конкурса «Вологодское подворье» в направлении «Ветеранское подворье» и в направлении «Молодежное подворье» | 9 сентября 2023 года | Начальник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Спасская Ирина Сергеевна |