УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по управлению имуществом

_________________Н.В. Теребова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2021 год

по муниципальной программе

«Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Харовского  муниципального района на 2019-2021 годы»

утверждена постановлением администрации Харовского муниципального района от 10.10.2018  года № 435

Ответственный исполнитель:

Комитет по управлению имуществом

Дата составления годового отчета:

04.02. 2022 года

Ответственный за подготовку годового отчета:

Председатель комитета по управлению имуществом

администрации Харовского муниципального района

Теребова Наталия Викторовна

Тел.: 2-17-26

e-mail: kymi2019@mail.ru

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Харовского муниципального района на 2019-2021 годы»

за 2021 год

Муниципальная программа соответствует основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Харовского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации Харовского муниципального района № 570 от 27.12.2018г.

Цель реализации муниципальной программы: Формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельным фондом, которая обеспечивает рациональное использование земельно-имущественного комплекса района и его развитие.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2021 году:

С целью выполнения муниципальной программы в 2021 году реализовано 9 мероприятий, в том числе по развитию сети автомобильных дорог местного значения (проведение паспортизации и кадастровых  работ в отношении автомобильных дорог местного значения), в части содержания казны Харовского муниципального района, по проведению технической инвентаризации, кадастровых работ, проведению оценки рыночной стоимости земельных участков, формированию земельных участков под многоквартирными домами, формированию земельных участков для многодетных семей, формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, проведению комплексных кадастровых работ, обеспечению условий по реализации муниципальной программы.

Кроме того, в рамках осуществления комитетом своих функций  проведено десять проверок использования муниципального имущества в отношении арендаторов  и пользователей муниципального имущества: ООО «Благоустройство» (две проверки), ИП Костылев С.А., ОАО «ВОЭК»,              МКП «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (две проверки), , МБОУ ДО «Харовский центр дополнительного образования. Детская музыкальная школа. Детско-юношеская спортивная школа», МФЦ, ФСЦ «Север», ООО «Управляющая компания».

В течение 2021 года было заказано и подготовлено технических, межевых планов, отчетов об оценке рыночной стоимости на объекты, находящиеся в собственности района в количестве 17 штук. Оценке подлежали, квартиры, изымаемые в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья, земельные участки и имущество, реализуемое на аукционах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В 2021 году в плане приватизации муниципального имущества было предусмотрено к реализации 10 объектов, в том числе: здание магазина г. Харовск, ул. Архангельская, д. 7 с земельным участком,  административное здание по адресу г. Харовск, ул. Садовая, д. 16 и ул. Пустораменская, 46 с земельным участком, семь транспортных средств. Путем проведения электронного аукциона реализован объект в г. Харовске по ул. Архангельской, д. 7 в состав которого входит два здания и земельный участок (здание бывшей амбулатории и здание гаража), сумма сделки 280 000,00 руб. На остальные объекты аукционная документация  размещалась на сайте торги, сайте района, на электронной площадке, заявок не поступило. Повторные торги будут объявляться в 2022 году.

Путем открытых торгов в 2021 году реализовано право аренды на 8 земельных участков. Основные цели использования участков это производственная деятельность, размещение объектов гаражного назначения.

Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрена процедура предоставления земельных участков в собственность граждан без проведения аукциона, а именно купля - продажа земельных участков под зданиями и сооружениями. В 2020 году заключено 24 договора купли-продажи земельных участков, в основном на территории муниципального образования город Харовск. Плановый показатель составляет 7 участков, увеличение показателя произошло в связи с выполнением полномочий администрации города.

За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. арендаторам выставлено  претензий на общую сумму 6 513,9 тыс. руб. Оплачено в добровольном порядке 227,0 тыс. руб. Взыскано в судебном порядке суммы основного долга 3 099,6 тыс. руб., неустойки 1 768,6 тыс. руб., процентов за пользование чужими денежными средствами  13,0 тыс. руб., материального ущерба на сумму 4,8 тыс. руб.

Запланированные,  но не достигнутые результаты

Показатель «Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, проданных на торгах» достигнут на 30% в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе на часть продаваемого имущества.

Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых показателей

Не достижение целевого показателя «Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, проданных на торгах» связано с тем, что часть продаваемых объектов находятся в аварийном состоянии, транспортные средства (автобусы школьные) остались невостребованными.  Повторные аукционы будут объявляться в течение  2022 года.

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2021 году реализовано 9 мероприятий на сумму 12 123,1 тыс. рублей, а именно

| Направления расходования средств | 2020 год |
| --- | --- |
| Мероприятие 1: -Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Харовского муниципального района (Проведение паспортизации и кадастровых работ в отношении автомобильных дорог местного значения (общего пользования), выполнение работ по составлению проекта межевания, работы по комплексному обследованию участков автомобильных дорог) | Всего – 0 в т.ч. РБ - 0 |
| Мероприятие 2: -Содержание казны Харовского муниципального района | Всего – 2745,6 в т.ч. РБ – 2745,6 |
| Мероприятие 3: -Проведение технической инвентаризации (изготовление технических планов), проведение кадастровых работ (изготовление межевых планов), проведение оценки рыночной стоимости на здания, помещения, сооружения, объекты незавершенные строительством, земельные участки, находящиеся в собственности района | Всего- 1464,8 в т.ч. РБ – 308,9 ОБ – 1155,9 |
| Мероприятие 4: -Формирование земельных участков под многоквартирными домами | - |
| Мероприятие 5: -Формирование земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Всего – 3147,6 в т.ч. РБ-20 ОБ - 3127,6 |
| Мероприятие 6: -Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Всего – 0 в т.ч. РБ- 0 |
| Мероприятие 7: -Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области | Всего – 0 в т.ч. РБ- 0 ФБ – 0 ОБ – 0 |
| Мероприятие 8: -Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Харовского муниципального района» | Всего – 3612,4 в т.ч. РБ- 3446,1 ОБ – 166,3 |
| Мероприятие 9: -Содержание муниципального жилищного фонда (взносы на капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в оперативном управлении, кредиторская задолженность по взносам на капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в оперативном управлении) | Всего – 1152,7 в т.ч. РБ- 1152,7 |
| Мероприятие 10: -Внедрение нового программно-информационного обеспечения и совершенствование используемого, претензионной работы по взысканию задолженности по арендной плате за пользование земельными участками программы БАРС-Имущество) | 0,00 |

В 2021 году постановлением № 164 от 17.02.2021 внесены изменения в муниципальную программу «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Харовского муниципального района на 2019-2021».

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2021 году реализована, целевые показатели в основном выполнены, средства по основным мероприятия израсходованы.

Сведения о нормативно правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

Нет.

Оценка Эффективности реализации муниципальной программы

В муниципальной программе отсутствую подпрограммы поэтому

- ЭРобщ=ЭРмп, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле :

ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств муниципального бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Расчет коэффициента использования средств муниципального бюджета по муниципальной программе (КОмп) производится по формуле :

КОмп=МБфактМБплан, где:       (3)

КОмп - коэффициент освоения средств муниципального бюджета по муниципальной программе;

МБфакт - кассовое исполнение муниципального бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

МБплан - средства муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

КОМП=12123,1 тыс. руб./ 12128,3 тыс. руб.=99,96

В течение 2021 года были дополнительно добавлены внеплановые лимиты на оплату земельного сертификата семьям, имеющим трех и более детей в сумме 2010,60 тыс. руб., на теплоснабжение имущества казны      558,1 тыс. руб.  Денежные средства израсходованы в соответствии с мероприятиями, отраженными в п. «Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы».

Расчет показателей КВПi и КРi для следующих целевых показателей:

- Количество проведенных проверок использования муниципального имущества

КВПi=iфактiплан, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

КВПi=10/10=1,0

КРi=iфактiфактпг, где:       (6)

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы  в году, предшествующем отчетному.

КРi=10/10=1,0

- Количество подготовленных технических, межевых планов, отчетов об оценке рыночной стоимости на объекты, находящиеся в собственности района

КВПi=iфактiплан

КВПi=17/12=1,42         1,3

КРi=iфактiфактпг

КРi =17/10=1,7          1,3

- Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, проданных на торгах

КВПi=iфактiплан,

КВПi=3/10=0,3

КРi=3/0       1

- Оценка рыночной стоимости земельных участков и имущества района

КВПi=iфактiплан,

КВПi=5/5=1,0

КРi=5/3=1,67         1,3

- Количество договоров купли-продажи и аренды земельных участков, имущества района, заключенных по итогам торгов

КВПi=iфактiплан,

КВПi=8/3=2,67=1,3

КРi=8/9=0,89

- Количество договоров купли-продажи и аренды земельных участков, имущества района, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

КВПi=iфактiплан

КВПi=24/7=3,43=1,3

КРi=24/25=0,96

- Увеличение собираемости задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, муниципальным имуществом на территории района

КВПi=iфактiплан

КВПi=227,0/100,00=2,27=1,3

КРi=227,00/210,00=1,08

ЭРмп=(((1,0+1,0)/2+(1,3+1,3)/2+(0,3+1,0)/2+(1,0+1,3)/2+(1,3+0,89)/2+(1,3+0,96)/2+(1,3+1,08)/2)/7+0,9996)/2=(7,42/7+0,9996)/2=1,0298

Программа эффективна. ЭРмп=1,0298

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы, о повышении эффективности и результативности реализации государственной программы, подпрограмм государственной программы

В 2021 году предлагается продолжить реализацию муниципальной программы.

Предполагается внесение изменений в муниципальную программу, в паспорт программы, объемы финансирования обеспечения муниципальной программы в 2021 году за счет средств районного, областного и федерального бюджетов.

Кроме того, предлагается внести корректировки в значения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм с учетом достигнутых значений за период 2021 года.

Председатель комитета         __________________       Н.В. Теребова