УТВЕРЖДАЮ

Начальник городского территориального отдела

____________________ В.А. Михеев

«____»_____________ 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2022 год

по муниципальной программе

«Охрана окружающей среды Харовского

муниципального района на 2022-2030 годы»

утверждена постановлением администрации

Харовского муниципального района от 12.11.2022 г. № 1333

Ответственный исполнитель:

Отдел городского хозяйства

Соисполнители:

Управление образования администрации

Харовского муниципального района

Управление культуры, спорта, туризма

и молодежной политики администрации

Харовского муниципального района

Дата составления годового отчета:

09.03.2023 года

Ответственный за подготовку годового отчета:

консультант городского территориального отдела

А.В. Большакова

Тел.: 2-31-87

e-mail: Kharovsc.priroda@yandex.ru

Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2022 году

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2022 году была направлена на достижение основных целей

- Улучшение качества питьевой воды в родниках и колодцах

- Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами

- Ликвидация объектов размещения отходов несоответствующих требованиям природоохранного законодательства и мест несанкционированного размещения отходов на территории района.

- Создание системы по сбору, сортировке и переработке отходов.

- Совершенствование системы экологического образования и просвещения

- Озеленение территорий населенных пунктов.

Основные мероприятия муниципальной программы, предусмотренные к реализации в 2022 году, были выполнены.

1. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов

-  обустройство родников и колодцев – Ремонт колодца пос. Томашка

2. Мероприятия по предотвращению загрязнения, окружающей среды района отходами производства и потребления

- утилизация оргтехники

3. Ликвидация объектов размещения отходов несоответствующих требованиям природоохранного законодательства и мест несанкционированного размещения отходов;

4. Приобретение контейнеров для организации временного накопления отходов;

5. Мероприятия по экологическому образованию и просвещению

6. Мероприятия по озеленению территорий населенных пунктов

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

приложении 1.

Запланированные но не достигнутые результаты

нет

Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых показателей

Факторов влиявших на достижение целевых показателей не выявлено.

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2022 году составил 1258,5 тыс. рублей (областной бюджет – 0,00 тыс. рублей, районный бюджет – 1258,5 тыс. рублей).

Израсходовано средств за отчетный период 1258,5 тыс. руб. (областной бюджет – 0,00 тыс. рублей, районный бюджет – 1258,5 тыс. рублей) по основным мероприятиям:

1.  Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов

-  обустройство родников и колодцев – Ремонт колодца пос. Томашка – 140,5 тыс. руб.;

2. Мероприятия по предотвращению загрязнения, окружающей среды района отходами производства и потребления

- утилизация оргтехники – всего 18,0 тыс. руб.

3. Ликвидация объектов размещения отходов несоответствующих требованиям природоохранного законодательства и мест несанкционированного размещения отходов – 1000,0 тыс. руб.;

4. Мероприятия по экологическому образованию и просвещению – 100,0 тыс. руб., в том числе

Мероприятия, проведенные Управлением образования – 90,0 тыс. руб.:

- Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2022», Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2022» - 18 тыс. руб.

- Муниципальный этап конкурса «Лес в творчестве юных», Региональный этап конкурса «Лес в творчестве юных» - 18 тыс. руб.

- Районный конкурс «С любовью к природе» XVобластной фестиваль детских экологических театров «В гармонии с природой» - 13 тыс. руб.

- Районный конкурс экологического плаката и экологических листовок «Отходам – нет!», Областной конкурс экологического плаката и экологических листовок «Отходам – нет!», Областной конкурс экологических работ среди детей и молодежи «ЭКОЛОГИЯ35» - 13 тыс. руб.

- Муниципальный этап Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы», Региональный этап ежегодного Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят - молодых защитников, Всероссийский экологический урок «Эколята – молодые защитники природы» - 10 тыс. руб.

Экологический марафон  #ЭкомарафонЦДО2 Марафон проходил в течение года – 18 тыс. руб.

Мероприятия, проведенные управлением культуры, спорта, туризма и молодежной политики – 10 тыс. руб.:

- МБУК «Харовский историко-художественный музей» – 10 тыс. руб.,

в том числе 5000, 00 – приобретение звукового оборудования для трансляции звуков птиц и животных в зале природы

5000,00 - На проведение квест-игры «В музейном лесу». Разработаны и

оформлены книжки-бродилки с заданиями, изготовлены фотографии с

растениями и животными в виде плазлов, задания со следами животных наших лесов и т.д.

- МБУК «Харовская ЦБС им. В.И. Белова» - 0,0 тыс. руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2022 году реализована, целевые показатели в целом выполнены, средства по основным мероприятиям израсходованы

Сведения о нормативно правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

Оценка Эффективности реализации муниципальной программы

В муниципальной программе отсутствую подпрограммы поэтому

- ЭРобщ=ЭРмп, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств муниципального бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Расчет коэффициента использования средств муниципального бюджета по муниципальной программе (КОмп) производится по формуле:

КОмп=МБфактМБплан, где:

КОмп - коэффициент освоения средств муниципального бюджета по муниципальной программе;

МБфакт - кассовое исполнение муниципального бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

МБплан - средства муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

КОМП=1258,5 тыс. руб./1285,5 тыс. руб.=1

Расчет показателей КВПi и КРi для следующих целевых показателей:

- Количество отремонтированных родников и колодцев

КВПi=iфактiплан, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

КВПi=1/1=1

КРi=iфактiфактпг, где:

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

КРi=1/2=0,5

- Количество демеркуризованных ртутьсодержащих отходов

КВПi=450 кг оргтехники/1500 ламп=1 (450 кг оргтехники соответствует 1500 шт ртутьсодержащих ламп)

КРi=450/1500=1,0

- Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов

КВПi=iфактiплан, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

КВПi=100/50=2=1,3

КРi=iфактiфактпг, где:

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

КРi=100/66,7=1,5=1,3

- Количество ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов

КВПi=iфактiплан, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

КВПi=3/1=3=1,3

КРi=iфактiфактпг, где:

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

КРi=3/5=0,6

- Площадь ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов, га:

, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

КВПi=1,0/0,9=1,1

,

где:

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

КРi=1,1/1,016=1,08

- Количество контейнеров, приобретенных для организации  накопления отходов (ТКО или РСО), шт:

, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

КВПi=0/3=0

,

где:

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

КРi= 0/4=0

- Количество населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности

, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

КВПi=3871/3000=1,3

,

где:

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

КРi= 3871/3283=1,18

- Количество высаженных саженцев деревьев на территориях населенных пунктов

, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

КВПi=0/50=0

,

где:

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

КРi= 0/0=0

ЭРмп=(((1+0,5)/2+(1+1)/2+(1,3+1,3)/2+(1,3+0,6)/2+(1,1+1,08)/2+(0+0)/2+(1,3+ 1,18)/2+(0+0)/2)/8+1)/2=0,9

Программа эффективна. ЭРмп=0,9

Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Харовского

муниципального района на 2022-2030 годы» актуальна. Мероприятия, реализуемые в программе востребованы и включены в новую муниципальную программу «Охрана окружающей среды Харовского муниципального района на 2022-2030 годы».