УТВЕРЖДАЮ

Начальник городского территориального отдела

____________________ В.А. Михеев

«____»_____________ 2024 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2023 год

по муниципальной программе

«Охрана окружающей среды Харовского

муниципального округа на 2023-2030 годы»

утверждена постановлением администрации

Харовского муниципального округа от 11.01.2023 г. № 24

Ответственный исполнитель:

Городской территориальный отдел

Соисполнители:

Управление образования администрации

Харовского муниципального округа

Управление культуры, спорта, туризма

и молодежной политики администрации

Харовского муниципального округа

Дата составления годового отчета:

21.02.2024 года

Ответственный за подготовку годового отчета:

консультант городского территориального отдела

А.В. Большакова

Тел.: 2-31-87

e-mail: bolshakova.av@haradm.ru

Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2023 году

Основные результаты, достигнутые в 2023 году:

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2023 году была направлена на достижение основных целей

- Улучшение качества питьевой воды в родниках и колодцах

- Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами

- Ликвидация объектов размещения отходов несоответствующих требованиям природоохранного законодательства и мест несанкционированного размещения отходов на территории округа.

- Совершенствование системы экологического образования и просвещения.

Основные мероприятия муниципальной программы, предусмотренные к реализации в 2023 году, были выполнены.

1. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов

2. Мероприятия по предотвращению загрязнения, окружающей среды округа отходами производства и потребления

3. Ликвидация объектов размещения отходов несоответствующих требованиям природоохранного законодательства и мест несанкционированного размещения отходов;

4. Приобретение контейнеров для организации накопления отходов и установка контейнерных площадок;

5. Мероприятия по экологическому образованию и просвещению

6. Мероприятия по озеленению территорий населенных пунктов

7. Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского

8. Проектирование санитарно-защитной зоны кладбищ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

приложении 1.

Запланированные, но не достигнутые результаты

нет

Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых показателей

Факторов влиявших на достижение целевых показателей не выявлено.

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 году составил 899,5 тыс. рублей (областной бюджет – 24,2 тыс. рублей, бюджет округа– 875,3 тыс. рублей).

Израсходовано средств за отчетный период 899,5 тыс. руб. (областной бюджет – 24,2 тыс. рублей, бюджет округа– 875,3 тыс. рублей) по основным мероприятиям:

1.  Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов

-  обустройство родников и колодцев 240 тыс. руб., в том числе

Ремонт подхода к роднику Дом отдыха – 67,0 тыс. руб.

Ремонт колодца с. Михайловское – 173,0 тыс. руб.;

2. Мероприятия по предотвращению загрязнения, окружающей среды округа отходами производства и потребления - 0,0 тыс. руб.

3. Ликвидация объектов размещения отходов несоответствующих требованиям природоохранного законодательства и мест несанкционированного размещения отходов – 380,0 тыс. руб. в том числе

Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории земельного участка с кадастровым номером 35:12:0000000:433 с юго-восточной стороны от д. Иванниково, у гаражных боксов на ул. Полевая в створе ул. Механизаторов г. Харовска и ликвидация 	навалов отходов на территории г. Харовска – 300 тыс. руб.

Определение остаточной свободной вместимости полигона ТБО г. Харовска – 80,0 тыс. руб.

4. Проведение мероприятий по организации накопления отходов – 60,9 тыс. руб., в том числе

- Установка контейнерных площадок в д. Сибла, пос. Волонга. г. Харовск, ул. Красноармейская, 3 – 60,9 тыс. руб.;

5. Мероприятия по экологическому образованию и просвещению – 100,0 тыс. руб., в том числе

Мероприятия, проведенные Управлением образования – 90,0 тыс. руб.:

- Муниципальный и региональный этапы Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2023» - 20 тыс. руб.

- Муниципальный конкурс «С любовью к природе» - 27 тыс. руб.

- XVI областной фестиваль детских экологических театров «Экология начинается с меня» - 16,3 тыс. руб.

- Муниципальный конкурс экологического плаката и экологических листовок «ЭКОЛОГИЯ35», Областной конкурс экологических работ среди детей и молодежи «ЭКОЛОГИЯ35», Областной экологический конкурс «ЭКОМОДА35 - 15,8 тыс. руб.

- Муниципальный этап Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы» онлайн-формат – 10,9 тыс. руб.

-Мероприятия, проведенные управлением культуры, спорта, туризма и молодежной политики – 10 тыс. руб.:

- МБУК «Харовский историко-художественный музей» – 0 тыс. руб.,

- МБУК «Харовская ЦБС им. В.И. Белова» - 10,0 тыс. руб.

6. Мероприятия по озеленению территорий населенных пунктов - 0 тыс. руб.

7. Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского – 66,6 тыс. руб.

8. Проектирование санитарно-защитной зоны кладбищ – 52,0 тыс. руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2023 году реализована, целевые показатели в целом выполнены, средства по основным мероприятиям израсходованы

Сведения о нормативно правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

Постановление Администрация Харовского муниципального округа Вологодской области от 13.07.2023 года № 991 «О внесении изменений в постановление Администрации Харовского муниципального округа от 11.01.2023 г. № 24»

Оценка Эффективности реализации муниципальной программы

В муниципальной программе отсутствую подпрограммы поэтому

- ЭРобщ=ЭРмп, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств муниципального бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Расчет коэффициента использования средств муниципального бюджета по муниципальной программе (КОмп) производится по формуле:

КОмп=МБфактМБплан, где:

КОмп - коэффициент освоения средств муниципального бюджета по муниципальной программе;

МБфакт - кассовое исполнение муниципального бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

МБплан - средства муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

КОМП=899,5 тыс. руб./899,5 тыс. руб.=1

Расчет показателей КВПi и КРi для следующих целевых показателей:

- Количество отремонтированных родников и колодцев

КВПi=iфактiплан, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

КВПi=2/1=2=1,3

КРi=iфактiфактпг, где:

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

КРi=2/1=2=1,3

- Количество демеркуризованных ртутьсодержащих отходов

КВПi=450 кг оргтехники/1500 ламп=1 (450 кг оргтехники соответствует 1500 шт ртутьсодержащих ламп)

КВПi=0/450=0

КРi=0/0=0

- Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов

КВПi=75/50=1,5=1,3

КРi=75/100=0,75

- Количество ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов

КВПi=3/1=3=1,3

КРi=3/3=1

- Площадь ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов, га:

КВПi=0,04/0,02=2=1,3

КРi=0,04/1,0=0,04

- Количество контейнеров, приобретенных для организации накопления отходов (ТКО или РСО), шт:

КВПi=0/3=0

КРi= 0/0=0

- Количество населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности

КВПi=5228/3000=1,7=1,3

КРi= 5228/3871=1,35=1,3

- Количество высаженных саженцев деревьев на территориях населенных пунктов

Не учитывается

- Площадь, на которой уничтожен борщевик Сосновского

КВПi=2,46/2,46=1

КРi=2,46/2,46=1

- Проект санитарно-защитной зоны кладбищ

КВПi=1/1=1

КРi=1/0=1

ЭРмп=(((1,3+1,3)/2+(0+0)/2+(1,3+0,75)/2+(1,3+1)/2+(1,3+0,04)/2+(0+0)/2+(1,3+ 1,3)/2+(1+1)/2+(1+1)/2)/9+1)/2=0,91

Программа эффективна. ЭРмп=0,91

Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Харовского

муниципального округа на 2023-2030 годы» актуальна. Мероприятия, реализуемые в программе востребованы и включены в новую муниципальную программу «Охрана окружающей среды Харовского муниципального округа на 2022-2030 годы».