АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.01.2023 г.                                                                                           № 95

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Харовского муниципального округа от 09.01.2023 года №1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы».

- Признать утратившим силу:

-постановление администрации Харовского муниципального района от 02.06.2020 года № 539 Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Харовского муниципального района на 2020-2025 годы».

-постановление администрации Харовского муниципального района от 01.03.2022 года № 253 «О внесении изменений в постановление администрации Харовского муниципального района от 02 июня 2020 года №539»

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в «Официальном вестнике» - приложении к районной газете «Призыв» и подлежит размещению  на официальном сайте администрации Харовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Харовского муниципального округа                                   О.В. Тихомиров

- Утверждена

- постановлением Администрации Харовского муниципального округа

- Вологодской области

- от «19» января 2023 года № 95

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Харовского муниципального округа

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы»

г. Харовск

2023 год

Паспорт

муниципальной программы Харовского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Харовского муниципального округа Вологодской области (Отдел по социальным вопросам и профилактике правонарушений Администрация Харовского муниципального округа). |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области, отдел организационной работы Администрация Харовского муниципального округа Вологодской области, комитет по управлению имуществом Харовского муниципального округа Вологодской области, МКУ «ЦОД учреждений» Харовского муниципального округа Вологодской области |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Харовского муниципального округа Вологодской области. |
| Подпрограммы | Нет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение условий работы социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Харовского муниципального округа |
| Объемы финансового обеспечения программы за счет средств бюджета округа по годам ее реализации | Всего –4 164,8 тыс. рублей: в том, числе 2023 год - 520,6 тыс. рублей; 2024 год - 520,6 тыс. рублей; 2025 год - 520,6 тыс. рублей; 2026 год - 520,6 тыс. рублей; 2027 год - 520,6 тыс. рублей; 2028 год - 520,6 тыс. рублей; 2029 год - 520,6 тыс. рублей; 2030 год - 520,6 тыс. рублей; в т.ч. федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; Бюджет округа – 4 164,8 тыс. рублей; 2023 год - 520,6 тыс. рублей; 2024 год - 520,6 тыс. рублей; 2025 год - 520,6 тыс. рублей; 2026 год - 520,6 тыс. рублей; 2027 год - 520,6 тыс. рублей; 2028 год - 520,6 тыс. рублей; 2029 год - 520,6 тыс. рублей; 2030 год - 520,6 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Некоммерческая организация (НКО) - организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность направлена на достижение целей организации добра.

Некоммерческие организации выступают связующим звеном между населением и органом местного самоуправления. С их помощью орган местного самоуправления получает информацию об эффективности своих действий.

Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в законодательство введено понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» (далее – СОНКО).

Социально ориентированными признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения.

На начало 2023 года в Харовском округе находятся 3 социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которые ведут работу с различными категориями граждан и оказывают населению различные социальные услуги.

Некоммерческие организации и общественные объединения,

осуществляющие деятельность на территории Харовского округа

Таблица 1.

|  | Название | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Харовское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Шабунова Ангелина Николаевна |
| 2 | Харовская районная организация общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) | Костыгина Наталья Юрьевна |
| 3 | Автономная некоммерческая организация содействия развитию образования «Академия просвещения» | Закудряев Иван Николаевич |
| 4 | Автономная некоммерческая организация содействия развитию культуры и спорта «Центр притяжения» | Хабалев Павел Игоревич |

Примером взаимодействия Администрации Харовского муниципального округа и общественных организаций служат массовые мероприятия. С участием некоммерческих организаций в округе проводятся мероприятия в дни скорби и воинской славы, а также выражение благодарности защитникам Отечества, труженикам тыла, ликвидаторам радиационных катастроф. Такие мероприятия проводятся ежегодно в День защитника Отечества, День вывода советских войск из Афганистана, День Победы, День Памяти и скорби и другие памятные дни. Также отмечаются активисты общественных организаций в День памяти взрыва на Чернобыльской АЭС, Международный день инвалидов и др.

Взаимодействие органов местного самоуправления Харовского округа и общественных объединений может принимать самые разные формы - от консультаций до совместной работы в части проведения общественно значимых для граждан мероприятий.

Наиболее успешная форма реализации сотрудничества - разработка и осуществление совместных проектов, в которых органы местного самоуправления округа и общественные объединения являются как партнерами, так и заказчиками и исполнителями мероприятий в рамках социальных проектов.

На сегодняшний день потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании являются:

- низкая гражданская активность населения;

-неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения;

- отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и населения;

- низкий уровень информированности общества о деятельности НКО.

Актуальность принятия муниципальной программы заключается в необходимости создания условий для  дальнейшего развития гражданского общества, в повышении эффективности взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций и закрепления механизма социального партнерства, поскольку:

- гражданское общество представляет собой совокупность общественных институтов, непосредственно не включенных в структуры государства и позволяющих гражданам и объединениям реализовывать свои интересы и инициативы;

- при содействии институтов гражданского общества органы власти всех уровней получают информацию об эффективности или неэффективности своих действий и реакции общества на них;

- деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, других институтов гражданского общества сокращает разрыв между органами власти и обществом, снижает социальную напряженность.

Прогноз развития до 2030 года:

Реализация программы устанавливает систему мер поддержки НКО, направленных на развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для гражданской активности и добровольческих инициатив граждан.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Приоритеты социально-экономического развития

Основным приоритетом муниципальной программы – усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций в жизни Харовского муниципального округа.

Основные цели программы:

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Харовского муниципального округа.

Задачи программы:

- Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Харовского муниципального округа.

- Освещение в средствах массовой информации успешных практик деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан.

- Муниципальная поддержка проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан.

Срок реализации муниципальной программы:

Реализация программы предусмотрена в период 2023-2030 годы.

Сведения о приложениях к муниципальной программе:

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приложении 1.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа приложение 2

Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий программы за счет бюджетных средств приложение 3.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приложение 4.

Характеристика муниципальной программы Харовского муниципального округа приложение 5.

Приложение 1 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | плановое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Харовского муниципального округа | количество проведенных общественных мероприятий и реализованных проектов | ед. | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Освещение в средствах массовой информации успешных практик деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан | увеличение доли граждан, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии за счет средств областного бюджета. | % | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная поддержка проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

- Приложение 2 к муниципальной  программе

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по программе | всего, в том числе | 520,6 | 520,6 | 520,6 | 520,6 | 520,6 | 520,6 | 520,6 | 520,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет округа | 520,6 | 520,6 | 520,6 | 520,6 | 520,6 | 520,6 | 520,6 | 520,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Харовского муниципального округа. (Отдел по социальным вопросам и профилактике правонарушений Администрация Харовского муниципального округа) | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет округа | 440,6 | 440,6 | 440,6 | 440,6 | 440,6 | 440,6 | 440,6 | 440,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел организационной работы Администрация Харовского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению имуществом Харовского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «ЦОД учреждений Харовского муниципального округа» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования Администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 3 к муниципальной  программе

- Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий программы за счет бюджетных средств округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники |  | Источник финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Финансовая поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидии на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | Администрация Харовского муниципального округа. (Отдел по социальным вопросам и профилактике правонарушений Администрации Харовского муниципального округа) |  | всего, в том числе |  |  | 440,6 |  | 440,6 |  |  |  | 440,6 |  | 440,6 |  | 440,6 |  | 440,6 | 440,6 | 440,6 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | региональный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 440,6 |  | 440,6 |  |  |  | 440,6 |  | 440,6 |  | 440,6 |  | 440,6 | 440,6 | 440,6 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Реализация мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования Администрации Харовского муниципального округа |  | всего, в том числе |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | региональный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Харовского муниципального округа | Администрация Харовского муниципального округа. (Отдел по социальным вопросам и профилактике правонарушений администрация Харовского муниципального округа) |  | всего, в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | региональный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | Администрация Харовского муниципального округа. (Отдел по социальным вопросам и профилактике правонарушений администрация Харовского муниципального округа) |  | всего, в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | региональный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте Харовского муниципального округа в сети Интернет |  | Отдел организационной работы Администрация Харовского муниципального округа |  | всего, в том числе |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | региональный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Харовского муниципального округа |  | Администрация Харовского муниципального округа. (Отдел по социальным вопросам и профилактике правонарушений администрация Харовского муниципального округа) |  | всего, в том числе |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | региональный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Харовского муниципального округа |  | Администрация Харовского муниципального округа. (Отдел по социальным вопросам и профилактике правонарушений администрация Харовского муниципального округа) |  | всего, в том числе |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | региональный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | Комитет по управлению имуществом Харовского муниципального округа |  | всего, в том числе |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | региональный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности для поездки на совещания, конференции и т.п |  | МКУ «ЦОД учреждений Харовского муниципального округа» |  | всего, в том числе |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | региональный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями инвалидов и ветеранов и общественными организациями |  | Администрация Харовского муниципального округа. (Отдел по социальным вопросам и профилактике правонарушений администрация Харовского муниципального округа) |  | всего, в том числе |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | региональный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 4 к муниципальной программе

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) <1> | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество проведенных общественных мероприятий и реализованных проектов | ед. |  |  | Ведомственная отчетность |
| 2 | Увеличение доли граждан, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии за счет средств областного бюджета. | % |  |  | Ведомственная отчетность |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ед. |  |  | Реестр СО НКО |