## разбивка по этапам
Приложение 3
к муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Харовского муниципального района, на 2020 - 2025 годы"
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с объемом средств на реализацию Программы
№ п/п | Адрес аварийного дома МКД | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19
2 этап до 31.12.2021 г.
1 | п. Межурки, ул. Новая, д.8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 90.4 | 0 | 90.4 | Раселены
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (45,2) | 3 | 1 |  | 1 | 45.2 |  | 45.2 |  |  |  |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (45,2) | 2 | 1 |  | 1 | 45.2 |  | 45.2 |  |  |  |  | #REF!
2 | г. Харовск, ул.Энергетиков, д.23а | 8 | 5 | 4 | 1 | 151.6 | 107.7 | 43.9 |  |  |  |  | #REF!
| кв. № 1 (частная) - 1 комната (21,2) | 1 | 1 | 1 |  | 21.2 | 21.2 | [5 empty] | #REF!
| кв. № 2 (частная) - 1 комната (21,1) | 2 | 1 | 1 |  | 21.1 | 21.1 | [5 empty] | #REF!
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (43,3) | 3 | 1 | 1 |  | 43.3 | 43.3 | [5 empty] | #REF!
| кв. № 5 (частная) - 1 комната (22,1) | 1 | 1 | 1 |  | 22.1 | 22.1 | [5 empty] | #REF! |  | разлетова купили в 2021 году
| кв. № 6 (мун.) - 2 комнаты (43,9) | 1 | 1 |  | 1 | 43.9 |  | 43.9 |  |  |  |  | #REF!
3 | г. Харовск, ул. Ворошилова, д. 31 | 13 | 5 | 3 | 2 | 157.6 | 96.5 | 61.1
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (30,3) | 2 | 1 |  | 1 | 30.3 |  | 30.3
| кв. № 2 (частная) - 2 комнаты (33) | 1 | 1 | 1 |  | 33 | 33
| кв. № 3 (мун.) - 2 комнаты (30,8) | 4 | 1 |  | 1 | 30.8 |  | 30.8 | [6 empty] | 2021 год
| кв. № 5 (частная) - 2 комнаты (28,5) | 1 | 1 | 1 |  | 28.5 | 28.5 | [7 empty] | #VALUE!
| кв. № 6 (частная) - 2 комнаты (35) | 5 | 1 | 1 |  | 35 | 35
4 | п. Межурки, ул. Новая, д.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 46.9 | 0 | 46.9
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (46,9) | 4 | 1 |  | 1 | 46.9 |  | 46.9
5 | г. Харовск, ул.Дом отдыха, д.7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 338.1 | 156.2 | 181.9
| кв. № 1 (частная) - 2 комнаты (38) | 1 | 1 | 1 |  | 38 | 38
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (50,9) | 2 | 1 |  | 1 | 50.9 |  | 50.9
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (40,8) | 1 | 1 | 1 |  | 40.8 | 40.8
| кв. № 4 (мун.) - 2 комнаты (39,5) | 2 | 1 |  | 1 | 39.5 |  | 39.5
| кв. № 5 (частная) - 2 комнаты (37,9) | 1 | 1 | 1 |  | 37.9 | 37.9
| кв. № 6 (мун.) - 2 комнаты (41,3) | 1 | 1 |  | 1 | 41.3 |  | 41.3
| кв. № 7 (мун.) - 2 комнаты (40,5) | 1 | 1 |  | 1 | 50.2 |  | 50.2
| кв. № 8 (частная) - 2 комнаты (39,5) | 1 | 1 | 1 |  | 39.5 | 39.5
6 | п. Межурки, ул. Набережная, д.8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 87.8 | 0 | 87.8
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (43,9) | 2 |  |  | 1 | 43.9 |  | 43.9
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (43,9) | 3 |  |  | 1 | 43.9 |  | 43.9 | [5 empty] | 1552962
7 | п. Межурки, ул. Рабочая, д.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43.2 | 0 | 43.2
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (43) | 1 | 1 |  | 1 | 43.2 |  | 43.2
| Итого по 2 этапу: | 46 | 24 | 11 | 13 | 915.6 | 360.4 | 555.2
5 этап до 01 декабря 2024 г.
1 | п. Межурки, ул. Лесная, д.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44.9 | 0 | 44.9 | 1736805 | 1588968.95 | 147836.05 | 0
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (44,9) | 1 | 1 |  | 1 | 44.9 |  | 44.9 | 1736805 | 1588968.95 | 147836.05 |  | #REF!
2 | п. Межурки, ул. Лесная, д.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43.1 | 0 | 43.1 | 2850000 | 1651108.82 | 1198891.18
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (43,1) | 1 | 1 |  | 1 | 43.1 |  | 43.1 | 2850000 | 1651108.82 | 1198891.18 |  | #REF!
3 | п. Межурки, ул. Лесная, д.16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 60.5 | 0 | 60.5
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (40,6) | 1 | 1 |  | 1 | 40.6 |  | 40.6 | приобретено в 2022 г. |  |  |  | #REF!
| кв. № 3 (мун.) - 1 комната (19,9) | 1 | 1 |  | 1 | 19.9 |  | 19.9 | приобретено в 2022 г. |  |  |  | #REF!
4 | п. Межурки, ул. Набережная, д.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 40.5 | 0 | 40.5 | 4996357.425 | 1466594.91 | 3529762.515
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (40,5) | 3 | 1 |  | 1 | 40.5 |  | 40.5 | 4996357.425 | 1466594.91 | 3529762.515 |  | #REF!
5 | п. Межурки, ул. Новая, д.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44.3 | 0 | 44.3 | 2480000 | 1697079.37 | 782920.63
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (44,3) | 1 | 1 |  | 1 | 44.3 |  | 44.3 | 2480000 | 1697079.37 | 782920.63 |  | #REF!
6 | п. Межурки, ул. Новая, д.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41.8 | 0 | 41.8
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (41,8) | 1 | 1 |  | 1 | 41.8 |  | 41.8 | приобретено в 2022 г. |  |  |  | #REF!
7 | п. Межурки, ул. Рабочая, д.6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78.4 | 0 | 78.4 | 7104580.52 | 2921223.574 | 4183356.946
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (39,2) | 1 | 1 |  | 1 | 39.2 |  | 39.2 | 4835980.52 | 1419519.024 | 3416461.496 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (39,2) | 3 | 1 |  | 1 | 39.2 |  | 39.2 | 2268600 | 1501704.55 | 766895.45 |  | #REF!
8 | п. Межурки, ул. Школьная, д.2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 115.7 | 0 | 115.7 | 6508100 | 4432326.94 | 2075773.06
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (39,1) | 1 | 1 |  | 1 | 39.1 |  | 39.1 | 2150000 | 1497873.67 | 652126.33 |  | #REF!
| кв. № 3 (мун.) - 2 комнаты (39,1) | 2 | 1 |  | 1 | 39.1 |  | 39.1 | 2368100 | 1497873.67 | 870226.33 |  | #REF!
| кв. № 4 (мун.) - 2 комнаты (37,5) | 1 | 1 |  | 1 | 37.5 |  | 37.5 | 1990000 | 1436579.6 | 553420.4 |  | #REF!
9 | п. Межурки, ул. Школьная, д.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 35 | 1850000 | 1340807.63 | 509192.37
| кв. № 5 (мун.) - 1 комната (35) | 1 | 1 |  | 1 | 35 |  | 35 | 1850000 | 1340807.63 | 509192.37 |  | #REF!
10 | г. Харовск, ул. Ворошилова, д. 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 63.7 | 0 | 63.7
| кв. № 7 (мун.) - 5 комнат (63,7) | 3 | 1 |  | 1 | 63.7 |  | 63.7 | приобретено в 2022 г.
11 | г. Харовск, ул. Сосновая, д. 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 69.4 | 0 | 69.4 | 8561659.39 | 2513128.068 | 6048531.322
| кв. № 4 (мун.) - 3 комнаты (69,4) | 3 | 1 |  | 1 | 69.4 |  | 69.4 | 8561659.39 | 2513128.068 | 6048531.322
12 | г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18.9 | 0 | 18.9
| кв. № 2 (мун.) - 1 комната (18,9) | 2 | 1 |  | 1 | 18.9 |  | 18.9 | приобретено в 2022 г.
13 | ст. Семигородняя, ул. Школьная, д.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (41,7) | 2 | 1 |  | 1 | 41.7 |  | 41.7 | приобретено в 2022 г. |  |  |  | #REF!
14 | ст. Семигородняя, ул. Комсомольская, д.23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 74.5 | 0 | 74.5 | 9190830.325 | 2697810.39 | 6493019.935
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (37,5) | 1 | 1 |  | 1 | 37.5 |  | 37.5 | 4626256.875 | 1357958.25 | 3268298.625 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (37) | 1 | 1 |  | 1 | 37 |  | 37 | 4564573.45 | 1339852.14 | 3224721.31 |  | #REF!
15 | ст. Семигородняя, ул. Двиницкая, д.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.1 | 0 | 50.1 | 6180679.185 | 1814232.222 | 4366446.963
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (50,1) | 1 | 1 |  | 1 | 50.1 |  | 50.1 | 6180679.185 | 1814232.222 | 4366446.963 |  | #REF!
16 | ст. Семигородняя, ул.Стахановская, д.10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 96 | 11843217.6 | 3476373.12 | 8366844.48 |  |  | 8532661.9069
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (48,2) | 2 | 1 |  | 1 | 48.2 |  | 48.2 | 5946282.17 | 1745429.004 | 4200853.166 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (47,8) | 1 | 1 |  | 1 | 47.8 |  | 47.8 | 5896935.43 | 1730944.116 | 4165991.314 |  | #REF!
17 | ст. Семигородняя, ул.Стахановская,д.4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 61.4 | 0 | 61.4 | 7574724.59 | 2223430.308 | 5351294.282 |  |  | 5457348.3446
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (30,8) | 1 | 1 |  | 1 | 30.8 |  | 30.8 | 3799698.98 | 1115336.376 | 2684362.604 |  | #REF!
| кв. № 4 (мун.) - 2 комнаты (30,6) | 1 | 1 |  | 1 | 30.6 |  | 30.6 | 3775025.61 | 1108093.932 | 2666931.678 |  | #REF!
18 | ст. Семигородняя, ул.Архангельская,д.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.9 | 0 | 19.9 | 2455000.315 | 720623.178 | 1734377.137 |  |  | 1768749.7078
| кв. № 4 (мун.) - 1 комната (19,9) | 1 | 1 |  | 1 | 19.9 |  | 19.9 | 2455000.315 | 720623.178 | 1734377.137 |  | #REF!
19 | ст. Семигородняя, ул.Двиницкая, д.41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37.8 | 0 | 37.8 | 4663266.93 | 1368821.916 | 3294445.014 |  |  | 3359735.6258
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (35,1) | 1 | 1 |  | 1 | 37.8 |  | 37.8 | 4663266.93 | 1368821.916 | 3294445.014 |  | #REF!
21 | ст.Семигородняя, ул.Строителей д.18 | 1 | 1 | 1 |  | 41.1 | 41.1
| кв. № 1 (частная) - 2 комнаты (41,1) | 1 | 1 | 1 |  | 41.1 | 41.1 |  | 5070377.535 | 1488322.242 | 3582055.293
22 | г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 72 | 72 | 0 | 8882413.2 | 2607279.84 | 6275133.36 |  |  | 6399496.4302
| кв. № 1 (частная) - 2 комнаты (34,2) | 1 | 1 | 1 |  | 34.2 | 34.2 |  | 4219146.27 | 1238457.924 | 2980688.346 |  | #REF!
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (37,8) | 1 | 1 | 1 |  | 37.8 | 37.8 |  | 4663266.93 | 1368821.916 | 3294445.014 |  | #REF! |  | 0.72047
23 | г. Харовск, ул. Сосновая, д. 7 | 19 | 10 | 10 | 0 | 586.3 | 586.3 | 0 | 72341240.52 | 21238340.324 | 51102900.196 |  |  | 52119564.8117
| кв. № 1 (частная) - 3 комнаты (69,4) | 4 | 1 | 1 |  | 69.4 | 69.4 |  | 8561659.39 | 2513128.068 | 6048531.322 |  | #REF!
| кв. № 2 (частная) - 3 комнаты (64,7) | 1 | 1 | 1 |  | 64.7 | 64.7 |  | 7981835.195 | 2342930.634 | 5638904.561 |  | #REF!
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (46,6) | 1 | 1 | 1 |  | 46.6 | 46.6 |  | 5748895.21 | 1687489.452 | 4061405.758 |  | #REF!
| кв. № 5 (частная) - 3 комнаты (64,3) | 2 | 1 | 1 |  | 64.3 | 64.3 |  | 7932488.455 | 2328445.746 | 5604042.709 |  | #REF! |  | 0.70667 | -1736.2933
| кв. № 6 (частная) - 2 комнаты (47,1) | 3 | 1 | 1 |  | 47.1 | 47.1 |  | 5810578.635 | 1705595.562 | 4104983.073 |  | #REF!
| кв. № 7 (частная) - 2 комнаты (47,7) | 3 | 1 | 1 |  | 47.7 | 47.7 |  | 5884598.745 | 1727322.894 | 4157275.851 |  | #REF! |  | 64775.6901
| кв. № 8 (частная) - 3 комнаты (65) | 2 | 1 | 1 |  | 65 | 65 |  | 8018845.25 | 2353794.3 | 5665050.95 |  | #REF!
| кв. № 10 (частная) - 2 комнаты (47,9) | 1 | 1 | 1 |  | 47.9 | 47.9 |  | 5909272.115 | 1734565.338 | 4174706.777 |  | #REF!
| кв. № 11 (частная) - 3 комнаты (65) | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 65 |  | 8018845.25 | 2353794.3 | 5665050.95 |  | #REF!
| кв. № 12 (частная) - 3 комнаты (68,6) | 1 | 1 | 1 |  | 68.6 | 68.6 |  | 8474222.275 | 2491274.03 | 5982948.245 |  | #REF!
| Итого по 5 этапу (2023-2024): | 60 | 39 | 13 | 26 | 1737 | 699.4 | 1037.6 | 159218875 | 53758149.56 | 105460725.44 |  | #REF!
29 | ИТОГО по программе: | 106 | 63 | 24 | 39 | 2652.6 | 1059.8 | 1592.8 | 159218875 | 53758149.56 | 105460725.44 |  | #REF! |  |  | 60953989.9494
[7 empty] | Должно быть |  | 159218875 | 53758149.56 | 105460725.44 |  |  |  | 114712139.5094
[6 empty] | 1188.2 | разница |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 41873 | 33127