АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2024 года № 723

О содействии территориальной избирательной

комиссии в подготовке и проведении выборов

Губернатора Вологодской области 8 сентября 2024 года

В соответствии с Федеральным Законом № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с целью подготовки к выборам Губернатора Вологодской области 8 сентября 2024 года, для оказания содействия территориальной избирательной комиссии Харовского муниципального округа.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии Харовского муниципального округа по содействию территориальной избирательной комиссии (Приложение 1).

2. Утвердить состав ответственных работников администрации Харовского муниципального округа (Приложение 2).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению к выборам Губернатора Вологодской области 8 сентября 2024 года (Приложение 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Харовского муниципального округа по правовым и организационным вопросам Рябкова С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации Харовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Харовского муниципального округа О.В. Тихомиров

Приложение 1

к постановлению администрации

Харовского муниципального округа

от 14.06.2024 года № 723

Состав комиссии

по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора Вологодской области 8 сентября 2024 года

Тихомиров О.В. - председатель комиссии, Глава Харовского муниципального округа;

Рябков С.В. – заместитель председателя комиссии, заместитель Главы Харовского муниципального округа по правовым и организационным вопросам;

Члены комиссии:

Белов А.В. – заместитель Главы Харовского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

Суворова Н.С. – Заместитель Главы Харовского муниципального округа по социальным вопросам;

Кудрякова Т.Н. – управляющий делами, начальник управления делами, кадровой и документационной работы администрации Харовского муниципального округа;

Петрова О.Н. – начальник Управления образования Харовского муниципального округа;

Рубцова Т.А. – МБУК «Центр культуры Харовского округа»;

Мукин А.Ф. – начальник МО МВД «Харовский» (по согласованию);

Рыжов Е.В. – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Харовскому и Вожегодскому районам УНД и ПР ГУ МЧС по Вологодской области (по согласованию);

Чеканова Н.И. – главный редактор АНО «Редакция газеты «Призыв» (по согласованию);

Малютина Г.В. – ведущий экономист отдела социально-экономического развития округа администрации Харовского муниципального округа;

Зайцева Н.В. – начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Харовского муниципального округа.

Приложение 2

к постановлению администрации

Харовского муниципального округа

от 14.06.2024 года № 723

Список

ответственных работников администрации Харовского муниципального округа

на территории в административных границах города Харовска – Тихомиров О.В.,

на территории в административных границах Ильинского, Слободского сельсоветов Харовского района – Суворова Н.С.,

на территории в административных границах Кубинского, Разинского, Шевницкого сельсоветов Харовского района – Белов А.В.,

на территории в административных границах Семигороднего (за исключением территорий поселка 47 км, поселка Дружба, поселка Согорки) сельсовета Харовского района – Шахов А.Г.,

на территории в административных границах Михайловского, Харовского сельсоветов Харовского района – Кудрякова Т.В.,

на территории в административных границах Азлецкого, Кумзерского, Шапшинского сельсоветов Харовского района – Рябков С.В.

Приложение 3

к постановлению администрации

Харовского муниципального округа

от 14.06.2024 года № 723

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Представление сведений об избирателях | Не позднее 09.07.2024 г. | Рябков С.В. – заместитель Главы Харовского муниципального округа по правовым и организационным вопросам , ОВК ВО, районный суд, ТП УФМС |
| 2 | Предоставление на территории округа помещений для голосования | С 06.09.2024 г. по 08.09.20224 г. включительно | Н.В. Теребова – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Харовского муниципального округа |
| 3 | Выделение и оборудование мест для агитационных материалов | Не позднее 08.08.2024 г. | Администрация Харовского муниципального округа |
| 4 | Организация культурного обслуживания в день голосования | С 06.09.2024 г. по 08.09.2024 г. включительно | Рубцова Т.А. – МБУК «Центр культуры Харовского округа» |
| 5 | Организация работы предприятий ЖКХ | Весь период избирательной кампании | Н.В.Зайцева - начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Харовского муниципального округа |
| 6 | Содержание дорог | Весь период избирательной кампании | В.А. Михеев – начальник городского территориального отдела администрации Харовского муниципального округа |
| 7 | Охрана общественного порядка | Весь период избирательной кампании | Мукин А.Ф. – начальник МО МВД «Харовский» |
| 8 | Противопожарное состояние помещений для голосования | Весь период избирательной кампании | Рыжов Е.В. – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Харовскому и Вожегодскому районам УНД и ПР ГУ МЧС по Вологодской области |
| 9 | Обеспечение качественной телефонной связи | Весь период избирательной кампании | В.Н. Ковалев – начальник МЦТЭТ УЭ № 11 Вологодского филиала ОАО «Ростелеком» |