Приложение 1

к постановлению администрации Харовского муниципального района

от 06.11.2019 года № 1196

Паспорт

муниципальной программы Харовского муниципального района

| Наименование муниципальной программы | Устойчивое развитие сельских территорий Харовского муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2022 года |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Харовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории района администрации Харовского муниципального района, администрации сельских поселений Харовского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы и на период до 2022 года |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. |
| Подпрограммы | нет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечить семьи, проживающие в сельской местности 390 м2 жилья, в том числе молодые семьи и молодых специалистов 96 м2. 2. Ввод в действие 0,346 км автомобильных дорог. |
| Объемы финансового обеспечения программы за счет средств районного бюджета по годам ее реализации | Всего – 13670,19 тыс. рублей: в том, числе 2014 год - 1154,01 тыс. рублей; 2015 год - 1233,91 тыс. рублей; 2016 год - 2362,56 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 7680,71 тыс. рублей; 2019 год - 1239,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; в т.ч. федеральный бюджет – 5913,74 тыс. рублей; 2014 год - 309,19 тыс. рублей; 2015 год - 432,15 тыс. рублей; 2016 год - 768,28 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 4135,59 тыс. рублей; 2019 год - 268,53 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 5659,88 тыс. рублей; 2014 год - 444,93 тыс. рублей; 2015 год - 388,40 тыс. рублей; 2016 год - 802,82 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 3468,32 тыс. рублей; 2019 год - 555,41 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; районный бюджет – 285,75 тыс. рублей; 2014 год - 59,69 тыс. рублей; 2015 год - 43,19 тыс. рублей; 2016 год - 82,69 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 76,81 тыс. рублей; 2019 год - 43,37 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 1790,84 тыс. рублей; 2014 год - 340,20 тыс. рублей; 2015 год - 370,17 тыс. рублей; 2016 год - 708,77 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 371,7 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; |

Приложение 2

к постановлению администрации

Харовского муниципального района

от 06.11.2019 года № 1196

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | плановое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | численность сельского населения | тыс. чел. | 7,019 | 6,99 | 6,96 | 6,93 | 6,9 | 6,87 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
|  |  | количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | ед. | 167 | 166 | 164 | 162 | 159 | 154 | 149 | 144 | 140 | 138 |
|  |  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
|  |  | количество сельских семей, улучивших жилищные условия | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | ед. | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Развитие водоснабжения в сельской местности | строительство локальных водопроводов в сельских поселениях муниципального района | км | - | - | - | - | 1,5 | 3,94 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 27 | 27 | 27 | 28,6 | 30 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 |

- Приложение 3

- к постановлению администрации

- Харовского муниципального района

- от 06.11.2019 года № 1196

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной

программы за счет средств районного бюджета

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по программе | всего, в том числе | 1154,01 | 1233,91 | 2362,56 | - | 7680,71 | 1239,0 | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 309,19 | 432,15 | 768,28 | - | 4135,59 | 268,53 | - | - | - |
|  | региональный бюджет | 444,93 | 388,4 | 802,82 | - | 3468,32 | 555,41 | - | - | - |
|  | районный бюджет | 59,69 | 43,19 | 82,69 | - | 76,81 | 43,37 | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 340,20 | 370,17 | 708,77 | - | - | 371,7 | - | - | - |
| Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | 1154,01 | 1233,91 | 2362,56 | - | - | 1239,0 | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 309,19 | 432,15 | 768,28 | - | - | 268,53 | - | - | - |
|  | региональный бюджет | 444,93 | 388,4 | 802,82 | - | - | 555,41 | - | - | - |
|  | районный бюджет | 59,69 | 43,19 | 82,69 | - | - | 43,37 | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 340,20 | 370,17 | 708,77 | - | - | 371,7 | - | - | - |
| Отдел дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории района | всего, в том числе | - | - | - | - | 7680,71 | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 4135,59 | - | - | - | - |
|  | региональный бюджет | - | - | - | - | 3468,32 | - | - | - | - |
|  | районный бюджет | - | - | - | - | 76,81 | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение 4

- к постановлению администрации

- Харовского муниципального района

- от 06.11.2019 года № 1196

- Объем финансового обеспечения

- реализации основных мероприятий программы за счет бюджетных средств

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | 1134,01 | 1233,91 | 2362,56 | - | - | 1239,0 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | 309,19 | 432,15 | 768,28 | - | - | 268,53 | - | - | - |
|  |  |  | региональный бюджет | 444,93 | 388,4 | 802,82 | - | - | 555,41 | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | 39,69 | 43,19 | 82,69 | - | - | 43,37 | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | 340,20 | 370,17 | 708,77 | - | - | 371,7 | - | - | - |
| 2 | Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений муниципального района | Отдел дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории района | всего, в том числе | - | - | - | - | 7680,71 | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 4135,59 | - | - | - | - |
|  |  |  | региональный бюджет | - | - | - | - | 3468,32 | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | 76,81 | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |