## Приложение 1 перечень домов
Приложение №1
к постановлению администрации Харовского муниципального района от _______________ №__________
Краткосрочный план реализации Областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской области на 2019 - 2021 годы
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Тип кровли | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количетво жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[7 empty] | площадь нежилых помещений многоквартирных домов | площадь жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Вологодской области | за счет средств бюджета города Вологды | за счет средств собственников помещений МКД
[6 empty] | кв.м | кв.м | кв.м |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2019 год
1 | Харовский р-н, с. Кумзеро, д. 1 | 1984 | каменный | скатная | 2 | 879.7 | 0 | 833.1 | 32 | 4199924.52 | 0 | 0 | 0 | 4199924.52 | 4774.2691 | 4774.2691 | 2019-12-31
2 | Харовский р-н, с. Кумзеро, д. 2 | 1984 | каменный | скатная | 2 | 872.8 | 0 | 872.8 | 29 | 4012859.84 | 0 | 0 | 0 | 4012859.84 | 4597.6854 | 4597.6854 | 2019-12-31
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 21 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 419.6 | 0 | 419.6 | 18 | 4647747.63 | 0 | 0 | 0 | 4647747.63 | 11076.6149 | 11076.6149 | 2019-12-31
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 13 | 1958 | деревянный | скатная | 2 | 416.2 | 0 | 416.2 | 11 | 3126195.91 | 0 | 0 | 0 | 3126195.91 | 7511.2828 | 7511.2828 | 2019-12-31
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 18 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 732.6 | 0 | 732.6 | 28 | 2498805.83 | 0 | 0 | 0 | 2498805.83 | 3410.8734 | 3410.8734 | 2019-12-31
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 17 | 1958 | деревянный | скатная | 2 | 421.4 | 0 | 421.4 | 12 | 1462150.02 | 0 | 0 | 0 | 1462150.02 | 3469.7438 | 3469.7438 | 2019-12-31
| Итого за 2019 год: |  |  |  |  | 3742.3 |  | 3695.7 | 130 | 19947683.75 |  |  |  | 19947683.75 | 34840.4694 | 34840.4694
2020год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Колхозная, д. 5 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 337.1 | 0 | 298.3 | 13 | 2917053.71 | 0 | 0 | 0 | 2917053.71 | 8653.378 | 8653.378 | 2020-12-31
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 15 | 1958 | деревянный | скатная | 2 | 420.5 | 0 | 420.5 | 11 | 3264879.5 | 0 | 0 | 0 | 3264879.5 | 7764.2794 | 7764.2794 | 2020-12-31
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 17 | 1958 | деревянный | скатная | 2 | 421.4 | 0 | 421.4 | 12 | 3111853.11 | 0 | 0 | 0 | 3111853.11 | 7384.5589 | 7384.5589 | 2020-12-31
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 19 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 420.9 | 0 | 420.9 | 15 | 3526777.28 | 0 | 0 | 0 | 3526777.28 | 8379.1335 | 8379.1335 | 2020-12-31
| Итого за 2020 год: |  |  |  |  | 1599.9 |  | 1561.1 | 51 | 12820563.6 |  |  |  | 12820563.6 | 32181.3497 | 32181.3497
2021год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Колхозная, д. 5 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 337.1 | 0 | 298.3 | 13 | 1401285.14 | 0 | 0 | 0 | 1401285.14 | 4156.8826 | 4156.8826 | 2020-12-31
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 15 | 1958 | деревянный | скатная | 2 | 420.5 | 0 | 420.5 | 11 | 1440713.28 | 0 | 0 | 0 | 1440713.28 | 3426.1909 | 3426.1909 | 2020-12-31
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 19 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 420.9 | 0 | 420.9 | 15 | 1972196.68 | 0 | 0 | 0 | 1972196.68 | 4685.6657 | 4685.6657 | 2020-12-31
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 26 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 345.4 | 0 | 345.4 | 11 | 3645008.94 | 0 | 0 | 0 | 3645008.94 | 10553.0079 | 10553.0079 | 2021-12-31 | 2019
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 24 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 346.8 | 0 | 346.8 | 12 | 4260391.24 | 0 | 0 | 0 | 4260391.24 | 12284.8652 | 12284.8652 | 2021-12-31 | 2019
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 14 | 1958 | деревянный | скатная | 2 | 414.3 | 0 | 414.3 | 13 | 4809403.62 | 0 | 0 | 0 | 4809403.62 | 11608.505 | 11608.505 | 2021-12-31 | 2018
7 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Ленина, д. 24 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 331.2 | 0 | 331.2 | 12 | 2617721.18 | 0 | 0 | 0 | 2617721.18 | 7903.7475 | 7903.7475 | 2021-12-31 | 2018
8 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Ленина, д. 26 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 331.7 | 0 | 254.8 | 10 | 2580177.05 | 0 | 0 | 0 | 2580177.05 | 7778.6465 | 7778.6465 | 2021-12-31 | 2018
9 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Клубная, д.21 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 352.9 | 0 | 311.1 | 10 | 3900704.26 | 0 | 0 | 0 | 3900704.26 | 11053.285 | 11053.285 | 2021-12-31
10 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.4 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 346.3 | 0 | 267 | 14 | 3739872.23 | 0 | 0 | 0 | 3739872.23 | 10799.5155 | 10799.5155 | 2021-12-31
11 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.6 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 336.8 | 0 | 336.8 | 13 | 3882797.2 | 0 | 0 | 0 | 3882797.2 | 11528.4952 | 11528.4952 | 2021-12-31
12 | Харовский р-н, с. Кумзеро, д. 1 | 1984 | кирпичный | скатная | 2 | 879.7 | 0 | 833.1 | 27 | 2400279.29 | 0 | 0 | 0 | 2400279.29 | 2728.5203 | 2728.5203 | 2021-12-31
13 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Заводской, д. 1 | 1961 | деревянный | скатная | 2 | 328 | 0 | 241.7 | 22 | 6971655.7328 | 0 | 0 | 0 | 6971655.7328 | 21255.048 | 21255.048 | 2021-12-31
14 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Заводской, д. 3 | 1962 | деревянный | скатная | 2 | 332.9 | 0 | 293.3 | 11 | 7113118.1332 | 0 | 0 | 0 | 7113118.1332 | 21367.1317 | 21367.1317 | 2021-12-31
15 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Архангельская, д. 2 | 1961 | кирпичный | скатная | 2 | 449 | 0 | 449 | 15 | 10837117.182 | 0 | 0 | 0 | 10837117.182 | 24136.1184 | 24136.1184 | 2021-12-31
16 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д. 10 | 1961 | деревянный | скатная | 2 | 339.6 | 0 | 339.6 | 13 | 5466733.5433 | 0 | 0 | 0 | 5466733.5433 | 16097.5664 | 16097.5664 | 2021-12-31
17 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д. 12 | 1961 | деревянный | скатная | 2 | 336.1 | 0 | 285.8 | 15 | 4730845.4591 | 0 | 0 | 0 | 4730845.4591 | 14075.708 | 14075.708 | 2021-12-31
18 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д. 8 | 1961 | деревянный | скатная | 2 | 338.5 | 0 | 338.5 | 13 | 5399967.8136 | 0 | 0 | 0 | 5399967.8136 | 15952.6376 | 15952.6376 | 2021-12-31
19 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 16 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 405.1 | 0 | 405.1 | 11 | 6849993.57 | 0 | 0 | 0 | 6849993.57 | 16909.3892 | 16909.3892 | 2021-12-31
20 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 18 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 445.5 | 0 | 445.5 | 17 | 4691952.1054 | 0 | 0 | 0 | 4691952.1054 | 10531.879 | 10531.879 | 2021-12-31
21 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 4 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 472.2 | 0 | 472.2 | 14 | 1479104.07 | 0 | 0 | 0 | 1479104.07 | 3132.3678 | 3132.3678 | 2021-12-31
22 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Энергетиков, д. 19 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 304.6 | 0 | 304.6 | 16 | 4275171.664 | 0 | 0 | 0 | 4275171.664 | 14035.3633 | 14035.3633 | 2021-12-31
23 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Больничный, д. 3 | 1963 | деревянный | скатная | 2 | 329.6 | 0 | 329.6 | 17 | 6739215.3344 | 0 | 0 | 0 | 6739215.3344 | 20446.6485 | 20446.6485 | 2021-12-31
24 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Больничный, д. 5 | 1963 | деревянный | скатная | 2 | 331.6 | 0 | 331.6 | 9 | 6721836.391 | 0 | 0 | 0 | 6721836.391 | 20270.9179 | 20270.9179 | 2021-12-31
25 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Красноармейская, д. 9 | 1963 | кирпичный | скатная | 2 | 463.1 | 0 | 463.1 | 19 | 7805302.2442 | 0 | 0 | 0 | 7805302.2442 | 16854.4639 | 16854.4639 | 2021-12-31
26 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Советская, д. 13 | 1964 | кирпичный | скатная | 2 | 307.2 | 0 | 224.8 | 15 | 5624715.4432 | 0 | 0 | 0 | 5624715.4432 | 18309.6206 | 18309.6206 | 2021-12-31
27 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Спортивная, д. 1 | 1963 | деревянный | скатная | 2 | 336.1 | 0 | 257.6 | 4 | 7580938.407 | 0 | 0 | 0 | 7580938.407 | 22555.6037 | 22555.6037 | 2021-12-31
28 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Спортивная, д. 5 | 1964 | деревянный | скатная | 2 | 324.5 | 0 | 237.6 | 8 | 7575814.6349 | 0 | 0 | 0 | 7575814.6349 | 23346.116 | 23346.116 | 2021-12-31
29 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 3 | 1963 | деревянный | скатная | 2 | 349.9 | 0 | 309.6 | 14 | 1152768.27 | 0 | 0 | 0 | 1152768.27 | 3294.5649 | 3294.5649 | 2021-12-31
30 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Школьная, д. 6 | 1963 | кирпичный | скатная | 2 | 471.7 | 0 | 434.2 | 16 | 7063980.306 | 0 | 0 | 0 | 7063980.306 | 14975.5783 | 14975.5783 | 2021-12-31
31 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 8 | 1963 | кирпичный | скатная | 2 | 318.4 | 0 | 318.4 | 9 | 5927159.669 | 0 | 0 | 0 | 5927159.669 | 18615.4512 | 18615.4512 | 2021-12-31
32 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Южная, д. 5 | 1964 | кирпичный | скатная | 2 | 525.3 | 0 | 494.4 | 19 | 9398499.484 | 0 | 0 | 0 | 9398499.484 | 17891.68 | 17891.68 | 2021-12-31
33 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Ленина, д. 36 | 1962 | деревянный | скатная | 2 | 179 | 0 | 116.4 | 4 | 6994454.6712 | 0 | 0 | 0 | 6994454.6712 | 39075.1658 | 39075.1658 | 2021-12-31
| Итого за 2021 год: |  |  |  |  | 11373 |  | 10533.1 | 403 | 167050894.2383 |  |  |  | 167050894.2383 | 459367.6083 | 471636.3476

## Приложение 2 Виды работ
Виды ремонтных работ многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019-2021 годы | [22 empty] | Приложение №2 к постановлению администрации Харовского муниципального района от ___________ №_______
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [15 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) УУ |  |  |  |  | другие виды
|  |  | электроснабжения | теплоснаб-жения | газоснаб-жения | холодного водоснаб-жения | горячего водоснаб-жения | водоотве-дения | [10 empty] | электрической энергии | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды | электричес- кой энергии | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2019 год
1 | Харовский р-н, с. Кумзеро, д. 1 | 4199924.52 | [8 empty] | 738.9 | 4199924.52
2 | Харовский р-н, с. Кумзеро, д. 2 | 4012859.84 | [8 empty] | 737.8 | 4012859.84
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 21 | 4647747.63 |  | 1458291.94 | [6 empty] | 330.7 | 1518389.44 |  |  | 391.3 | 1671066.25
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 13 | 3126195.91 |  | 1460479.21 | [10 empty] | 391 | 1665716.7
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 18 | 2498805.83 | 601448 | 1897357.83 | [15 empty] | 0
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 17 | 1462150.0175 | [8 empty] | 331.4 | 1462150.0175
| Итого: | 19947683.7475 | 601448 | 4816128.98 | [7 empty] | 11193323.8175 |  | 0 |  | 3336782.95
2020 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Колхозная, д. 5 | 2917053.71 | [8 empty] | 276.1 | 1372113.92 |  |  | 413.7 | 1544939.79 |  |  |  | 0
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 15 | 3264879.5 | [8 empty] | 344 | 1588177.35 |  |  | 408 | 1676702.15
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 17 | 3111853.11 |  | 1456947.65 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 400 | 1654905.46
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 19 | 3526777.28 |  | 1706386.77 | [6 empty] | 331.4 | 1561366.06 |  |  | 400 |  |  |  |  | 259024.45
| Итого: | 12820563.6 |  | 3163334.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 951.5 | 4521657.33 |  |  | 1621.7 | 4876547.4 |  |  |  | 259024.45
2021 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Колхозная, д. 5 | 1401285.14 |  | 1401285.14 | [6 empty] | 276.1 |  |  |  | 413.7 |  |  |  |  | 0
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 15 | 1440713.28 |  | 1440713.28 | [6 empty] | 344 |  |  |  | 408
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 19 | 1972196.68 | [8 empty] | 331.4 |  |  |  | 400 | 1713172.23 |  |  |  | 259024.45
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 26 | 3645008.94 |  | 1113036.64 | [6 empty] | 282 | 1080885.31 |  |  | 391.8 | 1451086.99 |  |  |  | 0 | [9 empty] | есть проекты
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 24 | 4260391.24 |  | 1434590.07 | [6 empty] | 279.2 | 1249884.96 |  |  | 415.5 | 1354896.22 |  |  |  | 221019.99
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 14 | 4809403.62 | 277438.23 | 1458291.94 | [6 empty] | 330.6 | 1401721.97 |  |  | 389 | 1671951.48 |  |  |  | 0
7 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Ленина, д. 24 | 2617721.18 | [8 empty] | 272.7 | 1247384.21 |  |  | 325.93 | 1107459.05 | 97.5 | 262877.92
8 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Ленина, д. 26 | 2580177.05 | [8 empty] | 272.7 | 1255544.87 |  |  | 325.93 | 1324632.18
9 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Клубная, д.21 | 3900704.26 |  | 953659.99 |  |  |  | 239392.36 |  |  |  | 1540671.36 |  |  |  | 1166980.55
10 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.4 | 3739872.23 |  | 872495.13 |  | 63171.32 | [5 empty] | 1178082.27 |  |  |  | 1298294.56 |  |  |  | 327828.95
11 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.6 | 3882797.2 |  | 1020025.53 | [7 empty] | 1178622.27 |  |  |  | 1272242.46 |  |  |  | 411906.94
12 | Харовский р-н, с. Кумзеро, д. 1 | 2400279.29 | [14 empty] | 616 | 2400279.29
13 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Заводской, д. 1 | 6971655.7328 | [8 empty] | 282.1 | 1355685.149 |  |  | 329.6 | 3364645.792 | 98.21 | 2251324.7918
14 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Заводской, д. 3 | 7113118.1332 | 157003.44 | [7 empty] | 281.6 | 1353282.304 |  |  | 328.56 | 3354029.1912 | 98.1 | 2248803.198
15 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Архангельская, д. 2 | 10837117.182 | 157003.44 | [7 empty] | 533.1 | 2561913.339 |  |  | 576.2 | 5882005.174 | 97.55 | 2236195.229
16 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д. 10 | 5466733.5433 |  | 501789.6 | [6 empty] | 281.4 | 1352321.166 |  |  | 328.99 | 3358418.7473 |  |  |  | 254204.03
17 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д. 12 | 4730845.4591 | [8 empty] | 282.1 | 1355685.149 |  |  | 330.63 | 3375160.3101
18 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д. 8 | 5399967.8136 |  | 501789.6 |  | 75329.76 |  |  |  |  | 280.13 | 1346217.9397 |  |  | 340.57 | 3476630.5139
19 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 16 | 6849993.57 | 146298.66 | 501789.6 |  | 75329.76 |  | 81506.95 |  |  | 393 | 1888636.17 |  |  | 420 | 3902228.4 |  |  |  | 254204.03
20 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 18 | 4691952.1054 | 271187.76 |  |  | 162643.8 |  | 125753.58 | [6 empty] | 444.77 | 4132366.9654
21 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 4 | 1479104.07 | 271187.76 | 469623.6 |  | 162643.8 | 195691.3 | 125753.58 | [11 empty] | 254204.03
22 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Энергетиков, д. 19 | 4275171.664 | 146298.66 | 501789.6 |  | 77041.8 |  | 121096.04 | [6 empty] | 341.7 | 3174741.534 |  |  |  | 254204.03
23 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Больничный, д. 3 | 6739215.3344 | 278324.28 | [7 empty] | 400.11 | 1922804.6259 |  |  | 444.55 | 4538086.4285
24 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Больничный, д. 5 | 6721836.391 | 260482.98 | [7 empty] | 400.1 | 1922756.569 |  |  | 444.6 | 4538596.842
25 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Красноармейская, д. 9 | 7805302.2442 | 371099.04 |  |  | 143811.36 |  | 214246.84 |  |  | 475.7 | 2286066.733 |  |  | 515.56 | 4790078.2712
26 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Советская, д. 13 | 5624715.4432 | 164139.96 | 501789.6 | [6 empty] | 301.5 | 1448915.535 |  |  | 350.41 | 3255666.3182 |  |  |  | 254204.03
27 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Спортивная, д. 1 | 7580938.407 |  | 495356.4 | [6 empty] | 282.1 | 1355685.149 |  |  | 331.6 | 3385062.332 | 91.2 | 2090630.496 |  | 254204.03
28 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Спортивная, д. 5 | 7575814.6349 |  | 499645.2 | [6 empty] | 280.46 | 1347803.8174 |  |  | 331.45 | 3383531.0915 | 91.2 | 2090630.496 |  | 254204.03
29 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 3 | 1152768.27 |  | 501789.6 |  | 75329.76 | 195691.3 | 125753.58 | [11 empty] | 254204.03
30 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Школьная, д. 6 | 7063980.306 | 271187.76 | 491067.6 | [6 empty] | 400.2 | 1923237.138 |  |  | 443.9 | 4124283.778 |  |  |  | 254204.03
31 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 8 | 5927159.669 | 206959.08 | 407007.12 | [6 empty] | 298.9 | 1436420.741 |  |  | 389.9 | 3622568.698 |  |  |  | 254204.03
32 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Южная, д. 5 | 9398499.484 | 408833.64 | 641175.6 |  | 143811.36 |  | 214246.84 |  |  | 534.6 | 2569121.874 |  |  | 583.5 | 5421310.17
33 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Ленина, д. 36 | 6994454.6712 | 160571.7 | [7 empty] | 280.13 | 1346217.9397 |  |  | 331.65 | 3385572.7455 | 91.7 | 2102092.286
| Итого: | 167050894.2383 | 3548016.39 | 15708710.84 |  | 979112.72 | 391382.6 | 1247749.77 | 0 | 0 |  | 38905568.5587 |  |  |  | 86825699.0228 |  | 15682833.7068 |  | 3761820.63 | 0
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Архангельская, д. 16 | 2395400.06 | 204453 | [7 empty] | 350.1 | 2190947.06
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Ленинградская, д.24 | 6657144.95
7 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Клубная д.8. | 500000 | 500000

## Приложение 3 Показатели
Приложение №3
к постановлению администрации Харовского муниципального района от 04.12.2019 №1281
Планируемые показатели выполнения краткосрочно плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 -2021 годы
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь многоквартир-ного дома | Количество жителей, зарегистрированных в МКД* на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2019 год
1 | Харовский район | кв.м: 3742.3; чел.: 130; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 19947683.75; руб.: 19947683.75
2020 год
1 | Харовский район | кв.м: 1599.9; чел.: 51; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 12820563.6; руб.: 12820563.6
2021 год
1 | Харовский район | кв.м: 11373; чел.: 403; ед.: 33; ед.: 33; руб.: 167050894.2383; руб.: 167050894.2383
| Итого: | кв.м: 16715.2; чел.: 584; ед.: 43; ед.: 43; руб.: 199819141.5883; руб.: 199819141.5883