## разбивка по этапам
Приложение 3
к муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Харовского муниципального района, на 2020 - 2025 годы"
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с объемом средств на реализацию Программы
№ п/п | Адрес аварийного дома МКД | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19
2 этап до 31.12.2021 г.
1 | п. Межурки, ул. Новая, д.8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 90.4 | 0 | 90.4 | 3197900 | 3069984 | 127916
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (45,2) | 3 | 1 |  | 1 | 45.2 |  | 45.2 | 1598950 | 1534992 | 63958 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (45,2) | 2 | 1 |  | 1 | 45.2 |  | 45.2 | 1598950 | 1534992 | 63958 |  | #REF!
2 | г. Харовск, ул.Энергетиков, д.23а | 8 | 5 | 4 | 1 | 151.6 | 107.7 | 43.9 | 4866437 | 4671779.52 | 194657.48 |  | #REF!
| кв. № 1 (частная) - 1 комната (21,2) | 1 | 1 | 1 |  | 21.2 | 21.2 |  | 749950 | 719952 | 29998 |  | #REF!
| кв. № 2 (частная) - 1 комната (21,1) | 2 | 1 | 1 |  | 21.1 | 21.1 |  | 250000 | 240000 | 10000 |  | #REF!
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (43,3) | 3 | 1 | 1 |  | 43.3 | 43.3 |  | 1531737.5 | 1470468 | 61269.5 |  | #REF!
| кв. № 5 (частная) - 1 комната (22,1) | 1 | 1 | 1 |  | 22.1 | 22.1 |  | 781787 | 750515.52 | 31271.48 |  | #REF! |  | разлетова купили в 2021 году
| кв. № 6 (мун.) - 2 комнаты (43,9) | 1 | 1 |  | 1 | 43.9 |  | 43.9 | 1552962.5 | 1490844 | 62118.5 |  | #REF!
3 | г. Харовск, ул. Ворошилова, д. 31 | 16 | 6 | 3 | 3 | 221.3 | 96.5 | 124.8 | 5380382.96 | 5165167.6416 | 215215.3184
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (30,3) | 2 | 1 |  | 1 | 30.3 |  | 30.3 | 1071862 | 1028987.52 | 42874.48
| кв. № 2 (частная) - 2 комнаты (33) | 1 | 1 | 1 |  | 33 | 33 |  | 630000 | 604800 | 25200
| кв. № 3 (мун.) - 2 комнаты (30,8) | 4 | 1 |  | 1 | 30.8 |  | 30.8 | 1089550 | 1045968 | 43582 |  |  |  | 2021 год
| кв. № 5 (частная) - 2 комнаты (28,5) | 1 | 1 | 1 |  | 28.5 | 28.5 |  | 560000 | 537600 | 22400 |  |  |  | 20764654.96
| кв. № 6 (частная) - 2 комнаты (35) | 5 | 1 | 1 |  | 35 | 35 |  | 665000 | 638400 | 26600
| кв. № 7 (мун.) - 5 комнат (63,7) | 3 | 1 |  | 1 | 63.7 |  | 63.7 | 1363970.96 | 1309412.1216 | 54558.8384
4 | г. Харовск, ул.Дом отдыха, д.7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 338.1 | 156.2 | 181.9 | 9968361 | 9569626.56 | 398734.44
| кв. № 1 (частная) - 2 комнаты (38) | 1 | 1 | 1 |  | 38 | 38 |  | 1344250 | 1290480 | 53770
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (50,9) | 2 | 1 |  | 1 | 50.9 |  | 50.9 | 1786437 | 1714979.52 | 71457.48
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (40,8) | 1 | 1 | 1 |  | 40.8 | 40.8 |  | 756000 | 725760 | 30240
| кв. № 4 (мун.) - 2 комнаты (39,5) | 2 | 1 |  | 1 | 39.5 |  | 39.5 | 1397312 | 1341419.52 | 55892.48
| кв. № 5 (частная) - 2 комнаты (37,9) | 1 | 1 | 1 |  | 37.9 | 37.9 |  | 730000 | 700800 | 29200
| кв. № 6 (мун.) - 2 комнаты (41,3) | 1 | 1 |  | 1 | 41.3 |  | 41.3 | 1460987 | 1402547.52 | 58439.48
| кв. № 7 (мун.) - 2 комнаты (40,5) | 1 | 1 |  | 1 | 50.2 |  | 50.2 | 1733375 | 1664040 | 69335
| кв. № 8 (частная) - 2 комнаты (39,5) | 1 | 1 | 1 |  | 39.5 | 39.5 |  | 760000 | 729600 | 30400
5 | п. Межурки, ул. Набережная, д.8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 87.8 | 0 | 87.8 | 3105924 | 2981687.04 | 124236.96
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (43,9) | 2 |  |  | 1 | 43.9 |  | 43.9 | 1552962 | 1490843.52 | 62118.48
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (43,9) | 3 |  |  | 1 | 43.9 |  | 43.9 | 1552962 | 1490843.52 | 62118.48 |  |  | 1552962
6 | п. Межурки, ул. Рабочая, д.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43.2 | 0 | 43.2 | 1528200 | 1467072 | 61128
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (43) | 1 | 1 |  | 1 | 43.2 |  | 43.2 | 1528200 | 1467072 | 61128
| Итого по 2 этапу: | 45 | 24 | 11 | 13 | 932.4 | 360.4 | 572 | 28047204.96 | 26925316.7616 | 1121888.1984
5 этап до 01.12.2024 г.
1 | п. Межурки, ул. Лесная, д.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39.9 | 0 | 39.9 | 2123031.9723 | 1529577.0667 | 593454.9056 |  |  |  | 53208.8214
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (39,9) | 1 |  |  | 1 | 39.9 |  | 39.9 | 2123031.9723 | 1529577.0667 | 593454.9056 |  | #REF! |  | 53208.8214
2 | п. Межурки, ул. Лесная, д.5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 89.8 | 0 | 89.8 | 4778152.1582 | 3442506.7818 | 1335645.3765
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (44,9) | 1 |  |  | 1 | 44.9 |  | 44.9 | 2389076.0791 | 1721253.3909 | 667822.6882 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (44,9) | 2 |  |  | 1 | 44.9 |  | 44.9 | 2389076.0791 | 1721253.3909 | 667822.6882 |  | #REF!
3 | п. Межурки, ул. Лесная, д.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 43.1 | 0 | 43.1 | 2293300.2007 | 1652249.9142 | 641050.2865
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (43,1) | 3 |  |  | 1 | 43.1 |  | 43.1 | 2293300.2007 | 1652249.9142 | 641050.2865 |  | #REF!
4 | п. Межурки, ул. Лесная, д.16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 60.5 | 0 | 60.5 | 3219133.6923 | 2319283.5222 | 899850.1701
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (40,6) | 1 |  |  | 1 | 40.6 |  | 40.6 | 2160278.1473 | 1556411.7521 | 603866.3951 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 1 комната (19,9) | 1 |  |  | 1 | 19.9 |  | 19.9 | 1058855.5451 | 762871.7701 | 295983.775 |  | #REF!
5 | п. Межурки, ул. Набережная, д.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 40.5 | 0 | 40.5 | 2154957.2651 | 1552578.2256 | 602379.0395
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (40,5) | 3 |  |  | 1 | 40.5 |  | 40.5 | 2154957.2651 | 1552578.2256 | 602379.0395 |  | #REF!
6 | п. Межурки, ул. Набережная, д.7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 81.4 | 0 | 81.4 | 4331198.0588 | 3120490.5572 | 1210707.5016
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (54,6) | 1 |  |  | 1 | 54.6 |  | 54.6 | 2905201.6463 | 2093105.4597 | 812096.1866 |  | #REF!
| кв. № 3 (мун.) - 1 комната (26,8) | 1 |  |  | 1 | 26.8 |  | 26.8 | 1425996.4125 | 1027385.0975 | 398611.315 |  | #REF!
7 | п. Межурки, ул. Новая, д.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44.3 | 0 | 44.3 | 2357150.7863 | 1698252.232 | 658898.5543
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (44,3) | 1 | 1 |  | 1 | 44.3 |  | 44.3 | 2357150.7863 | 1698252.232 | 658898.5543 |  | #REF!
8 | п. Межурки, ул. Новая, д.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 46.9 | 0 | 46.9 | 2495493.7218 | 1797923.9205 | 697569.8013
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (46,9) | 4 |  |  | 1 | 46.9 |  | 46.9 | 2495493.7218 | 1797923.9205 | 697569.8013 |  | #REF!
9 | п. Межурки, ул. Новая, д.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41.8 | 0 | 41.8 | 2224128.7329 | 1602414.0699 | 621714.663
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (41,8) | 1 | 1 |  | 1 | 41.8 |  | 41.8 | 2224128.7329 | 1602414.0699 | 621714.663 |  | #REF!
10 | п. Межурки, ул. Рабочая, д.6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 78.4 | 0 | 78.4 | 4171571.5947 | 3005484.7627 | 1166086.832
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (39,2) | 2 | 1 |  | 1 | 39.2 |  | 39.2 | 2085785.7974 | 1502742.3813 | 583043.416 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (39,2) | 3 | 1 |  | 1 | 39.2 |  | 39.2 | 2085785.7974 | 1502742.3813 | 583043.416 |  | #REF!
11 | п. Межурки, ул. Школьная, д.2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 154.8 | 0 | 154.8 | 8236725.5467 | 5934298.9957 | 2302426.551
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (39,1) | 1 | 1 |  | 1 | 39.1 |  | 39.1 | 2080464.9152 | 1498908.8549 | 581556.0604 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (39,1) | 1 | 1 |  | 1 | 39.1 |  | 39.1 | 2080464.9152 | 1498908.8549 | 581556.0604 |  | #REF!
| кв. № 3 (мун.) - 2 комнаты (39,1) | 2 | 1 |  | 1 | 39.1 |  | 39.1 | 2080464.9152 | 1498908.8549 | 581556.0604 |  | #REF!
| кв. № 4 (мун.) - 2 комнаты (37,5) | 1 | 1 |  | 1 | 37.5 |  | 37.5 | 1995330.801 | 1437572.4311 | 557758.3699 |  | #REF!
12 | п. Межурки, ул. Школьная, д.3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 113.6 | 0 | 113.6 | 6044522.1066 | 4354886.0847 | 1689636.0219
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (56,8) | 1 | 1 |  | 1 | 56.8 |  | 56.8 | 3022261.0533 | 2177443.0424 | 844818.0109
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (56,8) | 1 | 1 |  | 1 | 56.8 |  | 56.8 | 3022261.0533 | 2177443.0424 | 844818.0109 |  | #REF!
13 | п. Межурки, ул. Школьная, д.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 35 | 1862308.7476 | 1341734.2691 | 520574.4786
| кв. № 5 (мун.) - 1 комната (35) | 2 | 1 |  | 1 | 35 |  | 35 | 1862308.7476 | 1341734.2691 | 520574.4786 |  | #REF!
14 | ст. Семигородняя, ул. Школьная, д.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7 | 2218807.8508 | 1598580.5434 | 620227.3073
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (41,7) | 2 | 1 |  | 1 | 41.7 |  | 41.7 | 2218807.8508 | 1598580.5434 | 620227.3073 |  | #REF!
15 | ст. Семигородняя, ул. Комсомольская, д.23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 74.5 | 0 | 74.5 | 3964057.1914 | 2855977.2299 | 1108079.9615
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (37,5) | 1 | 1 |  | 1 | 37.5 |  | 37.5 | 1995330.801 | 1437572.4311 | 557758.3699 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (37) | 4 | 1 |  | 1 | 37 |  | 37 | 1968726.3904 | 1418404.7987 | 550321.5916 |  | #REF!
16 | ст. Семигородняя, ул. Двиницкая, д.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.1 | 0 | 50.1 | 2665761.9502 | 1920596.768 | 745165.1822
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (50,1) | 1 | 1 |  | 1 | 50.1 |  | 50.1 | 2665761.9502 | 1920596.768 | 745165.1822 |  | #REF!
17 | ст. Семигородняя, ул.Стахановская, д.10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 96 | 5108046.8507 | 3680185.4237 | 1427861.427 |  |  | 3680185.4237
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (48,2) | 2 | 1 |  | 1 | 48.2 |  | 48.2 | 2564665.1896 | 1847759.7648 | 716905.4248 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (47,8) | 1 | 1 |  | 1 | 47.8 |  | 47.8 | 2543381.6611 | 1832425.6589 | 710956.0022 |  | #REF!
18 | ст. Семигородняя, ул.Стахановская,д.4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61.4 | 0 | 61.4 | 3267021.6316 | 2353785.2606 | 913236.371 |  |  | 2353785.2606
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (30,8) | 3 | 1 |  | 1 | 30.8 |  | 30.8 | 1638831.6979 | 1180726.1568 | 458105.5411 |  | #REF!
| кв. № 4 (мун.) - 2 комнаты (30,6) | 1 | 1 |  | 1 | 30.6 |  | 30.6 | 1628189.9336 | 1173059.1038 | 455130.8298 |  | #REF!
19 | ст. Семигородняя, ул.Архангельская,д.9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 40 | 2128352.8544 | 1533410.5932 | 594942.2612 |  |  | 1533410.5932
| кв. № 3 (мун.) - 1 комната (20,1) | 1 | 1 |  | 1 | 20,1 |  | 20,1 | 1069497.3094 | 770538.8231 | 298958.4863 |  | #REF!
| кв. № 4 (мун.) - 1 комната (19,9) | 1 | 1 |  | 1 | 19.9 |  | 19.9 | 1058855.5451 | 762871.7701 | 295983.775 |  | #REF!
20 | ст. Семигородняя, ул.Двиницкая, д.41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35.1 | 0 | 35.1 | 1867629.6298 | 1345567.7955 | 522061.8342 |  |  | 1345567.7955
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (35,1) | 1 | 1 |  | 1 | 35.1 |  | 35.1 | 1867629.6298 | 1345567.7955 | 522061.8342 |  | #REF!
21 | ст. Семигородняя, п.Волонга, д.67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.9 | 0 | 30.9 | 1644152.5801 | 1184559.6833 | 459592.8968 |  |  | 1184559.6833
| кв. № 2 (мун.) - 1 комната (30,9) | 1 | 1 |  | 1 | 30.9 |  | 30.9 | 1644152.5801 | 1184559.6833 | 459592.8968 |  | #REF!
22 | г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 90.9 | 72 | 18.9 | 4836681.8617 | 3484675.5731 | 1352006.2886 |  |  | 3484675.5731
| кв. № 1 (частная) - 2 комнаты (34,2) | 1 | 1 | 1 |  | 34.2 | 34.2 |  | 1819741.6905 | 1311066.0572 | 508675.6334 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 1 комната (18,9) | 2 | 1 |  | 1 | 18.9 |  | 18.9 | 1005646.7237 | 724536.5053 | 281110.2184 |  | #REF!
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (37,8) | 4 | 1 | 1 |  | 37.8 | 37.8 |  | 2011293.4474 | 1449073.0106 | 562220.4369 |  | #REF! |  | 0.72047
23 | г. Харовск, ул. Сосновая, д. 7 | 36 | 12 | 10 | 2 | 724 | 586.3 | 137.7 | 38523186.6654 | 27754731.7371 | 10768454.9283 |  |  | 27754731.7371
| кв. № 1 (частная) - 3 комнаты (69,4) | 4 | 1 | 1 |  | 69.4 | 69.4 |  | 3692692.2025 | 2660467.3792 | 1032224.8232 |  | #REF!
| кв. № 2 (частная) - 3 комнаты (64,7) | 1 | 1 | 1 |  | 64.7 | 64.7 |  | 3442610.7421 | 2480291.6345 | 962319.1075 |  | #REF!
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (46,6) | 1 | 1 | 1 |  | 46.6 | 46.6 |  | 2479531.0754 | 1786423.3411 | 693107.7343 |  | #REF!
| кв. № 4 (мун.) - 3 комнаты (69,4) | 3 | 1 |  | 1 | 69.4 |  | 69.4 | 3692692.2025 | 2660467.3792 | 1032224.8232 |  | #REF!
| кв. № 5 (частная) - 3 комнаты (64,3) | 1 | 1 | 1 |  | 64.3 | 64.3 |  | 3421327.2135 | 2464957.5286 | 956369.6849 |  | #REF! |  | 1 | -2113.6
| кв. № 6 (частная) - 2 комнаты (47,1) | 4 | 1 | 1 |  | 47.1 | 47.1 |  | 2506135.4861 | 1805590.9735 | 700544.5126 |  | #REF!
| кв. № 7 (частная) - 2 комнаты (47,7) | 4 | 1 | 1 |  | 47.7 | 47.7 |  | 2538060.7789 | 1828592.1324 | 709468.6465 |  | #REF! |  | 53208.8214
| кв. № 8 (частная) - 3 комнаты (65) | 7 | 1 | 1 |  | 65 | 65 |  | 3458573.3885 | 2491792.214 | 966781.1745 |  | #REF!
| кв. № 9 (мун.) - 3 комнаты (68,3) | 5 | 1 |  | 1 | 68.3 |  | 68.3 | 3634162.499 | 2618298.5879 | 1015863.9111 |  | #REF!
| кв. № 10 (частная) - 2 комнаты (47,9) | 2 | 1 | 1 |  | 47.9 | 47.9 |  | 2548702.5432 | 1836259.1854 | 712443.3578 |  | #REF!
| кв. № 11 (частная) - 3 комнаты (65) | 3 | 1 | 1 |  | 65 | 65 |  | 3458573.3885 | 2491792.214 | 966781.1745 |  | #REF!
| кв. № 12 (частная) - 3 комнаты (68,6) | 1 | 1 | 1 |  | 68.6 | 68.6 |  | 3650125.1454 | 2629799.1674 | 1020325.978 |  | #REF!
| Итого по 5 этапу: | 96 | 48 | 12 | 36 | 2114.6 | 658.3 | 1456.3 | 112515373.65 | 81063751.01 | 31451622.64 |  | #REF!
29 | ИТОГО по программе: | 141 | 72 | 23 | 49 | 3047 | 1018.7 | 2028.3 | 140562578.61 | 107989067.7716 | 32573510.8384 |  | #REF! |  |  | 0
81063751.01