## разбивка по этапам
Приложение 3
к муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Харовского муниципального района, на 2020 - 2025 годы"
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с объемом средств на реализацию Программы
№ п/п | Адрес аварийного дома МКД | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19
2 этап до 31.12.2021 г.
1 | п. Межурки, ул. Новая, д.8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 90.4 | 0 | 90.4 | 3197900 | 3069984 | 127916
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (45,2) | 3 | 1 |  | 1 | 45.2 |  | 45.2 | 1598950 | 1534992 | 63958 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (45,2) | 2 | 1 |  | 1 | 45.2 |  | 45.2 | 1598950 | 1534992 | 63958 |  | #REF!
2 | г. Харовск, ул.Энергетиков, д.23а | 8 | 5 | 4 | 1 | 151.6 | 107.7 | 43.9 | 5362850 | 5148336 | 214514 |  | #REF!
| кв. № 1 (частная) - 1 комната (21,2) | 1 | 1 | 1 |  | 21.2 | 21.2 |  | 749950 | 719952 | 29998 |  | #REF!
| кв. № 2 (частная) - 1 комната (21,1) | 2 | 1 | 1 |  | 21.1 | 21.1 |  | 746412.5 | 716556 | 29856.5 |  | #REF!
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (43,3) | 3 | 1 | 1 |  | 43.3 | 43.3 |  | 1531737.5 | 1470468 | 61269.5 |  | #REF!
| кв. № 5 (частная) - 1 комната (22,1) | 1 | 1 | 1 |  | 22.1 | 22.1 |  | 781787.5 | 750516 | 31271.5 |  | #REF!
| кв. № 6 (мун.) - 2 комнаты (43,9) | 1 | 1 |  | 1 | 43.9 |  | 43.9 | 1552962.5 | 1490844 | 62118.5 |  | #REF!
3 | г. Харовск, ул. Ворошилова, д. 31 | 16 | 6 | 3 | 3 | 221.3 | 96.5 | 124.8 | 7828487.5 | 7515348 | 313139.5
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (30,3) | 2 | 1 |  | 1 | 30.3 |  | 30.3 | 1071862.5 | 1028988 | 42874.5
| кв. № 2 (частная) - 2 комнаты (33) | 1 | 1 | 1 |  | 33 | 33 |  | 1167375 | 1120680 | 46695
| кв. № 3 (мун.) - 2 комнаты (30,8) | 4 | 1 |  | 1 | 30.8 |  | 30.8 | 1089550 | 1045968 | 43582
| кв. № 5 (частная) - 2 комнаты (28,5) | 1 | 1 | 1 |  | 28.5 | 28.5 |  | 1008187.5 | 967860 | 40327.5
| кв. № 6 (частная) - 2 комнаты (35) | 5 | 1 | 1 |  | 35 | 35 |  | 1238125 | 1188600 | 49525
| кв. № 7 (мун.) - 5 комнат (63,7) | 3 | 1 |  | 1 | 63.7 |  | 63.7 | 2253387.5 | 2163252 | 90135.5
4 | г. Харовск, ул.Дом отдыха, д.7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 338.1 | 156.2 | 181.9 | 11960287.5 | 11481876 | 478411.5
| кв. № 1 (частная) - 2 комнаты (38) | 1 | 1 | 1 |  | 38 | 38 |  | 1344250 | 1290480 | 53770
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (50,9) | 2 | 1 |  | 1 | 50.9 |  | 50.9 | 1800587.5 | 1728564 | 72023.5
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (40,8) | 1 | 1 | 1 |  | 40.8 | 40.8 |  | 1443300 | 1385568 | 57732
| кв. № 4 (мун.) - 2 комнаты (39,5) | 2 | 1 |  | 1 | 39.5 |  | 39.5 | 1397312.5 | 1341420 | 55892.5
| кв. № 5 (частная) - 2 комнаты (37,9) | 1 | 1 | 1 |  | 37.9 | 37.9 |  | 1340712.5 | 1287084 | 53628.5
| кв. № 6 (мун.) - 2 комнаты (41,3) | 1 | 1 |  | 1 | 41.3 |  | 41.3 | 1460987.5 | 1402548 | 58439.5
| кв. № 7 (мун.) - 2 комнаты (40,5) | 1 | 1 |  | 1 | 50.2 |  | 50.2 | 1775825 | 1704792 | 71033
| кв. № 8 (частная) - 2 комнаты (39,5) | 1 | 1 | 1 |  | 39.5 | 39.5 |  | 1397312.5 | 1341420 | 55892.5
| Итого по 2 этапу: | 39 | 21 | 11 | 10 | 801.4 | 360.4 | 441 | 28349525 | 27215544 | 1133981
5 этап до 31.12.2024 г.
1 | п. Межурки, ул. Лесная, д.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39.9 | 0 | 39.9 | 1444340.1 | 1386566.496 | 57773.604
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (39,9) | 1 |  |  | 1 | 39.9 |  | 39.9 | 1444340.1 | 1386566.496 | 57773.604 |  | #REF!
2 | п. Межурки, ул. Лесная, д.5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 89.8 | 0 | 89.8 | 3250670.2 | 3120643.392 | 130026.808
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (44,9) | 1 |  |  | 1 | 44.9 |  | 44.9 | 1625335.1 | 1560321.696 | 65013.404 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (44,9) | 2 |  |  | 1 | 44.9 |  | 44.9 | 1625335.1 | 1560321.696 | 65013.404 |  | #REF!
3 | п. Межурки, ул. Лесная, д.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 43.1 | 0 | 43.1 | 1560176.9 | 1497769.824 | 62407.076
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (43,1) | 3 |  |  | 1 | 43.1 |  | 43.1 | 1560176.9 | 1497769.824 | 62407.076 |  | #REF!
4 | п. Межурки, ул. Лесная, д.16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 60.5 | 0 | 60.5 | 2190039.5 | 2102437.92 | 87601.58
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (40,6) | 1 |  |  | 1 | 40.6 |  | 40.6 | 1469679.4 | 1410892.224 | 58787.176 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 1 комната (19,9) | 1 |  |  | 1 | 19.9 |  | 19.9 | 720360.1 | 691545.696 | 28814.404 |  | #REF!
5 | п. Межурки, ул. Набережная, д.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 40.5 | 0 | 40.5 | 1466059.5 | 1407417.12 | 58642.38
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (40,5) | 3 |  |  | 1 | 40.5 |  | 40.5 | 1466059.5 | 1407417.12 | 58642.38 |  | #REF!
6 | п. Межурки, ул. Набережная, д.7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 81.4 | 0 | 81.4 | 2946598.6 | 2828734.656 | 117863.944
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (54,6) | 1 |  |  | 1 | 54.6 |  | 54.6 | 1976465.4 | 1897406.784 | 79058.616 |  | #REF!
| кв. № 3 (мун.) - 1 комната (26,8) | 1 |  |  | 1 | 26.8 |  | 26.8 | 970133.2 | 931327.872 | 38805.328 |  | #REF!
7 | п. Межурки, ул. Набережная, д.8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 87.8 | 0 | 87.8 | 3178272.2 | 3051141.312 | 127130.888
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (43,9) | 3 |  |  | 1 | 43.9 |  | 43.9 | 1589136.1 | 1525570.656 | 63565.444 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (43,9) | 3 |  |  | 1 | 43.9 |  | 43.9 | 1589136.1 | 1525570.656 | 63565.444 |  | #REF!
8 | п. Межурки, ул. Новая, д.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 46.9 | 0 | 46.9 | 1697733.1 | 1629823.776 | 67909.324
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (46,9) | 4 |  |  | 1 | 46.9 |  | 46.9 | 1697733.1 | 1629823.776 | 67909.324 |  | #REF!
9 | п. Межурки, ул. Новая, д.9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 88.6 | 0 | 88.6 | 3207231.4 | 3078942.144 | 128289.256
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (44,3) | 1 | 1 |  | 1 | 44.3 |  | 44.3 | 1603615.7 | 1539471.072 | 64144.628 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (44,3) | 2 | 1 |  | 1 | 44.3 |  | 44.3 | 1603615.7 | 1539471.072 | 64144.628 |  | #REF!
10 | п. Межурки, ул. Новая, д.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41.8 | 0 | 41.8 | 1513118.2 | 1452593.472 | 60524.728
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (41,8) | 1 | 1 |  | 1 | 41.8 |  | 41.8 | 1513118.2 | 1452593.472 | 60524.728 |  | #REF!
11 | п. Межурки, ул. Рабочая, д.6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 78.4 | 0 | 78.4 | 2838001.6 | 2724481.536 | 113520.064
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (39,2) | 2 | 1 |  | 1 | 39.2 |  | 39.2 | 1419000.8 | 1362240.768 | 56760.032 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (39,2) | 3 | 1 |  | 1 | 39.2 |  | 39.2 | 1419000.8 | 1362240.768 | 56760.032 |  | #REF!
12 | п. Межурки, ул. Рабочая, д.7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 86 | 0 | 86 | 3113114 | 2988589.44 | 124524.56
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (43) | 1 | 1 |  | 1 | 43 |  | 43 | 1556557 | 1494294.72 | 62262.28 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (43) | 1 | 1 |  | 1 | 43 |  | 43 | 1556557 | 1494294.72 | 62262.28 |  | #REF!
13 | п. Межурки, ул. Школьная, д.2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 154.8 | 0 | 154.8 | 5603605.2 | 5379460.992 | 224144.208
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (39,1) | 1 | 1 |  | 1 | 39.1 |  | 39.1 | 1415380.9 | 1358765.664 | 56615.236 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (39,1) | 1 | 1 |  | 1 | 39.1 |  | 39.1 | 1415380.9 | 1358765.664 | 56615.236 |  | #REF!
| кв. № 3 (мун.) - 2 комнаты (39,1) | 2 | 1 |  | 1 | 39.1 |  | 39.1 | 1415380.9 | 1358765.664 | 56615.236 |  | #REF!
| кв. № 4 (мун.) - 2 комнаты (37,5) | 1 | 1 |  | 1 | 37.5 |  | 37.5 | 1357462.5 | 1303164 | 54298.5 |  | #REF!
14 | п. Межурки, ул. Школьная, д.3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 113.6 | 0 | 113.6 | 4112206.4 | 3947718.144 | 164488.256
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (56,8) | 1 | 1 |  | 1 | 56.8 |  | 56.8 | 2056103.2 | 1973859.072 | 82244.128
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (56,8) | 1 | 1 |  | 1 | 56.8 |  | 56.8 | 2056103.2 | 1973859.072 | 82244.128 |  | #REF!
15 | п. Межурки, ул. Школьная, д.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 35 | 1266965 | 1216286.4 | 50678.6
| кв. № 5 (мун.) - 1 комната (35) | 2 | 1 |  | 1 | 35 |  | 35 | 1266965 | 1216286.4 | 50678.6 |  | #REF!
16 | ст. Семигородняя, ул. Школьная, д.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7 | 1509498.3 | 1449118.368 | 60379.932
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (41,7) | 2 | 1 |  | 1 | 41.7 |  | 41.7 | 1509498.3 | 1449118.368 | 60379.932 |  | #REF!
17 | ст. Семигородняя, ул. Комсомольская, д.23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 74.5 | 0 | 74.5 | 2696825.5 | 2588952.48 | 107873.02
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (37,5) | 1 | 1 |  | 1 | 37.5 |  | 37.5 | 1357462.5 | 1303164 | 54298.5 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (37) | 4 | 1 |  | 1 | 37 |  | 37 | 1339363 | 1285788.48 | 53574.52 |  | #REF!
18 | ст. Семигородняя, ул. Двиницкая, д.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.1 | 0 | 50.1 | 1813569.9 | 1741027.104 | 72542.796
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (50,1) | 1 | 1 |  | 1 | 50.1 |  | 50.1 | 1813569.9 | 1741027.104 | 72542.796 |  | #REF!
19 | ст. Семигородняя, ул.Стахановская, д.10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 96 | 3475104 | 3336099.84 | 139004.16
| кв. № 1 (мун.) - 3 комнаты (48,2) | 2 | 1 |  | 1 | 48.2 |  | 48.2 | 1744791.8 | 1675000.128 | 69791.672 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 3 комнаты (47,8) | 1 | 1 |  | 1 | 47.8 |  | 47.8 | 1730312.2 | 1661099.712 | 69212.488 |  | #REF!
20 | ст. Семигородняя, ул.Стахановская,д.4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61.4 | 0 | 61.4 | 2222618.6 | 2133713.856 | 88904.744
| кв. № 2 (мун.) - 2 комнаты (30,8) | 3 | 1 |  | 1 | 30.8 |  | 30.8 | 1114929.2 | 1070332.032 | 44597.168 |  | #REF!
| кв. № 4 (мун.) - 2 комнаты (30,6) | 1 | 1 |  | 1 | 30.6 |  | 30.6 | 1107689.4 | 1063381.824 | 44307.576 |  | #REF!
21 | ст. Семигородняя, ул.Архангельская,д.9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 40 | 1447960 | 1390041.6 | 57918.4
| кв. № 3 (мун.) - 1 комната (20,1) | 1 | 1 |  | 1 | 20.1 |  | 20.1 | 727599.9 | 698495.904 | 29103.996 |  | #REF!
| кв. № 4 (мун.) - 1 комната (19,9) | 1 | 1 |  | 1 | 19.9 |  | 19.9 | 720360.1 | 691545.696 | 28814.404 |  | #REF!
22 | ст. Семигородняя, ул.Двиницкая, д.41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35.1 | 0 | 35.1 | 1270584.9 | 1219761.504 | 50823.396
| кв. № 1 (мун.) - 2 комнаты (35,1) | 1 | 1 |  | 1 | 35.1 |  | 35.1 | 1270584.9 | 1219761.504 | 50823.396 |  | #REF!
23 | ст. Семигородняя, п.Волонга, д.67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.9 | 0 | 30.9 | 1118549.1 | 1073807.136 | 44741.964
| кв. № 2 (мун.) - 1 комната (30,9) | 1 | 1 |  | 1 | 30.9 |  | 30.9 | 1118549.1 | 1073807.136 | 44741.964 |  | #REF!
24 | г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 90.9 | 72 | 18.9 | 3290489.1 | 3158869.536 | 131619.564
| кв. № 1 (частная) - 2 комнаты (34,2) | 1 | 1 | 1 |  | 34.2 | 34.2 |  | 1238005.8 | 1188485.568 | 49520.232 |  | #REF!
| кв. № 2 (мун.) - 1 комната (18,9) | 2 | 1 |  | 1 | 18.9 |  | 18.9 | 684161.1 | 656794.656 | 27366.444 |  | #REF!
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (37,8) | 4 | 1 | 1 |  | 37.8 | 37.8 |  | 1368322.2 | 1313589.312 | 54732.888 |  | #REF!
25 | г. Харовск, ул. Сосновая, д. 7 | 36 | 12 | 10 | 2 | 724 | 586.3 | 137.7 | 26208076 | 25159752.96 | 1048323.04
| кв. № 1 (частная) - 3 комнаты (69,4) | 4 | 1 | 1 |  | 69.4 | 69.4 |  | 2512210.6 | 2411722.176 | 100488.424 |  | #REF!
| кв. № 2 (частная) - 3 комнаты (64,7) | 1 | 1 | 1 |  | 64.7 | 64.7 |  | 2342075.3 | 2248392.288 | 93683.012 |  | #REF!
| кв. № 3 (частная) - 2 комнаты (46,6) | 1 | 1 | 1 |  | 46.6 | 46.6 |  | 1686873.4 | 1619398.464 | 67474.936 |  | #REF!
| кв. № 4 (мун.) - 3 комнаты (69,4) | 3 | 1 |  | 1 | 69.4 |  | 69.4 | 2512210.6 | 2411722.176 | 100488.424 |  | #REF!
| кв. № 5 (частная) - 3 комнаты (64,3) | 1 | 1 | 1 |  | 64.3 | 64.3 |  | 2327595.7 | 2234491.872 | 93103.828 |  | #REF!
| кв. № 6 (частная) - 2 комнаты (47,1) | 4 | 1 | 1 |  | 47.1 | 47.1 |  | 1704972.9 | 1636773.984 | 68198.916 |  | #REF!
| кв. № 7 (частная) - 2 комнаты (47,7) | 4 | 1 | 1 |  | 47.7 | 47.7 |  | 1726692.3 | 1657624.608 | 69067.692 |  | #REF!
| кв. № 8 (частная) - 3 комнаты (65) | 7 | 1 | 1 |  | 65 | 65 |  | 2352935 | 2258817.6 | 94117.4 |  | #REF!
| кв. № 9 (мун.) - 3 комнаты (68,3) | 5 | 1 |  | 1 | 68.3 |  | 68.3 | 2472391.7 | 2373496.032 | 98895.668 |  | #REF!
| кв. № 10 (частная) - 2 комнаты (47,9) | 2 | 1 | 1 |  | 47.9 | 47.9 |  | 1733932.1 | 1664574.816 | 69357.284 |  | #REF!
| кв. № 11 (частная) - 3 комнаты (65) | 3 | 1 | 1 |  | 65 | 65 |  | 2352935 | 2258817.6 | 94117.4 |  | #REF!
| кв. № 12 (частная) - 3 комнаты (68,6) | 1 | 1 | 1 |  | 68.6 | 68.6 |  | 2483251.4 | 2383921.344 | 99330.056 |  | #REF!
| Итого по 5 этапу: | 106 | 53 | 12 | 41 | 2332.7 | 658.3 | 1674.4 | 84441407.3 | 81063751.008 | 3377656.292 |  | #REF!
| ИТОГО по программе: | 145 | 74 | 23 | 51 | 3134.1 | 1018.7 | 2115.4 | 112790932.3 | 108279295.008 | 4511637.292 |  | #REF!