АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.06.2020 г.                                                                                       №  537

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Харовского муниципального района на 2020-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Харовского муниципального района от 14.11.2018 года № 495 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального района» (с изменениями и дополнениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Харовского муниципального района на 2020-2025 годы».

- Признать утратившим силу постановление администрации Харовского муниципального района от 19.09.2013 года № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Харовского муниципального района на 2014-2017 годы» и на период до 2022 года» (с изменениями и дополнениями).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в «Официальном вестнике» - приложении к районной газете «Призыв» и на официальном сайте администрации Харовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

Харовского муниципального района                                             О.В. Тихомиров

- Утверждена

- постановлением администрации Харовского муниципального района

- от «__» __________ года №____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Харовского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий Харовского муниципального района на 2020-2025 годы»

г. Харовск

2020 год

Паспорт

муниципальной программы Харовского муниципального района

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие сельских территорий Харовского муниципального района на 2020-2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Харовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Срок реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития сельских территорий района |
| Подпрограммы | Нет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение ежегодного ввода (приобретения) не менее 50 кв. м жилых помещений для граждан, проживающих на сельских территориях |
| Объемы финансового обеспечения программы за счет средств районного бюджета по годам ее реализации | Всего – 150,0 тыс. рублей: в том, числе 2020 год - 00,0 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 50,0 тыс. рублей; 2024 год - 50,0 тыс. рублей; 2025 год - 50,0 тыс. рублей; в т.ч. федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; районный бюджет – 150,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 50,0 тыс. рублей; 2024 год - 50,0 тыс. рублей; 2025 год - 50,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Общая характеристика

Харовский муниципальный район – муниципальное образование Вологодской области, в состав которого входят муниципальное образование город Харовск и 5 сельских поселений: Ильинское, Кубенское, Семигороднее, Харовское, Шапшинское.

Харовский муниципальный район находится в центре Вологодской области и имеет выгодное экономическое положение. Площадь территории района составляет 356367 га, что составляет 2,5% общей площади Вологодской области.  Район находится вблизи областного центра.

В отрасли сельского хозяйства стабильно работают сельхозпредприятия СПК (колхоз) «Север» и СПК (колхоз) «Приозерье», а также 9 крестьянско-фермерских хозяйств.

Сельскохозяйственное производство района специализируется на молочном животноводстве, растениеводстве (выращивание зерновых культур, картофеля, заготовка кормов).

| Наименование показателя | Период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 оценка | 2019 г./ 2015 г., % |
| Выручка от реализации продукции, млн.руб. | 85,8 | 99,8 | 120,6 | 119,8 | 127,4 | 148,5 |
| Производство молока, тонн | 4284 | 4698 | 4894 | 4982 | 5225 | 122,0 |
| Урожайность зерновых, ц/га | 21,7 | 12,3 | 15,7 | 10,4 | 20,4 | 94,0 |
| Поголовье КРС, голов | 1489 | 1520 | 1534 | 1549 | 1524 | 102,41 |
| в т.ч. коров | 800 | 820 | 820 | 820 | 820 | 102,5 |
| Надой на 1 корову, кг | 5423 | 5873 | 6020 | 6076 | 6371 | 117,5 |

В 2019 году район принял участие в Государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы». Всего из федерального и областного бюджетов получено   15,4 млн. руб., в том числе:

- несвязанная поддержка сельхозпроизводителям в области растениеводства – 3,8 млн. рублей;

- субсидия на повышение продуктивности в молочном животноводстве – 6,4 млн. рублей;

- субсидия на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники в рамках подпрограммы – 0,4 млн. рублей;

- субсидия на поддержку семеноводства – 4,7 млн. рублей;

- субсидия на возмещение процентных ставок по инвестиционным кредитам – 0,1 млн. рублей.

В 2014-2019 годах на территории района реализовывалась муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2022 года». В рамках данной программы реализованы проекты на сумму 13670,19 тыс. рублей.

Основные проблемы:

Демографическая ситуация в районе остается сложной, происходит ежегодное снижение численности населения района по причине естественной убыли и миграционного оттока населения за пределы района.

Численность населения района по состоянию на 01.01.2020 года составляет 13435 человек, в том числе в городе - 8732 человек, 4703 человека проживает в сельской местности.

Демографические процессы в 2015-2019 г.г.

| № п/п | Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2019 г. /2018 г. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рождаемость, чел. | 157 | 158 | 121 | 108 | 110 | 101,9 |
| 2. | Смертность, чел. | 335 | 342 | 313 | 312 | 310 | 99,4 |
| 3. | Естественная убыль населения, чел. | -178 | -184 | -192 | -204 | -200 | 98,0 |
| 4. | Миграционный прирост (убыль), чел. | -105 | -102 | -115 | -193 | -100 | 51,8 |

Демографический состав населения Харовского муниципального района

| Показатель | На 01.01.17 г. | Структура в 2016 г, в % | На 01.01.18 г. | На 01.01.19 г. | На 01.01.20 г. | Структура в 2019 г, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 14456 | 100,0 | 14150 | 13739 | 13435 | 100,0 |
| - городское | 9185 | 63,5 | 9099 | 8897 | 8732 | 64,8 |
| - сельское | 5271 | 36,5 | 5051 | 4842 | 4703 | 35,2 |
| - мужчин | 6800 | 47,0 | 6650 | 6458 | 6408 | 47,7 |
| - женщин | 7656 | 53,0 | 7500 | 7281 | 7027 | 52,3 |
| Моложе трудоспособного возраста, чел | 2546 | 17,6 | 2474 | 2352 | 2297 | 17,1 |
| Трудоспособного возраста, чел | 6832 | 47,3 | 6589 | 6307 | 6166 | 45,9 |
| Старше трудоспособного возраста, чел | 5078 | 35,1 | 5087 | 5080 | 4972 | 37,0 |

Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала,	обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие территорий. При этом низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и продолжающийся рост миграционных настроений, особенно среди молодежи.

Прогноз развития до 2025 года:

Реализация программы поспособствует преодолению негативных демографических и миграционных тенденций, улучшению комфортности проживания сельских жителей, улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, развитию инженерной и транспортной инфраструктур.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Приоритеты социально-экономического развития

Основным приоритетом муниципальной программы – является комплексное развитие сельских территорий.

Основные цели программы:

Обеспечение комплексного развития сельских территорий района.

Задачи программы:

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодые многодетные семьи, отдельные категории молодых специалистов, отдельные категории специалистов в сельских населенных пунктах) путем предоставления государственной поддержки в порядке, установленном федеральным и/или областным законодательством.

- Создание в информационном пространстве положительного образа сельских территорий как привлекательных мест проживания, труда и отдыха.

Срок реализации муниципальной программы:

Реализация программы предусмотрена в период 2020-2025 годы.

Сведения о приложениях к муниципальной программе:

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приложении 1.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета приложение 2

Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий программы за счет бюджетных средств приложение 3.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приложение 4.

Характеристика муниципальной программы Харовского муниципального района приложение 5

Приложение 1 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях

(индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | плановое |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодые многодетные семьи, отдельные категории молодых специалистов, отдельные категории специалистов в сельских населенных пунктах) путем предоставления государственной поддержки в порядке, установленном федеральным и/или областным законодательством | количество сельских семей, улучивших жилищные условия | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Создание в информационном пространстве положительного образа сельских территорий как привлекательных мест проживания, труда и отдыха | количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Приложение 2 к муниципальной  программе

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной

программы за счет средств районного бюджета

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по программе | всего, в том числе | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | региональный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | районный бюджет | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | региональный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | районный бюджет | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

- Приложение 3 к муниципальной  программе

- Объем финансового обеспечения

- реализации основных мероприятий программы за счет бюджетных средств

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | региональный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятия по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | региональный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

- Приложение 4 к муниципальной программе

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) <1> | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество сельских семей, улучивших жилищные условия | ед. |  |  | Ведомственная отчетность |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района | ед. |  |  | Бухгалтерская и финансовая отчетность |