## Приложение 1 перечень домов
Приложение №1
к постановлению администрации Харовского муниципального района от 26.01.2021 №65
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Тип кровли | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количетво жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[7 empty] | площадь нежилых помещений многоквартирных домов | площадь жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Вологодской области | за счет средств бюджета города Вологды | за счет средств собственников помещений МКД
[6 empty] | кв.м | кв.м | кв.м |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2022 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 19 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 420.9 | 0 | 420.9 | 15 | 1424933.78 | 0 | 0 | 0 | 1424933.78 | 3385.445 | 3385.445 | 2022-12-31
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Ленина, д. 26 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 345.4 | 0 | 345.4 | 11 | 1046782.8 | 0 | 0 | 0 | 1046782.8 | 10553.01 | 10553 | 2022-12-31
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Ленина, д. 24 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 346.8 | 0 | 346.8 | 12 | 1063737.6 | 0 | 0 | 0 | 1063737.6 | 12284.87 | 12284.9 | 2022-12-31
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 26 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 345.4 | 0 | 345.4 | 11 | 3019726.2 | 0 | 0 | 0 | 3019726.2 | 8742.6931 | 8742.6931 | 2022-12-31
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 24 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 346.8 | 0 | 346.8 | 12 | 3539503.22 | 0 | 0 | 0 | 3539503.22 | 10206.18 | 10206.18 | 2022-12-31
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 14 | 1958 | деревянный | скатная | 2 | 414.3 | 0 | 414.3 | 13 | 3986237.06 | 0 | 0 | 0 | 3986237.06 | 9621.6197 | 9621.6197 | 2022-12-31
7 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.6 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 336.8 | 0 | 336.8 | 13 | 982089.6 | 0 | 0 | 0 | 982089.6 | 2915.943 | 2915.943 | 2022-12-31
8 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.4 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 346.3 | 0 | 267 | 14 | 982089.6 | 0 | 0 | 0 | 982089.6 | 2835.9503 | 2835.9503 | 2022-12-31
| Итого за 2022 год: |  |  |  |  | 2902.7 |  | 1710.3 | 63 | 16045099.86 |  |  |  | 16045099.86 | 34322.3862 | 34322.3862
2023 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Клубная, д.21 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 352.9 | 0 | 311.1 | 10 | 3004126.4 | 0 | 0 | 0 | 3004126.4 | 8512.6846 | 8512.6846 | 2023-12-31
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.6 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 336.8 | 0 | 336.8 | 13 | 2191629.6 | 0 | 0 | 0 | 2191629.6 | 6507.2138 | 6507.2138 | 2023-12-31
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.4 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 346.3 | 0 | 267 | 14 | 2017836 | 0 | 0 | 0 | 2017836 | 5826.8438 | 5826.8438 | 2023-12-31
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 18 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 445.5 | 0 | 445.5 | 17 | 4132366.9654 | 0 | 0 | 0 | 4132366.9654 | 9275.7957 | 9275.7957 | 2023-12-31
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Энергетиков, д. 19 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 304.6 | 0 | 304.6 | 16 | 3174741.534 | 0 | 0 | 0 | 3174741.534 | 10422.6577 | 10422.6577 | 2023-12-31
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Архангельская, д. 2 | 1961 | кирпичный | скатная | 2 | 449 | 0 | 449 | 15 | 2561913.339 | 0 | 0 | 0 | 2561913.339 | 5705.8204 | 5705.8204 | 2023-12-31
| Итого за 2023 год: |  |  |  |  | 2235.1 |  | 1802.9 | 75 | 17082613.8384 |  |  |  | 17082613.8384 | 37738.3313 | 37738.3313
2024 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Энергетиков, д. 19 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 304.6 | 0 | 304.6 | 16 | 1100430.13 | 0 | 0 | 0 | 1100430.13 | 3612.7056 | 3612.7056 | 2024-12-31
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 18 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 445.5 | 0 | 445.5 | 17 | 559585.14 | 0 | 0 | 0 | 559585.14 | 1256.0834 | 1256.0834 | 2023-12-31
3 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Заводской, д. 3 | 1962 | деревянный | скатная | 2 | 332.9 | 0 | 293.3 | 11 | 5602832.3892 | 0 | 0 | 0 | 5602832.3892 | 16830.3767 | 16830.3767 | 2024-12-31
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 4 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 472.2 | 0 | 472.2 | 14 | 1479104.07 | 0 | 0 | 0 | 1479104.07 | 3132.3678 | 3132.3678 | 2024-12-31
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Архангельская, д. 2 | 1961 | кирпичный | скатная | 2 | 449 | 0 | 449 | 15 | 8275203.843 | 0 | 0 | 0 | 8275203.843 | 18430.2981 | 18430.2981 | 2024-12-31
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 16 | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 405.1 | 0 | 405.1 | 11 | 1888636.17 | 0 | 0 | 0 | 1888636.17 | 4662.148 | 4662.148 | 2024-12-31
| Итого за 2024 год: |  |  |  |  | 2409.3 |  | 1619.6 | 51 | 18905791.7422 |  |  |  | 18905791.7422 | 43055.1906 | 43055.1906

## Приложение 2 Виды работ
Виды ремонтных работ многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2022-2024 годы | [22 empty] | Приложение №2 к постановлению администрации Харовского муниципального района от 26.01.2021 № 65
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [15 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) УУ |  |  |  |  | другие виды
|  |  | электроснабжения | теплоснаб-жения | газоснаб-жения | холодного водоснаб-жения | горячего водоснаб-жения | водоотве-дения | [10 empty] | электрической энергии | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды | электричес- кой энергии | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2022 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 19 | 1424933.78 | [12 empty] | 400 | 1424933.78
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Ленина, д. 26 | 1046782.8 | [8 empty] | 272.7 | 1046782.8
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Ленина, д. 24 | 1063737.6 | [8 empty] | 272.7 | 1063737.6
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 26 | 3019726.2 |  | 923122.26 | [6 empty] | 282 | 891480.56 |  |  | 391.8 | 1205123.38 |  |  |  | 0
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Свободы, д. 24 | 3539503.22 |  | 1195302.24 | [6 empty] | 279.2 | 1034521.34 |  |  | 415.5 | 1123671.52 |  |  |  | 186008.12
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул. Кирова, д. 14 | 3986237.06 | 218933.66 | 1214966.94 | [6 empty] | 330.6 | 1162144.24 |  |  | 389 | 1390192.22 |  |  |  | 0
7 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.6 | 982089.6 | [8 empty] | 280.13 | 982089.6
8 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.4 | 982089.6 | [8 empty] | 280.13 | 982089.6
2023 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Клубная, д.21 | 3004126.4 |  | 787025.6 | [6 empty] | 264.88 | 1296201.6 |  |  | 336.12 | 920899.2
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.6 | 2191629.6 |  | 841912.8 | [10 empty] | 340.57 | 1002514.8 |  |  |  | 347202
3 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Пушкина, д.4 | 2017836 |  | 716548.8 | [10 empty] | 340.57 | 1025162.4 |  |  |  | 276124.8
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 18 | 4132366.9654 | [12 empty] | 444.77 | 4132366.9654
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Энергетиков, д. 19 | 3174741.534 | [12 empty] | 341.7 | 3174741.534
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Архангельская, д. 2 | 2561913.339 | [8 empty] | 533.1 | 2561913.339
2024 год
1 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Энергетиков, д. 19 | 1100430.13 | 146298.66 | 501789.6 |  | 77041.8 |  | 121096.04 | [11 empty] | 254204.03
2 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 18 | 559585.14 | 271187.76 |  |  | 162643.8 |  | 125753.58 | [6 empty] | 444.77
3 | Харовский р-н, г. Харовск, пер. Заводской, д. 3 | 5602832.3892 | [12 empty] | 328.56 | 3354029.1912 | 98.1 | 2248803.198
4 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Школьная, д. 4 | 1479104.07 | 271187.76 | 469623.6 |  | 162643.8 | 195691.3 | 125753.58 | [11 empty] | 254204.03
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Архангельская, д. 2 | 8275203.843 | 157003.44 | [11 empty] | 576.2 | 5882005.174 | 97.55 | 2236195.229
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Свободы, д. 16 | 1888636.17 | [8 empty] | 393 | 1888636.17
5 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Архангельская, д. 16 | 2395400.06 | 204453 | [7 empty] | 350.1 | 2190947.06
6 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Ленинградская, д.24 | 6657144.95
7 | Харовский р-н, г. Харовск, ул.Клубная д.8. | 500000 | 500000

## Приложение 3 Показатели
Приложение №3
к постановлению администрации Харовского муниципального района от 26.01.2021 №65
Планируемые показатели выполнения краткосрочно плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2022 -2024 годы
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь многоквартир-ного дома | Количество жителей, зарегистрированных в МКД* на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2022 год
1 | Харовский район | кв.м: 2902.7; чел.: 63; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 16045099.86; руб.: 16045099.86
2023 год
1 | Харовский район | кв.м: 2235.1; чел.: 75; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 17082613.8384; руб.: 17082613.8384
2024 год
1 | Харовский район | кв.м: 2409.3; чел.: 51; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 18905791.7422; руб.: 18905791.7422
| Итого: | кв.м: 7547.1; чел.: 189; ед.: 20; ед.: 20; руб.: 52033505.4406; руб.: 52033505.4406