АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.11.2024 г.                                                                                    № 1550

О внесении изменений в постановление

Администрации Харовского

муниципального округа

Вологодской области

от 09.01.2023 года № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области от 09.01.2023 года № 6, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Харовского муниципального округа                                        А.В. Белов

Приложение

К постановлению

Администрация Харовского муниципального округа

От 28.11.2024г.  № 1550

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Харовского

Муниципального округа

от 09.01.2023г. №6

Муниципальная программа

«Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы»

(далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального округа

на 2023 - 2030 годы»

Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Суворова Н.С., заместитель Главы Харовского муниципального округа по социальным вопросам и внутренней политики |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Киселёва И.В., начальник управления культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| Срок реализации | I этап: 2023-2024 гг. II этап: 2025-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение прав жителей Харовского муниципального округа Вологодской области на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов; Создание условий для сохранения, устойчивого развития и эффективного использования историко-культурного наследия и туристско-рекреационного потенциала округа; Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи; Создание условий для развития традиционного народного художественного творчества. |
| Направление муниципальной программы | - |
| Наименование стратегической цели/показатель стратегической цели | Реализация политики НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ, путем сохранения демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности округа и формирования пространства развития человека численность постоянного населения округа к 2030 году составит 11,173 тыс. человек. |
| Перечень задач, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Харовского муниципального округа | Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни территории. Повышение доступности культурных ценностей и благ для всех жителей района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района. Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержку русского языка, формирование и продвижение культуры чтения. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел. Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжих в социокультурное пространство района. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры. Сохранение и укрепление культурных и исторических традиций, определяющих самобытность Харовского муниципального округа. |
| Объемы финансового обеспечения | Объем средств, необходимых для финансового обеспечения программы составляет – 197 942,0 тыс. руб., в том числе: 2025 год – 15 422,0 тыс. руб. 2026 год – 36 504,0 тыс. руб. 2027 год – 36 504,0 тыс. руб. 2028 год – 36 504,0 тыс. руб. 2029 год – 36 504,0 тыс. руб. 2030 год – 36 504,0 тыс. руб. |

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями стратегических целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
| Цель 1: Создание условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной политики на территории Харовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики округа |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры. Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе посредством IТ. Повышение информированности харовчан и туристов, приезжающих в округ, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала на территории округа. Повышение уровня освещения культурных мероприятий через СМИ и в сети интернет. |  |
| 1.2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры округа | % | 3,7 | 3,7 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики округа |  | - |  |
| 1.3 | Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры округа к средней заработной плате по Вологодской области | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики округа |  | - |  |
| 1.4 | Количество посетителей мероприятий | тыс. чел. | 146,95 | 150,45 |  | 172,14 |  | 200,83 |  | 258,21 |  | 286,9 |  | 315,59 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики округа |  | Создание условий для активизации участия жителей округа в культурной жизни территории. Повышение информированности харовчан и туристов, приезжающих в округ, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала на территории округа. Повышение уровня освещения культурных мероприятий через СМИ и в сети интернет. |  |
| 1.5 | Количество посетителей (туристы и экскурсанты) в округе | Тыс. чел. | 17,1 | 17,1 |  | 17,14 |  | 17,82 |  | 19,15 |  | 20,68 |  | 22,33 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики округа |  | Формирование позитивного восприятия округа в Вологодской области и в соседних регионах. Создание и продвижение крупных событийных мероприятий муниципального и межмуниципального уровня на территории Вологодской области. |  |
| 1.6 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы государственной молодёжной политики и патриотического воспитания | Чел. | 1308 | 1320 |  | 1344 |  | 1356 |  | 1368 |  | 1380 |  | 1392 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики округа |  | Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжих в социокультурное пространство округа |  |
| 1.7 | Доля посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 84,8 | 84,4 |  | 84,7 |  | 84,8 |  | 84,8 |  | 84,8 |  | 84,9 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики округа |  | Создание условий для активизации участия жителей округа в культурной жизни территории. Повышение информированности харовчан и туристов, приезжающих в округ, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала на территории округа. Повышение уровня освещения культурных мероприятий через СМИ и в сети интернет |  |

Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |  | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |  |
| 1.1.1. | Совершенствование материально - технической базы учреждений культуры | Приобретение и обеспечение базы материально-технической оснащения учреждений культуры |  | Модернизация материально-технической базы |
| 1.1.2 | Создание условий для реализации антитеррористической защищенности объектов культуры | Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений культуры |  | - |
| 2.1 | Муниципальный проект «Проведение ремонтов учреждений культуры» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |  | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |  |
| 2.1.1 | Совершенствование материально - технической базы учреждений культуры | Приобретение и обеспечение базы материально-технической оснащения учреждений культуры |  | Модернизация материально-технической базы |
| 2.1.2 | Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры | Количество отремонтированных объектов отрасли культуры |  | - |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Библиотечно-информационное обслуживание населения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |  | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |  |
| 3.1.1 | Поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек с целью создания единого пространства региона | Доля библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек округа | Повышение доступности культурных ценностей и благ для всех жителей округа и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства округа Популяризация творческого наследная выдающихся харовчан – писателей, поэтов, художников, музыкантов. |  |
| 3.1.2 | Обеспечение равноценных условий доступа населения к социально-значимой информации путем создания информационных центров в общедоступных библиотеках, развития внестационарных форм библиотечного обслуживания | Доля популярной юридической литературы в общем объеме новых поступлений в библиотечные фонды | Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе посредством ИТ. |  |
| 3.1.3 | Реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения | Ежемесячная денежная компенсация | Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержку русского языка, формирование и продвижение культуры чтения |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |  | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |  |
| 4.1.1 | Формирование положительного туристического имиджа округа | Развитие туристской индустрии в округе |  | Повышение информированности харовчан и туристов, приезжающих в округ, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала на территории округа. Повышение уровня оснащения культурных мероприятий через СМИ и в сети интернет. |
| 4.1.2 | Поддержка и популяризация народных промыслов и ремесел | Количество мастеров народных промыслов и ремесел в округе |  | Сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел. |
| 4.1.3 | Развитие внутреннего культурно-познавательного, событийного и сельского туризма | Количество крупных событийных мероприятий в округе |  | Обеспечение разнообразия городской среды, коммерциализация объектов культуры, создание новых объектов показа и оригинальных элементов дизайна городского пространства |
| 4.1.4 | Создание соответствующих запросам потребителей туристических продуктов с учетом основных туристических брендов округа | Количество вновь созданных объектов показа и/или туристических маршрутов |  | Повышение информированности харовчан и туристов, приезжающих в округ, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала на территории округа. Повышение уровня оснащения культурных мероприятий через СМИ и в сети интернет. |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |  | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |  |
| 5.1.1. | Привлечение населения к активному участию в культурной жизни округа | Количество посетителей мероприятий |  | Создание условий для активизации участия жителей округа в культурной жизни территории |
| 5.1.2 | Повышение эффективности культурного обслуживания населения и расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг | Количество проведённых мероприятий |  | Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе посредством ИТ. |
| 5.1.3 | Содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявлению и поддержке талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований |  | Популяризация творческого наследная выдающихся харовчан – писателей, поэтов, художников, музыкантов. Формирование и развитие межрегиональных и международных культурных связей, в том числе путем: реализации творческих и культурных проектов международного, межрегионального уровня на территории района: активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрегиональных и международных проектах |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий «Музейное обслуживание населения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |  | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |  |
| 6.1.1. | Формирование и обеспечение сохранности музейных фондов, в том числе через внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) и перевода музейных фондов в электронный вид | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда и музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея |  | - |
| 6.1.2. | Повышение качества и увеличение количества оказываемых населению услуг, в том числе через разработку и проведение крупных экспозиционно-выставочных и экскурсионно-просветительских проектов | Количество посещений музея и количество музейных выставок |  | Создание условий для активизации участия жителей округа в культурной жизни территории |
| 7.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация развития местного традиционного народного художественного творчества и развитие народных художественных промыслов» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |  | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |  |
| 7.1.1. | Обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к культурным ценностям, участие в культурной жизни округа | Количество посетителей мероприятий |  | Создание условий для активизации участия жителей округа в культурной жизни территории |
| 7.1.2 | Повышение эффективности культурного обслуживания населения и расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг | Количество проведённых мероприятий |  | Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе посредством ИТ. |
| 7.1.3 | Создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества | Проведение социально-значимых мероприятий согласно годовому плану |  | Формирование и развитие межрегиональных и международных культурных связей, в том числе путем: реализации творческих и культурных проектов международного, межрегионального уровня на территории района: активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрегиональных и международных проектах |
| 8.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |  | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |  |
| 8.1.1 | Создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности среди молодёжи | Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности |  | - |
| 8.1.2 | Создание условий для развития молодёжных общественных объединений и инициатив, направленных на военно-патриотическое воспитание, на творческую и социальную самореализацию молодёжи, укрепление института молодой семьи, взаимосвязи молодёжи с органами власти. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы государственной молодёжной политики и патриотического воспитания |  | Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжих в социокультурное пространство округа |
| 9.1 | Комплекс процессные мероприятий «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |  | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |  |
| 9.1.1 | Надлежащее исполнение полномочий Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Харовского муниципального округа на год |  | - |

Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 15422,0 | 36504,0 | 41297,6 | 15422,0 | 36504,0 | 0,0 | 145149,6 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 15422,0 | 36504,0 | 41297,6 | 15422,0 | 36504,0 | 0,0 | 145149,6 |  |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - местный бюджет | 15422,0 | 36504,0 | 41297,6 | 15422,0 | 36504,0 | 0,0 | 145149,6 |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальный проект «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 2670,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2670,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - местный бюджет | 2670,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2670,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Муниципальный проект «Проведение ремонтов учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 339,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 389,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - местный бюджет | 339,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 389,7 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Библиотечно-информационное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 2925,9 | 11746,0 | 11746,0 | 11746,0 | 11746,0 | 11746,0 |  | 61655,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - местный бюджет | 2925,9 | 11746,0 | 11746,0 | 11746,0 | 11746,0 | 11746,0 |  | 61655,9 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 2100,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 2100,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 6155,3 | 14772,8 | 14772,8 | 14772,8 | 14772,8 | 14772,8 |  | 80019,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - местный бюджет | 6155,3 | 14772,8 | 14772,8 | 14772,8 | 14772,8 | 14772,8 |  | 80019,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Музейное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1063,6 | 3183,5 | 3183,5 | 3183,5 | 3183,5 | 3183,5 |  | 16981,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - местный бюджет | 1063,6 | 3183,5 | 3183,5 | 3183,5 | 3183,5 | 3183,5 |  | 16981,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация развития местного традиционного народного художественного творчества и развитие народных художественных промыслов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1273,6 | 3577,1 | 3577,1 | 3577,1 | 3577,1 | 3577,1 |  | 19159,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - местный бюджет | 1273,6 | 3577,1 | 3577,1 | 3577,1 | 3577,1 | 3577,1 |  | 19159,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |  | 1830,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - местный бюджет | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |  | 1830,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Комплекс процессные мероприятий «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 338,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 |  | 13136,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| - местный бюджет | 338,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 |  | 13136,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Харовского муниципального округа

| № п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | % |  | - | Формы федерального статистического наблюдения № 6-НК,7-НК,8-НК; Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 26.01.2017) «О Социальных нормативах и нормах» |
| 1.2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры округа | % |  | - | Формы федерального статистического наблюдения № 6-НК,7-НК,8-НК;- Заключения экспертизы и иные акты осмотра состояния здания муниципальных учреждений культуры |
| 1.3 | Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры округа к средней заработной плате по Вологодской области | % |  | - | Форма Федерального статического наблюдения ЗП-культура, Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920 |
| 1.4 | Количество посетителей мероприятий | Тыс. чел. | Сумма посещений на платной и бесплатной основе библиотек и музея, посещений на платной основе КДУ и количества участников клубных формирований КДУ, действующих на территории муниципального округа в отчетном году | - | Сведения форм государственного статистического наблюдения № 6-НК,7-НК,8-НК; |
| 1.5 | Количество посетителей (туристы и экскурсанты) в округе | Тыс. чел. | Общее количество посетителей (туристы и экскурсанты) музеев, объектов показа, событийных мероприятий, туристических маршрутов и программ на территории муниципального округа в отчетном году | - | Сведения формы годового отчета по сфере «Туризм» |
| 1.6 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы государственной молодёжной политики и патриотического воспитания | Чел. | Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях сферы государственной молодёжной политики и патриотического воспитания на территории муниципального округа в отчетном году | - | Сведения формы годового отчета по сфере «Молодежная политика» |
| 1.7 | Доля посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % |  | - | Сведения форм государственного статистического наблюдения № 6-НК,7-НК,8-НК |

Приложение 1

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальный проект

«Развитие материально-технической базы

муниципальных учреждений культуры»

- Общие положения

| Наименование проекта | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Материально-техническая база учреждений культуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Суворова Н.С. |  | Заместитель Главы Харовского муниципального округа по социальным вопросам и внутренней политики |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы» |  |  |

- Цели и показатели проекта

| Обеспечение прав жителей Харовского муниципального округа Вологодской области на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения показателей |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления деятельности учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | нет |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Задача 1. Совершенствование материально - технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материально-техническое оснащение учреждений культуры | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количественный |  | нет |
| 2.1 | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количественный |  | нет |
| Задача 2.Создание условий для реализации антитеррористической защищенности объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количественный |  | нет |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» всего, в т.ч.: Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 2670,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2670,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 2670,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2670,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Материально-техническое оснащение учреждений культуры Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 2670,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2670,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 2670,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2670,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации проекта

| Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальный проект «развитие материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |
| - Материально-техническое оснащение учреждений культуры | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры |
| - Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры |
| - Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Соглашение о предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры |

Приложение 2

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальный проект

«Проведение ремонтов учреждений культуры»

- Общие положения

| Наименование проекта | Проведение ремонтов учреждений культуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Ремонты учреждений культуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Суворова Н.С. |  | Заместитель Главы Харовского муниципального округа по социальным вопросам и внутренней политики |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы» |  |  |

- Цели и показатели проекта

| Обеспечение прав жителей Харовского муниципального округа Вологодской области на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения показателей |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Обеспечение мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.1 | Увеличение доли объектов учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | нет |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Совершенствование материально - технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количественный | нет |
| Задача 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт учреждений культуры | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на ремонты учреждений культуры | %. |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количественный | нет |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальный проект «Проведение ремонтов учреждений культуры» всего, в т.ч.: Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 339,7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 339,7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,7 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Ремонт учреждений культуры Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 339,7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 339,7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,7 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальный проект «Проведение ремонтов учреждений культуры» |  |  |  |
| - Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры |
| - Ремонт учреждений культуры | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры |

Приложение 3

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплексных процессных мероприятий

«Библиотечно-информационное обслуживание населения»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Сохранение и увеличение объема библиотечных фондов | Ед. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | МБУК «Харовская централизованная библиотечная система имени В.И. Белова» |
| 2.1 | Объем электронного каталога (количество записей) | Ед. | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | МБУК «Харовская централизованная библиотечная система имени В.И. Белова» |
| 3.1 | Количество посещений библиотек по Харовскому округу | Тыс. ед. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | МБУК «Харовская централизованная библиотечная система имени В.И. Белова» |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности МБУК «Харовская централизованная библиотечная система имени В.И. Белова» | Создание условий для обеспечения деятельности учреждения | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| 2.1 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий | Увеличение количества посещений библиотек в округе | Тыс. ед. |  | 110 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | МБУК «Харовская централизованная библиотечная система имени В.И. Белова» |
| 3.1 | Единовременные выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | Создание условий для обеспечения предоставления мер социальной поддержки | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Библиотечно-информационное обслуживание населения» всего, в т.ч.: Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 2925,9 | 11746,0 | 11746,0 | 11746,0 | 11746,0 | 11746,0 | 61655,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 2925,9 | 11746,0 | 11746,0 | 11746,0 | 11746,0 | 11746,0 | 61655,9 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Обеспечение деятельности МБУК «Харовская централизованная библиотечная система имени В.И. Белова» Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 2432,9 | 11253,0 | 11253,0 | 11253,0 | 11253,0 | 11253,0 | 58697,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 2432,9 | 11253,0 | 11253,0 | 11253,0 | 11253,0 | 11253,0 | 58697,9 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Организация и проведение социально-значимых мероприятий Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 720,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 720,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Единовременные выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 281,0 | 281,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 281,0 | 281,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Библиотечно-информационное обслуживание населения» |  |  |  |
| - Обеспечение деятельности МБУК «Харовская централизованная библиотечная система имени В.И. Белова» | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Соглашение учреждения с Управлением культуры |
| - Организация и проведение социально-значимых мероприятий | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Годовой план мероприятий учреждений культуры Харовского округа |
| - Единовременные выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Соглашение учреждения с Управлением культуры |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сохранение и увеличение объема библиотечных фондов | % | Н = П/Ф x 100% Н – коэффициент обновляемости фондов; П – объем поступлений новой литературы Ф – объем общего фонда на начало отчетного года | Данные внутреннего учета МБУК «Харовская централизованная библиотечная система им. В.И.Белова» |
| 2. | Объем электронного каталога (количество записей) | % | Кол-во библиографических записей в электронном каталоге библиотек округа в отчетном году х 100 Кол-во библиографических записей в электронном каталоге библиотек округа | Данные внутреннего учета МБУК «Харовская централизованная библиотечная система им. В.И.Белова» |
| 3. | Количество посещений библиотек по Харовскому округу | Ед. | Общее кол-во посещений библиотек Общая численность населения в округе | Данные внутреннего учета МБУК «Харовская централизованная библиотечная система им. В.И.Белова» |

Приложение 4

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплексных процессных мероприятий

«Развитие туризма»

- Общие положения

| Ответственное структурное подразделение Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Количество посетителей (туристы и экскурсанты) в округе | Тыс. чел. | 17,82 | 19,15 | 20,68 | 22,33 | 24,1 | 25,2 | 26,2 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Создание новых объектов показа, инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и маршрутов | Количество посетителей (туристы и экскурсанты) в округе | Тыс. чел. |  | 18,3 |  | 18,6 | 19,3 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,1 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| 2.1 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий | Проведение мероприятий в сфере туризма согласно годовому плану | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма» Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2100,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2100,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Создание новых объектов показа, инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и маршрутов Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2100,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2100,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Организация и проведение социально-значимых мероприятий Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Создание новых объектов показа, инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и маршрутов | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Ведомственная отчетность |
| - Организация и проведение социально-значимых мероприятий | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Годовой план мероприятий учреждений культуры Харовского округа |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посетителей (туристы и экскурсанты) в округе | Тыс. чел. | Общее количество посетителей (туристы и экскурсанты) музеев, объектов показа, событийных мероприятий, туристических маршрутов и программ на территории муниципального округа в отчетном году | Данные внутреннего учета Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |

Приложение 5

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплексных процессных мероприятий

«Организация досуга и обеспечение жителей округа услугами организации культуры»»

- Общие положения

| Ответственное структурное подразделение Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Количество посетителей мероприятий | Тыс. чел. | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | МБУК «Центр культуры Харовского округа» |
| 2.1 | Количество проведённых мероприятий | Ед. | 357 | 359 | 361 | 363 | 363 | 363 | 363 | МБУК «Центр культуры Харовского округа» |
| 3.1 | Количество клубных формирований | Ед. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | МБУК «Центр культуры Харовского округа» |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | Создание условий для обеспечения деятельности учреждения | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| 2.1 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на организацию и проведение социально-значимых мероприятий | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУК «Центр культуры Харовского округа» |
| 3.1 | Единовременные выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | Создание условий для обеспечения предоставления мер социальной поддержки | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры» всего, в т.ч.: Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 6155,30 | 14772,8 | 14052,8 | 14052,8 | 14052,8 | 14052,8 | 77139,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 6155,30 | 14772,8 | 14052,8 | 14052,8 | 14052,8 | 14052,8 | 77139,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 4797,0 | 13414,5 | 13231,8 | 13231,8 | 13231,8 | 13231,8 | 71138,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 4797,0 | 13414,5 | 13231,8 | 13231,8 | 13231,8 | 13231,8 | 71138,7 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Организация и проведение социально значимых мероприятий Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 638,3 | 638,3 | 638,3 | 638,3 | 638,3 | 638,3 | 3829,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 638,3 | 638,3 | 638,3 | 638,3 | 638,3 | 638,3 | 3829,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Единовременные выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 720,0 | 720,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1640,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 720,0 | 720,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1640,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры» |  |  |  |
| - Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Соглашение учреждения с Управлением культуры |
| - Организация и проведение социально значимых мероприятий | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Годовой план мероприятий Учреждений культуры |
| - Единовременные выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Соглашение учреждения с Управлением культуры |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посетителей мероприятий | Тыс. чел. | Общее количество посетителей мероприятий, проведенных МБУК «Центр культуры Харовского округа» и МБУ «Семигородний КДЦ» в отчетном году | Сведения формы государственного статистического наблюдения № 7-НК |
| 2. | Количество проведённых мероприятий | Ед. | Общее количество мероприятий, проведенных МБУК «Центр культуры Харовского округа» и МБУ «Семигородний КДЦ» в отчетном году | Сведения формы государственного статистического наблюдения № 7 |
| 3. | Количество клубных формирований | Ед. | Общее количество клубных формирований, действующих на базе МБУК «Центр культуры Харовского округа» и МБУ «Семигородний КДЦ» в отчетном году | Сведения формы государственного статистического наблюдения № 7 |

Приложение 6

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплексных процессных мероприятий

«Музейное обслуживание населения»

- Общие положения

| Ответственное структурное подразделение Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1.1 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МБУ «Харовский историко- художественный музей» |  |
| 2.1 | Доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «Харовский историко- художественный музей» |  |
| 3.1 | Количество посещений музея (по бесплатным и платным билетам) | Тыс. чел. | 5,68 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | МБУ «Харовский историко- художественный музей» |  |
| 4.1 | Количество музейных выставок | Ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | МБУ «Харовский историко- художественный музей» |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Харовский историко-художественный музей» | Создание условий для обеспечения деятельности учреждения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| 2.1 | Организация социально-значимых мероприятий | Количество посещений музея (по бесплатным и платным билетам) | Тыс. чел. | 5,68 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | МБУ «Харовский историко-художественный музей» |
| 3.1 | Поддержка местных отделений «Союз женщин России» | Создание в округе местного отделения «Союз Женщин Харовского округа» | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ «Харовский историко-художественный музей» |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Музейное обслуживание населения»: Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 1063,6 | 3183,5 | 3183,5 | 3183,5 | 3183,5 | 3183,5 | 16981,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1063,6 | 3183,5 | 3183,5 | 3183,5 | 3183,5 | 3183,5 | 16981,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Обеспечение деятельности МБУ «Харовский историко-художественный музей» Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 1008,6 | 3128,5 | 3128,5 | 3128,5 | 3128,5 | 3128,5 | 16651,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1008,6 | 3128,5 | 3128,5 | 3128,5 | 3128,5 | 3128,5 | 16651,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Организация и проведение социально значимых мероприятий Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 330,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 330,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Поддержка местных отделений «Союз женщин России» Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Обеспечение деятельности МБУ «Харовский историко-художественный музей» | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Соглашение учреждения с Управлением культуры |
| - Организация и проведение социально значимых мероприятий | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Годовой план мероприятий Учреждений культуры |
| - Поддержка местных отделений «Союз женщин России» | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Соглашение учреждения с Управлением культуры |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | Кол- во экспонируемых музейных предметов х 100 Общее кол-во музейных предметов основного фонда | Данные внутреннего учета МБУК «Харовский историко-художественный музей» |
| 2. | Доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея | % | Кол- во музейных предметов в электронной базе музея х 100 Общее кол-во музейных предметов основного фонда | Данные внутреннего учета МБУК «Харовский историко-художественный музей» |
| 3. | Количество посещений музея (по бесплатным и платным билетам) | Тыс. чел. | Общее количество посещений музея по платным и бесплатным билетам в отчетном году | Сведения форм государственного статистического наблюдения № 8-НК. Данные внутреннего учета МБУК «Харовский историко-художественный музей» |
| 4. | Количество музейных выставок | Ед. | Общее количество организованных в музее выставок в отчетном году | Сведения форм государственного статистического наблюдения № 8-НК. Данные внутреннего учета МБУК «Харовский историко-художественный музей» |

Приложение 7

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплексных процессных мероприятий

«Организация развития местного традиционного народного художественного творчества и развитие народных художественных промыслов»

- Общие положения

| Ответственное структурное подразделение Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1.1 | Количество посетителей мероприятий | Тыс. чел. | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | МБУК «Центр традиционной народной культуры» |  |
| 2.1 | Количество проведённых мероприятий | Ед. | 152 | 154 | 156 | 158 | 158 | 158 | 158 | МБУК «Центр традиционной народной культуры» |  |
| 3.1 | Количество клубных формирований | Ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | МБУК «Центр традиционной народной культуры» |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности МБУК «Центр традиционной народной культуры» | Создание условий для обеспечения деятельности учреждения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского округа |
| 2.1 | Организация социально-значимых мероприятий | Количество проведённых мероприятий согласно годовому плану | Ед. | 152 | 154 | 156 | 158 | 158 | 158 | 158 | МБУК «Центр традиционной народной культуры» |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация развития местного традиционного народного художественного творчества и развитие народных художественных промыслов» Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 1273,6 | 3577,1 | 3577,1 | 3577,1 | 3577,1 | 3577,1 | 19159,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1273,6 | 3577,1 | 3577,1 | 3577,1 | 3577,1 | 3577,1 | 19159,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Обеспечение деятельности МБУК «Центр традиционной народной культуры» Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 1213,6 | 3517,1 | 3500,1 | 3500,1 | 3500,1 | 3500,1 | 18731,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1213,6 | 3517,1 | 3500,1 | 3500,1 | 3500,1 | 3500,1 | 18731,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Организация и проведение социально значимых мероприятий Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Обеспечение деятельности МБУК «Центр традиционной народной культуры» | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Соглашение учреждения с Управлением культуры |
| - Организация и проведение социально значимых мероприятий | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Годовой план мероприятий Учреждений культуры |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посетителей мероприятий | Тыс. чел. | Общее количество посетителей мероприятий, проведенных МБУК «ЦТНК» в отчетном году | Сведения формы государственного статистического наблюдения № 7-НК |
| 2. | Количество проведённых мероприятий | Ед. | Общее количество мероприятий, проведенных МБУК «ЦТНК» в отчетном году | Сведения формы государственного статистического наблюдения № 7-НК |
| 3. | Количество клубных формирований | Ед. | Общее количество клубных формирований, действующих на базе МБУК «ЦТНК» в отчетном году | Сведения формы государственного статистического наблюдения № 7-НК |

Приложение 8

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплексных процессных мероприятий

«Реализация молодежной политики»

- Общие положения

| Ответственное структурное подразделение Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1.1 | Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | Чел. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |  |
| 2.1 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы государственной политики и патриотического воспитания (не менее 4%) | Чел. | 1356 | 1368 | 1380 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Самореализация молодежи в общественной жизни | Участие во Всероссийских, региональных и местных проектах при реализации областной программы Молодежной политики | % | 46,0 | 52,0 | 55,5 | 58,0 | 63,0 | 66,0 | 72,2 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| 2.1 | Развитие детских и молодежных объединений | Количество детских и молодежных объединений | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| 3.1 | Патриотическое воспитание молодежи | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы государственной политики и патриотического воспитания (не менее 4%) | Чел. | 1356 | 1368 | 1380 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| 4.1 | Организация и проведение социально значимых мероприятий | Проведение мероприятий в молодежной сфере согласно годовому плану | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| 5.1 | Поддержка молодой семьи | Проведение мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи и пропаганду ответственного родительства | % | 46,0 | 52,0 | 56,5 | 62,5 | 68,0 | 74,5 | 80 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| 6.1 | Пропаганда здорового образа жизни | Увеличение доли молодого поколения ориентаций на здоровый образ жизни | % | 46,0 | 52,0 | 55,5 | 58,0 | 63,0 | 66,0 | 72,2 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики» Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 1830,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 1830,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Самореализация молодежи в общественной жизни Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 432,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 432,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Развитие детских и молодежных объединений Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 270,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| - местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 270,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Патриотическое воспитание молодежи Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 348,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 348,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Организация и проведение социально значимых мероприятий Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 720,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 720,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Поддержка молодой семьи Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Пропаганда здорового образа жизни Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Самореализация молодежи в общественной жизни | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Ведомственная отчетность |
| - Развитие детских и молодежных объединений | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Ведомственная отчетность |
| - Патриотическое воспитание молодежи | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Ведомственная отчетность |
| - Организация и проведение социально значимых мероприятий | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Годовой план Управления культуры |
| - Поддержка молодой семьи | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Ведомственная отчетность |
| - Пропаганда здорового образа жизни | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Ведомственная отчетность |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | Чел. | Сумма количества молодежи, принявшей участие в добровольческой деятельности в отчетном году | Сведения формы годового отчета по сфере «молодежная политика». Стратегия социально-экономического развития 20.30. Харовского муниципального округа |
| 2. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы государственной молодёжной политики и патриотического воспитания (не менее 4%) | Чел. | Сумма количества молодежи, принявшей участие в мероприятиях сферы государственной молодёжной политики и патриотического воспитания в отчетном году | Сведения формы годового отчета по сфере «молодежная политика». Стратегия социально-экономического развития 20.30. Харовского муниципального округа |

Приложение 9

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплексных процессных мероприятий

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

- Общие положения

| Ответственное структурное подразделение Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1.1 | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры. Спорта, туризма и молодежной политики администрации Харовского муниципального округа на год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |
| 2.1 | Стипендии | Предоставление стипендий обучающимся по целевым договорам | Тыс. руб. | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 338,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 | 13136,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 338,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 | 2559,6 | 13136,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 266,6 | 2487,6 | 2487,6 | 2487,6 | 2487,6 | 2487,6 | 12704,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 266,6 | 2487,6 | 2487,6 | 2487,6 | 2487,6 | 2487,6 | 12704,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Стипендии Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 432,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| - местный бюджет | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 432,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Ведомственная отчетность |
| - Стипендии | 2030 | Киселёва Ирина Викторовна Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округа | Постановление Администрации Харовского муниципального округа |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Харовского муниципального округа на год | % | Пф Вп = х 100% Ппл Вп – доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Харовского муниципального округа на год (%); Пф – количество мероприятий, фактически выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Харовского муниципального округа на год (ед.); Ппл – количество мероприятий, предусмотренных планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Харовского муниципального округа на год (ед.). Значение Вп от 90 до 100% означает надлежащее осуществление полномочий Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Харовского муниципального округа по реализации муниципальной программы | Годовой и ежемесячные планы Управления культуры Харовского муниципального округа |