АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17.06.2024г. № 730

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа Вологодской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным [законом](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172- ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 25.09.2023 года № 1094 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области», руководствуясь Уставом Харовского муниципального округа Вологодской области,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [Порядок](#_bookmark0) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа Вологодской области (далее - Порядок) (приложение 1).
2. Установить, что:
	1. реализация муниципальных программ Харовского муниципального округа в соответствии с [Порядком](#_bookmark0), утвержденным настоящим постановлением, осуществляется, начиная с 2025 года.
	2. разработка проектов муниципальных программ Харовского муниципального округа, реализация которых планируется с 2025 года,

осуществляется в соответствии с [Порядком](#_bookmark0), утвержденным настоящим постановлением;

* 1. корректировка муниципальных программ Харовского муниципального округа в части, касающейся их реализации в 2024 году, осуществляется до 1 января 2025 года в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=225501&dst=100015)

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа Вологодской области, утвержденным постановлением администрации Харовского муниципального округа от 09.01.2023 года N 1 (далее также - Порядок, утвержденный постановлением администрации Харовского муниципального округа от 09.01.2023 года N 1);

* 1. В 2025 году представление годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Харовского муниципального округа за 2024 год, подготовка мониторинга о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа за 2024 год осуществляются в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=225501&dst=100015), утвержденный постановлением администрации Харовского муниципального округа от 09.01.2023 года N 1;
1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
2. Признать утратившими силу:

с 1 января 2025 года - [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=225501&dst=100015), утвержденный постановлением администрации Харовского муниципального округа от 09.01.2023 года

№ 1 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа Вологодской области», за исключением [раздела VI](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=225501&dst=100016);

с 1 июня 2025 года - [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=225501&dst=100015), утвержденный постановлением администрации Харовского муниципального округа от 09.01.2023 года

№ 1 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа Вологодской области» в части [раздела VI](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=225501&dst=100016)

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в «Официальном вестнике» - приложении к газете «Призыв», подлежит размещению на официальном сайте Харовского муниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Харовского муниципального округа О.В. Тихомиров

Утвержден

Постановлением Администрации Харовского муниципального округа

Вологодской области

№730 от 17.06.2024г. (приложение 1)

# ПОРЯДОК

**РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)**

# Общие положения

* 1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа Вологодской области (далее - округа), а также мониторинга их реализации.
	2. Основные понятия, используемые в Порядке:
1. муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителями ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально- экономического развития округа (далее – муниципальная программа).
2. структурные элементы муниципальной программы (далее – структурные элементы) - муниципальные проекты и мероприятия, проводимые в рамках региональных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов и комплексы процессных мероприятий, реализуемые в составе муниципальной программы;
3. процессные мероприятия - мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе в соответствии с устоявшимися процедурами в рамках исполнения функций и решения текущих задач округа;
4. комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач администрации округа;
5. цель муниципальной программы - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы, достижимый за период ее реализации;
6. задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально- экономической сфере округа;
7. мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее

структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

1. проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений в целях решения вопросов местного значения, соответствующий следующим признакам: стратегическая, экономическая и социальная значимость; уникальные результаты проекта; ограниченность ресурсов и сроков; межведомственное взаимодействие; повышение качества жизни населения
2. контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению мероприятия (достижению результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта;
3. объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;
4. показатель муниципальной программы - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы, и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;
5. куратор муниципальной программы – заместитель главы Харовского муниципального округа, обладающий полномочиями, установленными разделом 5 настоящего Порядка;
6. ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация округа или структурное подразделение и иной орган, определенный ответственным и обладающий полномочиями, установленными разделом 5 настоящего Порядка (далее также - ответственный исполнитель);
7. соисполнители муниципальной программы – структурные подразделения администрации округа, ответственные за разработку и реализацию одного или несколько структурных элементов муниципальной программы, обладающие полномочиями, установленными разделом 5 настоящего Порядка (далее также - соисполнители);
8. исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации округа, муниципальное учреждение, муниципальное предприятие, а так же организация, расположенная на территории округа, участвующие в реализации одного или несколько структурных элементов муниципальной программы, обладающие полномочиями, установленными разделом 5 настоящего Порядка (далее также - исполнители).
9. прокси - показатель - дополнительный показатель муниципальной программы или структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, принятых в действующем законодательстве.

* 1. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются исходя из следующих принципов:
1. обеспечение достижения целей и приоритетов социально- экономического развития округа, установленных документами стратегического планирования;
2. обеспечение планирования и реализации муниципальной программы с учетом необходимости достижения национальных целей и целевых показателей, их характеризующих;
3. включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование правового регулирования отрасли, налоговые и иные инструменты);
4. обеспечение консолидации средств областного и федерального бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц, местного бюджета на выполнение запланированных в муниципальной программе мероприятий (результатов), на достижение целей муниципальной программы;
5. синхронизация муниципальной программы с государственными программами Вологодской области и Российской Федерации;
6. учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
7. выделение в структуре муниципальной программы проектов и комплексов процессных мероприятий;
8. определение должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы;
9. интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ Вологодской области и муниципальных программ округа.
	1. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем такой программы совместно с ее соисполнителями и исполнителями.
	2. Разработка муниципальной программы осуществляется последовательно с учетом результатов реализации ранее принятых муниципальных программ.
	3. Срок реализации муниципальной программы не может превышать срока действия стратегии социально-экономического развития округа. Допускается выделение этапов реализации муниципальной программы.
	4. Формирование, представление, согласование и утверждение документов и материалов (в том числе паспортов муниципальных программ, паспортов структурных элементов муниципальных программ, запросов на изменение паспортов муниципальных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов муниципальных программ, планов реализации структурных элементов муниципальных программ, отчетов о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов, а также иных документов и материалов), разрабатываемых при реализации муниципальных программ, рекомендуется осуществлять в информационных системах администрации округа (при наличии). При отсутствии информационной системы формирование, представление, согласование и утверждение документов и материалов, разрабатываемых при реализации муниципальных программ осуществляется на бумажном носителе или в региональной информационной системе (при наличии соответствующего решения администрации округа и субъекта Российской Федерации).
	5. Ответственные исполнители (соисполнителями, исполнители) муниципальных программ, несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими в информационных системах, указанных в пункте 1.7. настоящего Порядка.
	6. Ответственными исполнителями, соисполнителями и исполнителями муниципальных программ в информационных системах, указанных в пункте

1.7. настоящего Порядка, обеспечивается маркировка параметров муниципальных программ и их структурных элементов, в том числе относящихся:

1. к сферам реализации государственных программ и их структурных элементов (для муниципальных программ);
2. к реализации национальных проектов.
	1. Муниципальная программа подлежит государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, размещению на официальном сайте Харовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# Структура и содержание муниципальной программы

* 1. Муниципальная программа включает в себя:
1. приоритеты и цели муниципальной политики округа в соответствующей сфере муниципальной программы (далее - стратегические приоритеты);
2. паспорт муниципальной программы, разрабатываемый по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
3. паспорта структурных элементов муниципальной программы,

включающие в том числе планы по их реализации (приложение 2, приложение 3 к настоящему Порядку);

1. порядок осуществления бюджетных инвестиций (при необходимости);
2. порядок предоставления субсидий юридическим лицам (при необходимости);
3. решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (при необходимости);
4. [сведения](#_bookmark1) о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципа[льной](#_bookmark1) программы (приложение 4 к настоящему Порядку);
5. [иные д](#_bookmark1)окументы и материалы в сфере реализации муниципальной програм[мы в с](#_bookmark1)оответствии с муниципальными правовыми актами (при необход[имости).](#_bookmark1)
	1. [Ответс](#_bookmark1)твенным исполнителем совместно с соисполнителями и исполните[лями](#_bookmark1) осуществляется формирование реестра документов, указанных в пункте [2.1](#_bookmark1) Порядка, а также обеспечивается его актуальность и полнота по форме с[огласно](#_bookmark1) приложению 5 к настоящему Порядку.

Рее[стр док](#_bookmark1)ументов размещается на официальном сайте администрации Харовского муниципального округа в информационно телеком[муника](#_bookmark1)ционной сети «Интернет» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его [форм](#_bookmark1)ирования.

В [случае](#_bookmark1) утверждения документов, предусматривающих внесение измене[ний в](#_bookmark1) ранее утвержденный документ, такие документы также рекоменд[уется](#_bookmark1) включать в реестр документов по соответствующей муниципальной программе.

* 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы включают в себя:
1. описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;
2. оценку текущего со стояния соответствующей сферы социально экономического развития округа;
3. задачи муниципального управления, способы их эффективного решения.

Рекомендуемый объем текстовой части, содержащей стратегические приоритеты развития муниципальной программы, не должен превышать 3-х страниц машинописного текста.

* 1. Паспорт муниципальной программы содержит:
1. наименование муниципальной программы;
2. цели и показатели, их характеризующие;
3. сроки реализации (с возможностью выделения этапов);
4. перечень структурных элементов;
5. параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по муниципальной программе и с детализацией по ее структурным элементам, а также с указанием общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамкой такой программы;
6. сведения о кураторе (при наличии), ответственном исполнителе;
7. связь с государственными программами (при наличии).

При необходимости в паспорт муниципальной программы могут включаться иные сведения.

* 1. Цель муниципальной программы должна отвечать следующим требованиям:
1. специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
2. конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
3. измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);
4. достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
5. актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития округа);
6. релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально- экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);
7. ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов такой программы.

Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

В муниципальных программах рекомендуется учитывать влияние на показатели всех инструментов муниципальной политики, в том числе применение налоговых льгот, мер тарифного регулирования, мер нормативного регулирования, участия в управлении организациями и т.п.

* 1. Показатели формируются для каждой цели муниципальной программы и должны:
1. отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), однократности учета, сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности, возможности проведения ежегодной оценки их достижения по установленным методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов от реализации муниципальных программ;
2. удовлетворять одному из следующих условий:
	* + значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;
		+ значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, исполнителями

муниципальных программ;

1. включать сведения:
	* + наименование показателя;
		+ единица измерения показателя (в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года № 366 (далее - ОКЕИ);
		+ базовое значение показателя с указанием года;
		+ значение показателя по годам реализации;
		+ характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);
		+ метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);
		+ связь с показателем государственной программы Вологодской области и (или) ее структурного элемента.

В перечень показателей рекомендуется включать:

* + - показатели, характеризующие достижение национальных целей; показатели, соответствующие показателям государственных программ Вологодской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации;
		- показатели приоритетов социально-экономического развития Вологодской области и округа;

– показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально- экономического развития (при необходимости);

* показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов).

В случае невозможности расчета значений показателей муниципальной программы, показателей ее структурных элементов с учетом установленных сроков представления годовой отчетности предлагается установить "прокси- показатели".

* 1. При определении структуры муниципальной программы обособляется проектная и процессная часть.

Муниципальные проекты и мероприятия, проводимые в рамках региональных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов, в совокупности составляют проектную часть муниципальной программы.

 При отсутствии составляющих проектной части муниципальная программа может быть утверждена без проектной части.

* 1. Проектная деятельность должна соответствовать следующим требованиям:
1. осуществляться в двух направлениях:
* участие округа в реализации региональных проектов, ведомственных проектов Вологодской области, а также отдельных мероприятий государственных программ Вологодской области;
* проектная деятельность, инициированная администрацией округа.
1. включать мероприятия по направлениям:
* осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
* предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
* предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета;
* предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;
* выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;
* осуществление стимулирующих налоговых расходов;

-организация и проведение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ в сфере реализации муниципальной программы;

– создание и развитие информационных систем;

* предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;
* иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.
	1. В рамках комплекса процессных мероприятий Программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:
1. непредвиденные расходы, в том числе на проведение аварийно- восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
2. выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
3. оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения;
4. осуществление текущей деятельности муниципальных казенных учреждений;
5. предоставление целевых субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);
6. предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);
7. обслуживание муниципального долга;
8. иные направления деятельности.
	1. При формировании проектной части муниципальной программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение

мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.

* 1. В паспорте структурного элемента рекомендуется отображать следующие сведения:
* наименование структурного элемента;
* показатели;
* сроки реализации;
* перечень мероприятий;
* параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям;
* план реализации, включающий информацию о контрольных точках, а также объектах мероприятий;
* сведения о соисполнителе.

При необходимости в паспорт структурного элемента могут включаться иные сведения.

Мероприятия, отдельные мероприятия и комплексы процессных мероприятий не требуют обязательного утверждения муниципальным правовым актом.

* 1. Мероприятия структурных элементов группируются по задачам структурных элементов и должны:
1. включать сведения:
* наименование мероприятия;
* единица измерения мероприятия (в соответствии с ОКЕИ)
* базовое значение мероприятия с указанием года;
* значение мероприятия по годам реализации (накопительным итогом или дискретно в отчетном периоде) (не обязательно для мероприятий процессной части);
* сроки реализации мероприятия (не обязательно для мероприятий процессной части);
* тип мероприятия;
* ответственный исполнитель мероприятия (с указанием ФИО, организации и должности);
* вид документа, подтверждающий выполнение (достижение) мероприятия;
* связь с показателем муниципальной программы/показателем, задачей структурного элемента;
1. соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности);
2. формироваться с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия - увязки одного мероприятия с одним направлением расходов, за исключением мероприятий, источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия.

Формирование мероприятий процессной части муниципальной программы может осуществляться без соблюдения указанного принципа.

Наименование мероприятия структурного элемента должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ. Наименование мероприятия структурного элемента не должно: дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия; содержать значение и период достижения; содержать указание на два и более мероприятия; содержать наименования нормативных правовых актов; указывать на виды и

формы государственной поддержки.

* 1. Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям.
	2. Информацию о мероприятиях структурного элемента с детализацией до контрольных точек следует отражать в плане реализации такого структурного элемента. План реализации структурного элемента разрабатывается на весь срок его реализации (с возможностью актуализации и допланирования) и подлежит включению в паспорт структурного элемента.
	3. Каждому мероприятию следует присваивать тип и соответствующий ему набор контрольных точек.

Для мероприятий процессной части муниципальной программы, а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать контрольные точки.

Обязательные характеристики контрольных точек:

* + 1. признаки:
* наименование контрольной точки;
* срок выполнения (в формате «дд.мм.гггг»);
* ответственный исполнитель;
* вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки;
	+ 1. формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению (достижению) мероприятия;
		2. планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с учетом их равномерного распределения в течение календарного года; сопоставимости со сроками выполнения (достижения) мероприятий структурных элементов; установления плановых дат их выполнения не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственных программ, предусматривающих софинансирование за счет средств областного бюджета.
	1. При наличии иных документов и материалов в сфере реализации муниципальной программы заполняется дополнительный раздел с указанием таких документов.

# Этапы разработки и утверждения муниципальной программы

* 1. Разработка, представление, согласование и утверждение проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем (далее- разработчик) совместно с соисполнителями и исполнителями до ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и (или) до доработки региональной информационной системы в форме документов на бумажном носителе.

Предложение о разработке муниципальной программы должно содержать:

1. наименование муниципальной программы;
2. период реализации муниципальной программы;
3. сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях, участниках;
4. показатели муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы;
5. перечень структурных элементов, ответственных исполнителей за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями муниципальной программы;
6. параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по годам реализации целом по муниципальной программ е и с детализацией по ее структурным элементам.

 3.2 Проект Перечня муниципальных программ формируется отделом социально-экономического развития на основании положений нормативных правовых актов администрации округа, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а так же предложений органов администрации округа и структурных подразделений администрации округа.

 3.3 Внесение изменений в Перечень муниципальных программ производится отделом социально-экономического развития на основании предложений органов администрации округа, структрных подразделений администрации округа подготовленных в соответствии с положениями нормативных правовых актов Харовского муниципального округа предусматривающих реализацию муниципальных программ.

К проекту постановления об утверждении муниципальной программы прилагаются:

* + 1. муниципальная программа;
		2. пояснительная записка.

Проекты муниципальных программ не позднее 01 октября текущего финансового года передаются разработчиком в отдел социально- экономического развития администрации округа для учета их при формировании расходной части

проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период.

* 1. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и исполнителями в соответствии с положениями настоящего Порядка.

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению. Общественное обсуждение проводится путем размещения проектов на официальном сайте администрации Харовского муниципального округа, а также общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием срока и способа приема предложений по проекту. Срок общественного обсуждения проекта муниципальной программы не может составлять менее 15 календарных дней.

По результатам публичного обсуждения ответственный исполнитель готовит справку о поступивших предложениях и результатах их рассмотрения.

* 1. После согласования со всеми ответственными исполнителями и проведения публичных обсуждений проект муниципальной программы в обязательном порядке подлежит согласованию с Финансовым управлением администрации Харовского муниципального округа (далее Финансовое управление).
	2. По результатам рассмотрения проекта Программы финансовое управление, согласовывает или не согласовывает проект Программы и возвращает на доработку для устранения выявленных недостатков.

Доработанные проекты Программ подлежат повторному представлению в отдел социально - экономического развития Харовского муниципального округа, финансовое управление вместе с таблицей изменений, которые были осуществлены в отношении проекта Программы, представленного для экспертизы в предыдущий раз.

* 1. Муниципальные программы подлежат утверждению постановлением администрации Харовского муниципального округа не позднее 5 рабочих дней до дня внесения проекта решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период в Муниципальное Собрание Харовского муниципального округа.
	2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете Харовского муниципального округа не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
	3. Утвержденные муниципальные программы включаются в перечень муниципальных программ Харовского муниципального округа (далее – Перечень).

Отдел социально - экономического развития администрации Харовского муниципального округа обеспечивает разработку проекта постановления администрации Харовского муниципального округа об утверждении Перечня.

Уточнение Перечня проводится отделом социально - экономического развития

администрации округа путем внесения изменений в соответствующее постановление до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

Перечень содержит:

* + 1. наименования муниципальных программ;
		2. наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

Ежегодно в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период отдел сциально-экономического развития администрации округа осуществляет уточнение сведений, содержащихся в Перечне.

* 1. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Харовского муниципального округа.

# Внесение изменений в Программу

* 1. Изменения в Программу вносятся в следующих случаях:
1. изменение объемов бюджетных ассигнований и иных источников финансирования;
2. изменение показателей и результатов, определенных в Программе;
3. иные обстоятельства, требующие внесения изменений в Программу.
	1. Подготовка изменений в муниципальную программу и ее структурные элементы может быть инициирована ответственным исполнителем Программы, куратором, а также соисполнителями и исполнителями муниципальной программы (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы), в том числе во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Вологодской области, Правительства Вологодской области, Главы Харовского муниципального округа по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.
	2. Разработку проекта изменений, вносимых в Программу, проводит ее ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.
	3. Процесс плановой корректировки Программы включает следующие этапы:
4. разработка проекта постановления администрации Харовского муниципального округа о внесении изменений в Программу (далее - проект изменений, вносимых в Программу) и формирование перечня изменений, предлагаемых к внесению в муниципальную программу, (далее – перечень изменений) по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
5. рассмотрение проекта изменений, вносимых в Программу, и перечня изменений финансовым управлением, отделом социально- экономического развития Харовского муниципального округа;
6. доработка проекта изменений, вносимых в Программу;
7. утверждение изменений в Программу.

# Система управления Программой

* 1. Для обеспечения управления реализацией Программы из числа заместителей главы администрации Харовского муниципального округа определяется куратор Программы.

# Ответственный исполнитель муниципальной программы:

а) организует разработку и обеспечивает реализацию Программы, ее согласование с соисполнителями;

б) координирует деятельность соисполнителей в рамках подготовки проекта Программы;

в) представляет по запросу отдела социально- экономического развития Харовского муниципального округа и финансового управления необходимые для осуществления мониторинга реализации Программы данные;

г) координирует деятельность соисполнителей и участников;

д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета;

е) подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел социально-экономического развития Харовского муниципального округа;

ж) обеспечивает размещение муниципальной программы на официальном сайте администрации Харовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

з) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

# Соисполнители муниципальной программы:

а) обеспечивают согласование проекта Программы с участниками Программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

б) обеспечивают совместно с участниками Программы реализацию включенных в Программу муниципальных, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий;

в) запрашивают у участников Программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

г) предоставляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела социально- экономического развития администрации Харовского муниципального округа и финансового управления;

д) предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета;

е) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

# Исполнители муниципальной программы:

а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий муниципальных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий, в

реализации которых предполагается их участие;

б) предоставляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации Программы, оценки ее эффективности;

в) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

* 1. Ответственный исполнитель, соисполнители и исполнители муниципальной программы предоставляют по запросу отдела социально- экономического развития Харовского муниципального округа и финансового управления иную дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации Программы.
	2. Куратор несет ответственность за реализацию Программы. Ответственный исполнитель, соисполнители и исполнители Программы несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов Программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей Программы и ее структурных элементов.
	3. Куратор урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы по параметрам Программы.

# Финансовое обеспечение реализации Программ

* 1. Параметры финансового обеспечения Программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения приоритетов социально-экономического развития Харовского муниципального округа.
	2. Финансовое обеспечение реализации Программ в части расходных обязательств Харовского муниципального округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного, областного и федерального бюджетов¸ внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программ утверждается решением о бюджете Харовского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со статьей

184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

* 1. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Харовского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации Программ за предыдущий финансовый год.
	2. Показатели финансового обеспечения реализации Программ за счет средств местного бюджета за пределами планового периода определяются исходя из предельного объема расходов на реализацию Программ, не превышающего объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на второй год планового периода.

# Контроль за реализацией Программ

* 1. Контроль за реализацией (мониторинг реализации) Программ (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации Программ, выявлению и минимизации рисков не достижения плановых параметров.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации Программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

Мониторинг организует ответственный исполнитель Программы. Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации муниципальных проектов и ведомственных проектов, входящих в состав муниципальной программы, а также информации о ходе реализации комплексов процессных мероприятий.

Ответственный исполнитель, по итогам девяти месяцев текущего года, до

20 октября текущего года, на основании информации, полученной от соисполнителей и исполнителей муниципальной программы, формирует отчет по форме мониторинга согласно приложению 8 к настоящему Порядку, согласовывает его с соисполнителями и направляет в отдел социально -экономического развития округа, на основании полученных данных осуществляет подготовку сводной информации о реализации муниципальных программ за 9 месяцев текущего года, которая предоставляется главе округа в срок до 15 ноября текущего года.

* 1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее – годовой отчет) формирует ответственный исполнитель с учетом информации, полученной от соисполнителей и исполнителей и направляет его в отдел социально -экономического развития Харовского муниципального округа по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

Оценка эффективности муниципальной программы и ее критерии определяются в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программ, согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

Годовой отчет ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы подписывается руководителем органа администрации округа или структурного подразделения администрации округа-ответственного исполнителя муниципальной программы путем визирования титульного листа.

Отдел социально -экономического развития округа готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ (далее - Сводный годовой отчет).

Сводный годовой отчет содержит:

1. сведения о ходе реализации Программ;
2. сведения об оценке эффективности Программ, включая предложения о необходимости прекращения или изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденных Программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ.

Сводный годовой отчет формируется на основании:

1. годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ о реализации Программ;
2. результатов оценки эффективности Программ.
	1. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, отдел социально -экономического развития Харовского муниципального округа представляет Сводный годовой отчет в финансовое управление округа.

В срок до 15 мая года, следующего за отчетным, отдел социально -экономического развития Харовского муниципального округа представляет Сводный годовой отчет на рассмотрение главе Харовского муниципального округа.

Сводный годовой отчет размещается на официальном сайте Харовского муниципального округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет".

* 1. По результатам оценки эффективности Программы администрация Харовского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении реализации Программы в целом или ее структурных элементов начиная с очередного финансового года.

В случае досрочного прекращения реализации Программы ответственный исполнитель представляет в отдел социально -экономического развития администрации Харовского муниципального округа и финансовое управление годовой отчет в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации Программ

Приложение 1 к [Порядк](#_bookmark0)у разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа

Вологодской области

**ПАСПОРТ <1>**

**муниципальной программы**

**«Наименование» <2>**

* + 1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Ф.И.О. заместителя главы администрации Харовского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ф.И.О. руководителя структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа |
| Срок реализации | Этап I: год начала - год окончания Этап II: год начала - год окончания |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 Цель N |
| Направления муниципальной программы | Направление 1 «Наименование» Направление N «Наименование» |
| Объемы финансового обеспечения <3> |  |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально- экономического развития Харовского муниципального округа <4> | Наименование стратегической цели/показатель стратегической цели |

* + 1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя <5> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <6> | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя<7> | Связь с показателями стратегических целей <8> |
| N <9> | N + 1 | ... | N + n |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы «Наименование» N |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента <10> | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента <11> | Связь с показателями<12> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление «Наименование» |
| 1.1. | Муниципальный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) <13> |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа) | Срок реализации (год начала - год окончания) |
| 1.1.1. | Задача 1 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Задача N |  |  |
| I.N. | Ведомственный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) <14> |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа) | Срок реализации (год начала - год окончания) |
| l.N.l. | Задача 1 |  |  |
| l.N.n. | Задача N |  |  |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Шуйского муниципального района) | - |
| 1.М.1. | Задача 1 |  |  |
| l.M.m. | Задача N |  |  |
|  | Направление «Наименование» N |
| 2.1. | Муниципальный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) <15> |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа) | Срок реализации (год начала - год окончания) |
| 2.1.1. | Задача 1 |  |  |
| 2.1.2. | Задача N |  |  |
| 2.N. | Ведомственный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) <16> |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного | Срок реализации (год начала - год окончания) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа) |  |
| 2.N.l. | Задача 1 |  |  |
| 2.N.n. | Задача N |  |  |
| 2.М. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа) | - |
| 2.М.1. | Задача 1 |  |  |
| 2.M.m. | Задача N |  |  |

* + 1. **Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения <17> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |
| N | N + 1 | ... | N + n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент«Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

<1> Здесь и далее в таблицах сведения представляются с 2025 года с момента реализации в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Харовского муниципального округа или с момента начала реализации новой муниципальной программы.

<2> Наименование муниципальной программы, а также наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения Харовского муниципального округа указывается в соответствии с утвержденным постановлением администрации Харовского муниципального округа перечнем муниципальных программ.

<3> Приводятся объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета

Харовского муниципального округа.

<4> Указывается наименование стратегической цели развития Харовского муниципального округа (далее - стратегические цели), а также наименование целевого показателя стратегической цели в соответствии со стратегией социально-экономического развития Харовского муниципального округа на период до 2030 года.

<5> Приводятся показатели уровня муниципальной программы, характеризующие вклад в достижение стратегических целей, иных приоритетов социально-экономического развития Харовского муниципального округа.

<6> Здесь и далее указывается плановое значение показателя на 2024 год или на год разработки проекта муниципальной программы (для новых муниципальных программ) на основании данных федерального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ.

<7> Указывается наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа, ответственного за достижение показателя.

<8> Указывается наименования целевых показателей социально-экономического развития, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

<9> Здесь и далее для действующих муниципальных программ указывается год начала реализации Программы в соответствии с Порядком (2025 год) или год начала реализации Программы (для новых муниципальных программ).

<10> Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках муниципальных проектов, ведомственных проектом, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы.

<11> Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента.

<12> Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.

<13> Указывается куратор муниципального проекта в соответствии с паспортом муниципального проекта.

<14> Указывается куратор ведомственного проекта в соответствии с паспортом ведомственного проекта.

<15> Указывается куратор муниципального проекта в соответствии с паспортом муниципального проекта.

<16> Указывается куратор ведомственного проекта в соответствии с паспортом ведомственного проекта.

<17> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.

Приложение 2

к [Порядк](#_bookmark0)у разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа

Вологодской области

**ФОРМА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

(наименование проекта)

* + - 1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта |  |
| Краткое наименование проекта |  | Срок реализации проекта | (дата начала) | (дата окончания) |
| Куратор проекта | (ФИО) | (должность) |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | (наименование) |
| 2. | Муниципальная программа | (наименование) |

* + - 1. **Цель и показатели проекта**

|  |
| --- |
| (цель проекта) |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период <18>, год | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| N<19> | N + 1 | ... | N +n |
| значе ние | дата |
| 1. | (основной показатель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | (основной показатель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | (дополнительный показатель) |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + - 1. **Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период <18>, год | Харак терист ика резуль тата | Тип резуль тата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| N<19> | N+ 1 | ... | N +n |
| 1. | (указывается задача, решение которой осуществляется в рамках проекта) |
| 1.1. | (указываются результаты, достижение которых осуществляется в рамках задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + - 1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей <18> | Всего , рублей |
| N<19> | NN + 1 | ... | N + n |
| 1. | (указывается наименование задачи проекта) |
| 1.1. | (указывается наименование результата проекта), всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | (указывается наименование результата проекта), всего |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | (указывается наименование задачи проекта) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | (указывается наименование результата проекта), всего |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Итого по проекту: |  |  |  |  |  |
| в том числе:средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

* + - 1. **Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

* + - 1. **Дополнительная информация**

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения)

<18> Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация проекта.

<19> Год начала реализации программы

Приложение

к паспорту проекта

(указывается краткое наименование проекта)

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характерист ика результата |
| начало | оконча ние |
| 1. | Результат «...»(указывается результат проекта) |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка «...»(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий проекта и обеспечивающая достижение результата проекта) |  |  |  |  |

Приложение 3

к [Порядк](#_bookmark0)у разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа

Вологодской области

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Наименование»**

* + - * 1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Харовского муниципального округа | Наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа«Наименование» |

* + - * 1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение<20> | Значение показателей по годам | Ответствен ный за достижение показателя<21> |
| N | N + 1 | ... | N +n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + - * 1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характерис тика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение<22> | Значения мероприятия (результата) по годам | Ответственный за достижение показателя <23> |
| N | N + 1 | ... | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |
| 1. | Мероприятие (результат)«Наименование» 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат)«Наименование» N |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + - * 1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |
| N | N + 1 | ... | N + n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |

* + - * 1. **План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа | Вид подтверждающ его документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.N |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 |  |  |  |
| Контрольная точка 2.N |  |  |  |

<20> Указывается плановое значение показателя на год разработки комплекса процессных мероприятий на основании данных федерального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым структурными подразделениями или подведомственными учреждениями администрации Харовского муниципального округа.

<21> Указывается наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа, ответственного за достижение показателя.

<22> Указывается плановое значение показателя на год разработки комплекса процессных на основе данных федерального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ.

<23> Указывается наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа.

Приложение № 4 к [Порядк](#_bookmark0)у разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Харовского муниципального округа

Вологодской области

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Харовского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Приложение 5

к [Порядк](#_bookmark0)у разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа

Вологодской области

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа1 | Вид документа2 | Наименование документа3 | Реквизиты документа4 | Разработчик документа | Гиперссылка на текст документа5 |
| Муниципальная программа «Наименование» |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент № «Наименование» |
| … |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1 Указываются следующие документы:

1)стратегические приоритеты муниципальной программы; 2)паспорт муниципальной программы;

3)паспорта структурных элементов, включающие в том числе планы по их реализации; 4)муниципальные правовые акты, устанавливающие осуществление бюджетных инвестиций; 5)муниципальные правовые акты, устанавливающие предоставление субсидий юридическим лицам; 6)решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

7)иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с муниципальными правовыми актами.

2Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение, протокол и прочее).

3Указывается наименование утвержденного (принятого) документа.

4Указывается дата и номер утвержденного (принятого) документа.

5Указывается гиперссылка на текст документа, размещенный на официальном портале в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 6

к [Порядк](#_bookmark0)у разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа

Вологодской области

**Перечень изменений, предлагаемых к внесению в муниципальную программу «Наименование»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование результата** | **Источники финансирован ия** | **Утверждено бюджетных ассигнований, рублей** | **Объем бюджетных ассигнований согласно проекту постановления, рублей** | **Вносимые изменения, рублей** | **Основания (причины) внесения изменений** | **Изменения показателей** |
| 1. | Структурный элемент муниципальной программы (муниципальный проект, ведомственный проект, комплекс процессных мероприятий) |
| 1.1. | Задача структурного элемента |
| 1.1.1. | Результат структурного элемента | Всего |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| средства |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Результат структурного элемента | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача структурного элемента |
| 1.2.1.1 | Результат структурного элемента | Всего |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к [Порядк](#_bookmark0)у разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа

 Вологодской области

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Наименование» (по состоянию на отчетную дату)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурных элементов Программы | Ответственный исполнитель | Наименование показателя | Единица измерения | План <24> | Факт | Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года), рублей <24> | Кассовые расходы, рублей | Пояснение причин отклонения |
| Муниципальная программа (всего) |  |  |  |
| 1. | Направление «Наименование» |
| 1.1. | Муниципальный проект | Ответственный исполнитель | Показатель 1 | Ед. изм. показателя 1 | Значение | Значение | Значение | Значение | Пояснение |
| … | … |  |  |
| 1.N. | Ведомственный проект | Ответственный исполнитель | Показатель 1 | Ед. изм. показателя 1 | Значение | Значение | Значение | Значение | Пояснение |
| … |  |  |  |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий | Ответственный исполнитель | Показатель 1 | Ед. изм. показателя 1 | Значение | Значение | Значение | Значение | Пояснение |
| … |  |  |  |
| 2. | Направление «Наименование» |

<24> Плановые значение на 31 декабря отчетного года

Приложение 8

к [Порядк](#_bookmark0)у разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа

 Вологодской области

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Наименование»

1. Отчет об исполнении показателей муниципальной программы «Наименование» по состоянию на

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Признак возрастания/ убывания | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактическогозначения от планового | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении более, чемна +/- 5%) |
| - | + | % |
| Наименование цели муниципальной программы |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Отчет об объемах финансового обеспечения муниципальной программы «Наименование» по состоянию на

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурногоэлемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители | Объем финансового обеспечения (очередной год) | Отклонение |
| Источник | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. руб. | Кассовое исполнение,тыс. руб. | -/+ | % |
|  | Муниципальная программа | Всего | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурногоэлемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансового обеспечения (очередной год) | Отклонение |
| Источник | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. руб. | Кассовое исполнение,тыс. руб. | -/+ | % |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Проектная часть | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| .1 | Структурный элемент 1 | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Структурный | Ответственный | Всего, в том числе: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | элемент … | исполнитель 1 | ФБ |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Процессная часть | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурногоэлемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансового обеспечения (очередной год) | Отклонение |
| Источник | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. руб. | Кассовое исполнение,тыс. руб. | -/+ | % |
| ИИ |  |  |  |  |
|  |  | … | … |  |  |  |  |
| .1 | Структурный элемент 1 | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Структурный | Ответственный | Всего, в том числе: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | элемент … | исполнитель 1 | ФБ |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (принеобходимости) | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

Примечания:

ФБ – федеральный бюджет;

ОБ – областной бюджет;

МБ – местный бюджет;

ИИ – иные источники.

1. Пояснительная записка к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении муниципальной программы состоит из следующих разделов:

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.

В данном разделе приводятся сведения о результатах исполнения наиболее затратных структурных элементов с указанием фактических значений результатов их исполнения (в натуральном выражении).

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. В данном разделе отражаются:
* наиболее значимые факторы, оказавшие влияние на ход реализации муниципальной программы, и дается их краткая характеристика;
* результативность использования бюджетных средств с учетом общественной значимости для жителей округа;
* социальный, экономический и иной общественно значимый и понятный эффект для жителей округа от реализации муниципальной программы.

Указывается информация:

* об обеспечении населения округа социальными услугами, услугами здравоохранения, образования, культуры, жилищно- коммунального хозяйства и прочими;
* о введенных объектах капитального строительства с указанием количества введенных мест, а также прироста населения, обеспеченного объектами социальной, коммунальной, жилищной инфраструктуры;
* об оказанной финансовой поддержке юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым - производителям товаров, работ, услуг, с указанием эффекта для жителей округа.

Приложение 9

к [Порядк](#_bookmark0)у разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа

Вологодской области

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ

* 1. Общие положения

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ устанавливает критерии и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

* 1. Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являются:
	+ степень достижения показателей муниципальной программы (далее – показатели);
	+ уровень отклонения достигнутых значений показателей от плановых;
	+ анализ финансового обеспечения муниципальной программы.
	1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы
		1. Оценка степени достижения каждого показателя муниципальной программы определяется по формулам:

О = Ф / П - в случае, если показатель обладает признаком возрастания, О = П / Ф - в случае, если показатель обладает признаком убывания, где: О – оценка степени достижения значения показателя;

Ф – фактически достигнутое значение показателя; П – плановое значение показателя.

* + 1. Уровень достижения показателей по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

УП = (О1 + О2 + О3 + …) / К, где:

УП – уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе; О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения по каждому из показателей; К – количество показателей.

Расчет уровня достижения показателей муниципальной программы в целом (УП) оформляется согласно таблице 1.

Таблица 1 Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом за

 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименовани | Единица | Признак | Плановое | Фактическ | Оценка | Обосновани |
| п/ | е показателя | измерени | возрастани | значение | и | степени | е причин |
| п |  | я | я/ | показател | достигнуто | достижени | отклонения |
|  |  |  | убывания | я | е значение | я | (при |
|  |  |  |  | (П) за | показателя | показателя | отклонении |
|  |  |  |  | отчетный | (Ф) | (О) за | на +/- 0,95) |
|  |  |  |  | период | за | отчетный |  |
|  |  |  |  |  | отчетный | период |  |
|  |  |  |  |  | период |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период |  | Х |
| Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП): |  |  |

* + 1. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФО = БФ / БП, где:

УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы; БФ – объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы; БП – объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

* + 1. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценки уровня финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) и определяется по формуле:

ОЭинт = УП×0,8 + УФО×0,2, где:

ОЭинт – интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ;

УП – уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе; УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.

* + 1. На основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная программа признается:
1. эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории:
	* «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,92 (включительно);
	* «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,86 (включительно) до 0,91 (включительно);
2. недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,76 (включительно) до 0,85 (включительно); 3) неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации государственной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки 0,75 (включительно) и ниже.

Признание муниципальной программы неэффективной является основанием для принятия решений о прекращения действия муниципальной программы или о внесении в нее изменений, начиная с очередного финансового года, в том числе необходимости сокращения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также иных решений.

* + 1. Сводная информация о значениях показателей по всем муниципальным программам оформляется согласно таблице 3.

Таблица 3 Информация об исполнении показателей по муниципальным программ в году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы / период реализации | Показатель | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактически достигнутое значение показателя | Комментарий ответственного исполнителя муниципальной программы (в случае отклонения показателя более, чем на +/-5 %) |
|  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ оформляется согласно таблице 4.

Таблица 4 Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программам за

 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Период | Ответственны | Уровень | Уровень | Оценка |
| п/п | муниципальной | реализаци | й исполнитель | достижения | финансового | эффективност |
|  | программы | и |  | показателей в | обеспечения | и реализации |
|  |  |  |  | целом по | муниципально | муниципально |
|  |  |  |  | муниципально | й программы | й |
|  |  |  |  | й программе | (УФО) | программы (на |
|  |  |  |  | (УП) |  | основании |
|  |  |  |  |  |  | интегральной |
|  |  |  |  |  |  | оценки хода |
|  |  |  |  |  |  | реализации и |
|  |  |  |  |  |  | эффективност |
|  |  |  |  |  |  | и |
|  |  |  |  |  |  | муниципальны |
|  |  |  |  |  |  | х программ |
|  |  |  |  |  |  | (ОЭинт) |
|  |  |  |  |  |  |  |